Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23.03.2018 г. № 451

Отчетный период: за 1 полугодие 2023 г.

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего | х | х | 238,00 | х |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда» | х | х | 238,00 | х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение анализа текущего состояния территории | х | - | - | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, формирование адресных перечней дворовых и общественных территорий | 31.07.2023 г./ 20.03.2023 | - | - | - |
| Утвержден паспорт благоустройства Нефтекумского городского округа Ставропольского края по состоянию на 2023 год. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий | х | х | 238,00 | х |
| 2.2.1. | Контрольное событие 2. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу | 30.06.2023 г./ 10.04.2023 | х | 8,00 | х |
| 2.2.2 | Контрольное событие 3. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | 01.09.2023 / 20.03.2023, 17.06.2023 | х | 230,00 | х |
| 2.2.3. | Контрольное событие 4. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | 30.11.2023 г. | х | 0,00 | х |
| В рамках основного мероприятия разработана визуализация объектов, для проведения рейтингового голосования на единой онлайн-платформе за общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2024 году. В рамках основного мероприятия изготовлена печатная продукция (500 листовок, 500 флаеров) для проведения Рейтингового голосования в 2023 году по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году. В рамках основного мероприятия разработан дизайн-проект по благоустройству объекта Победителя рейтингового голосования «Парковая зона села Каясула», подлежащего благоустройству в 2024 году. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | реализовано в 2018 г. | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | х | х | 0,00 | х |
| 2.4.1. | Контрольное событие 5. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2022 году | 29.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| 2.5. | Основное мероприятие. мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | х | - | - | - |
| 2.5.1. | Контрольное событие 6. Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30.09.2023 г. | - | - | - |
| 2.6. | Основное мероприятие. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков , предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства | х | - | - | - |
| 2.6.1. | Контрольное событие 7. Инвентаризация индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует/не соответствует требованиям Правилам благоустройства | 30.10.2023 г. | - | - | - |
| 2.7. | Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | х | - | - | - |
| 2.7.1. | Контрольное событие 8. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках основного мероприятия разработана визуализация объектов, для проведения рейтингового голосования на единой онлайн-платформе за общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2024 году. | 15.07.2023 г. | - | - | - |
| В рамках основного мероприятия проведено Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году, в котором приняли участие жители Нефтекумского городского округа Ставропольского края в возрасте старше 14 лет, в количестве 19 718 человек. |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации - начальник

управления городского хозяйства администрации

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                А.В. Лягусь

Панычева Н.Н. 8 (86558) 4-60-48