МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами»,

утвержденной постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2058, на 2025 год

Наименование Программы: «Управление финансами»

Отчетный период: на 01.04.2025 г.

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | |
| Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края | Местный бюджет | Иные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | - | - | 8 697,05 | - |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета» Программы | - | - | 6 038,40 | - |
| 1.1. | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | - | - | - | - |
| Контрольные события 1–4  Проведено заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов | 01.04.2025г./ 27.02.2025г., 06.03.2025г., 13.03.2025г., 20.03.2025г., 27.03.2025г.;  01.07.2025г.,  01.10.2025г.,  30.12.2025г. | - | - | - |
| Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, образованной постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 1893, на которые были приглашены налогоплательщики (441 чел.), имеющие задолженность по уплате налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По итогам заседания межведомственной комиссии дополнительные поступления в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края составили 850,76 тыс. рублей | | | | |
| Контрольное событие 5  Проведена оценка эффективности налоговых расходов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на основе данных, включающих оценку целесообразности и результативности налоговых расходов | 01.08.2025 г. |  |  |  |
| 1.2. | Организация планирования и исполнения бюджета | - | - | - | - |
| Контрольные события 6  Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в бюджетный прогноз Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | 03.02.2025 г./ 07.02.2025г. | - | - | - |
| Распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 07 февраля 2025 г. № 55-р «О внесении изменений в бюджетный прогноз Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года, утвержденный распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 января 2024г. № 44-р» | | | | |
| Контрольные события 7  Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О проекте изменений бюджетного прогноза Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – План мероприятий) | - | - |  |
| Контрольное событие 8  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 14.03.2025г./  14.03.2025г. | - | - | - |
| Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Информация направлена письмом в администрацию Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 14 марта 2025 г. № 102 | | | | |
| Контрольное событие 9  Сформирован реестр расходных обязательств Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий |  |  |  |
| Контрольное событие 10  Сформированы обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
| Контрольное событие 11  Доведены до главных распорядителей средств местного бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
| Контрольное событие 12  Составлен проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
| Контрольное событие 13  Доведены до главных распорядителей средств местного бюджета бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
| Контрольное событие 14  Составлен кассовый план исполнения местного бюджета на 2026 год | 30.12.2025 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 15  Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год | 01.03.2025 г./  20.02.2025 г. |  |  |  |
| Годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки - 20 февраля 2025 года | | | | |
| Контрольное событие 16  Представлен в Думу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» | 01.04.2025 г./  12.03.2025 г. | - | - | - |
| В соответствии со статьей 6 Устава Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2023 г. № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края» проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» представлен 12 марта 2025 года в Думу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | | | | |
| Контрольные события 17-28  Сформированы ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 16.01.2025 г./ 15.01.2025 г.,  07.02.2025 г./ 07.02.2025 г.,  07.03.2025 г./ 07.03.2025 г.,  08.04.2025 г.,  07.05.2025 г.,  09.06.2025 г.,  08.07.2025 г.,  08.08.2025 г.,  08.09.2025 г.,  08.10.2025 г.,  10.11.2025 г.,  10.12.2025 г. | - | - | - |
| Осуществлялось ежемесячное формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки отчетов об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | | | | |
| 1.3. | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности | - | - | 6 038,40 | - |
| Контрольное событие 29  Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности | 30.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.4. | Мотивация к повышению качества финансового менеджмента | - | - | - | - |
| Контрольное событие 30  Предоставлены гранты главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местного бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета | 31.05.2025 г. | - | - | - |
| 1.5. | Реализация принципа прозрачности и открытости муниципальных финансов | - | - | - | - |
| Контрольные события 31-33  Размещена брошюра «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2025 г./  31.03.2025 г.,  01.12.2025 г.,  30.12.2025 г. | - | - | - |
| В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» сформирована и размещена на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в виде брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год  [http://anmosk.gosuslugi.ru](http:// http://anmosk.ru /index.php/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan) | | | | |
| Контрольное событие 34  Размещена и представлена информация на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – приказ МФ РФ от 28 декабря 2016г. № 243н | в сроки устанавливаемые приказом МФ РФ от 28 декабря 2016 г. № 243н | - | - | - |
| В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» информация размещена и представлена на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещено информации в количестве 59 единиц | | | | |
| Контрольные события 35-46  Размещение на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной информации о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 27.01.2025 г./  16.01.2025 г.,  17.02.2025 г./  17.02.2025 г.,  17.03.2025 г./  12.03.2025 г.,  17.04.2025 г.,  19.05.2025 г.,  17.06.2025 г.,  17.07.2025 г., 18.08.2025 г., 17.09.2025 г.,  17.10.2025 г.,  17.11.2025 г.,  17.12.2025 г. |  |  |  |
| На официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края http://anmosk.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансы» ежемесячно актуализируется информация о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | | | | |
| 1.6. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | - | - | - | - |
| Контрольное событие 47  Сформирован и утвержден план проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2026 год | 30.12.2025 г. | - | - | - |
| Контрольные события 48-51  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 31.03.2025 г./  31.03.2025 г.,  30.06.2025 г.,  30.09.2025 г.,  30.12.2025 г. | - | - | - |
| В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок проведено 3 плановых контрольных мероприятий, по результатам которых материалы проверки направлены заказчикам для рассмотрения и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. Материалы по проверкам направлены в министерство финансов Ставропольского края, для рассмотрения | | | | |
| Контрольное событие 52  Сформирован и утвержден план контрольных мероприятий финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля | 30.12.2025 г. | - | - | - |
| Контрольные события 53-56  Проведены контрольные мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля | 31.03.2025 г./  31.03.2025 г.,  30.06.2025 г.,  30.09.2025 г.,  30.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 2 проверки в муниципальных учреждениях Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с утвержденным планом. Объем проверенных средств составил 14 250,65 тыс. рублей. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 2 823,12 тыс. рублей. По результатам проверок в адрес руководителей проверенных учреждений направлено 2 представления об устранении выявленных в ходе проверок нарушений | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | - | - | 2 658,65 | - |
| 2.1. | Обеспечение реализации Программы | - | - | 2 658,65 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Далее используется сокращение – Программа.