Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Управление имуществом»

отчетный период: 2 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление имущественных и земельных отношений  администрации Нефтекумского  городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» |  | - | 6 274,59 | - |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | - | 2 353,85 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, в том числе земельными участками» |  | - | 287,33 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит увеличение количества объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, а так же увеличение доли объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены плановые мероприятия по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: Подготовка необходимой технической документации на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозные | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на подготовку технической документации на 64 объекта недвижимого имущества, для регистрации права собственности НГО СК (в том числе 36 автомобильных дорог, 10 газопроводов, 10 жилых помещений, 4 артезианских скважин, 1 водопроводной сети 3 памятника). |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведена оценка годового размера арендной платы за пользование 6 объектами муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Определение рыночной стоимости имущества для проведения торгов | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведена оценка рыночной стоимости 26 объектов муниципальной собственности для проведения торгов, в том числе 7 земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4: Проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы в отношении 81 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5: Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проводились мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества. По итогам проведенных мероприятий зарегистрировано право муниципальной собственности 199 объектов недвижимости, в том числе 52 земельных участка. 95 объектов недвижимости поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество. |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6: Осуществление исковой работы по признанию права собственности на бесхозное имущество | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Подготовлено и направлено в суд 12 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности 81 объектов недвижимого имущества (в том числе 7 заявлений о признании права муниципальной собственности на 56 бесхозяйных объектов недвижимого имущества) |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате за использование объектов муниципальной собственности, контроль за исполнительным производством | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Направлено 102 уведомления по задолженности за социальный наем муниципального жилищного фонда на сумму 318,98 тыс. рублей, из них в досудебном порядке оплачено 83,61 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание имущества казны, автоматизация процесса ведения реестра муниципального имущества» |  | - | 1 251,22 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит сохранение количества имущественных объектов муниципальной собственности, учтенных в автоматизированной системе учета муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности, подлежащих учету. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 8: Содержание имущества казны | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на поставку тепловой энергии, содержание общего имущества, находящегося в казне. Заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 9: Автоматизация учета муниципального имущества | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы «УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ». |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 10: Ремонт муниципального жилищного фонда | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на ремонт 5 объектов муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 11: Содержание административных зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | - | 537,99 | - |
| В отношении 5 объектов находящихся в неудовлетворительном (аварийном) состоянии принято решение и проведены мероприятия по сносу. Проведены работы по ремонту лестничной клетки управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 12: Содержание детских и спортивных площадок (комплексов), расположенных на общественных территориях Нефтекумского городского округа | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | - | 38,23 | - |
| Оплата земельного налога. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Рациональное использование земельных ресурсов» |  | - | 234,08 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольное событие 13: Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы в отношении 26 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие 14: Размещение в средствах массовой информации информационных сообщений о предоставлении земельных участков, предусмотренных Земельным кодексам Российской Федерации | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| В средствах массовой информации размещено 17 сообщений о предстоящем предоставлении земельных участков и проведении аукционов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 15: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключен контракт оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование 3 земельными участками для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие 16: Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| За отчетный период заключены 90 договоров аренды земельных участков, заключены 13 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольное событие 11: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Специалистами отдела направлялись требования об оплате арендных платежей. Направлено 75 претензии о необходимости оплаты задолженности по арендной плате. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Муниципальный земельный контроль» |  | - | 5,00 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное сохранение доли проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольное событие 12: Проведение плановых проверок муниципального земельного контроля | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведено 29 плановых документарных выездных проверок, 79 плановых рейдовых осмотра земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольное событие 13: Формирование земельных участков под общественными пастбищами | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| 1.4.3 | Контрольное событие 14: Установление координат опорных точек земельных участков | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключен контракт на установление координат опорных точек земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 2. | «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» |  | - | 3 920,74 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | - | 3 920,74 | - |
|  | Контрольное событие 15: Обеспечение деятельности муниципального управления имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы на обеспечение функций управления имущественных и земельных отношений и выплаты по оплате труда работников отдела. |  |  |  |  |  |