Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Управление имуществом»

отчетный период: 1 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Управление имущественных и земельных отношений  администрации Нефтекумского  городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» |  | - | 2 882,81 | - |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | - | 1 462,81 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, в том числе земельными участками» |  | - | 83,80 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит увеличение количества объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, а так же увеличение доли объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены плановые мероприятия по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: Подготовка необходимой технической документации на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозные | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на подготовку технической документации на 13 объектов недвижимого имущества, для регистрации права собственности НГО СК в том числе 5 водонапорных башен, 8 водоводов, 1 артезианская скважина и 3 жилых помещения).. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| В целях вовлечения объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот проведена оценка годового размера арендной платы за пользование 9 объектами муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Определение рыночной стоимости имущества для проведения торгов | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4: Проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы в отношении 30 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5: Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Проводились мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества. По итогам проведенных мероприятий зарегистрировано право муниципальной собственности на 58 объектов недвижимости, в том числе 16 земельных участка. 10 объектов недвижимости поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество. |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6: Осуществление исковой работы по признанию права собственности на бесхозное имущество | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Подготовлено и направлено в суд 7 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности 46 объектов недвижимого имущества (в том числе 4 заявления о признании права муниципальной собственности на 26 бесхозяйных объектов недвижимого имущества) |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате за использование объектов муниципальной собственности, контроль за исполнительным производством | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| В целях взыскания задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, специалистами Управления проводилась разъяснительная и претензионная работа. В рамках досудебной работы в бюджет поступило 77,97 тыс. рублей пени. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание имущества казны, автоматизация процесса ведения реестра муниципального имущества» |  | - | 1 354,27 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит сохранение количества имущественных объектов муниципальной собственности, учтенных в автоматизированной системе учета муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности, подлежащих учету. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 8: Содержание имущества казны | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключены контракты и производится оплата: коммунальных платежей за услуги по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, в том числе по общедомовым приборам учета в многоквартирных домах; услуг по содержанию объектов муниципальной собственности, включенных в казну Нефтекумского городского округа Ставропольского края и не переданных в аренду (расходы по управлению, содержанию (техническому обслуживанию) и текущему ремонту общего имущества, располагающихся в многоквартирных домах (содержание мест общего пользования) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 9: Автоматизация учета муниципального имущества | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы «УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ». |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 10: Ремонт муниципального жилищного фонда | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Проводится работа по подготовке локальных сметных расчетов. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 11: Содержание административных зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Проведен ремонт нежилого здания (территориального одела) в с. Каясула. Оплата коммунальных услуг спортзала а. Тукуй-Мектеб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 12: Содержание детских и спортивных площадок (комплексов), расположенных на общественных территориях Нефтекумского городского округа | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Рациональное использование земельных ресурсов» |  | - | 24,74 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольное событие 13: Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы по формированию и уточнению границ в отношении 30 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие 14: Размещение в средствах массовой информации информационных сообщений о предоставлении земельных участков, предусмотренных Земельным кодексам Российской Федерации | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| В средствах массовой информации размещено 2 сообщения о предстоящем предоставлении земельных участков и проведении аукционов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 15: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключен контракт оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование 1 земельным участком для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие 16: Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| 1.3.5. | Контрольное событие 17: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключен контракт оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование 1 земельного участка для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Контрольное событие 11: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Специалистами отдела направлялись требования об оплате арендных платежей. В адрес должников направлено 19 претензий (требований) об оплате задолженности по арендной плате на общую сумму 447,77 тыс. рублей, из них в досудебном порядке оплачено 241,43 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Муниципальный земельный контроль» |  | - | 0,00 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное сохранение доли проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольное событие 12: Проведение плановых проверок муниципального земельного контроля | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| 1.4.2 | Контрольное событие 14: Установление координат опорных точек земельных участков | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Заключен контракт на установление координат опорных точек земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2. | «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» |  | - | 1 420,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | - | 1 420,00 | - |
|  | Контрольное событие 15: Обеспечение деятельности муниципального управления имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.04.2022 г., 01.07.2022 г., 01.10.2022 г., 01.01.2023 г. | х | х | х |
| Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы на обеспечение функций управления имущественных и земельных отношений и выплаты по оплате труда работников отдела. |  |  |  |  |  |