Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Управление имуществом»

отчетный период: 4 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление имущественных и земельных отношений  администрации Нефтекумского  городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» |  | - | 17 342,66 | - |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | - | 7 437,96 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, в том числе земельными участками» |  | - | 905,62 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит увеличение количества объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, а так же увеличение доли объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены плановые мероприятия по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: Подготовка необходимой технической документации на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозные | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на подготовку технической документации на 114 объект недвижимого имущества, для регистрации права собственности НГО СК (в том числе 38 автомобильных дорог, 10 газопроводов, 40 жилых помещений, 4 артезианских скважин, 2 водопроводной сети 3 памятника). |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведена оценка годового размера арендной платы за пользование 10 объектами муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Определение рыночной стоимости имущества для проведения торгов | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведена оценка рыночной стоимости 40 объектов муниципальной собственности для проведения торгов, в том числе 12 земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4: Проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы в отношении 100 земельных участков, находящегося в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5: Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проводились мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества. По итогам проведенных мероприятий зарегистрировано право муниципальной собственности на 810 объектов недвижимости, в том числе 380 земельных участка. 104 объекта недвижимости поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество. |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6: Осуществление исковой работы по признанию права собственности на бесхозное имущество | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Подготовлено и направлено в суд 25 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности 145 объектов недвижимого имущества (в том числе 11 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности на 93 бесхозяйных объекта недвижимого имущества). |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате за использование объектов муниципальной собственности, контроль за исполнительным производством | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Направлено 193 уведомлений по задолженности за социальный наем муниципального жилищного фонда на сумму 724,20 тыс. рублей, из них в досудебном порядке оплачено 427,85 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание имущества казны, автоматизация процесса ведения реестра муниципального имущества» |  | - | 2 961,27 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит сохранение количества имущественных объектов муниципальной собственности, учтенных в автоматизированной системе учета муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности, подлежащих учету. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 8: Содержание имущества казны | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на поставку тепловой энергии, содержание общего имущества, находящегося в казне. Заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 9: Автоматизация учета муниципального имущества | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы «УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ». |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 10: Ремонт муниципального жилищного фонда | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на ремонт 12 объектов муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 11: Содержание административных зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | - | 1 937,17 | - |
| В отношении 5 объектов находящихся в неудовлетворительном (аварийном) состоянии принято решение и проведены мероприятия по сносу. Проведены работы по ремонту лестничной клетки управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Приобретена мебель в зал заседания. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 12: Содержание детских и спортивных площадок (комплексов), расположенных на общественных территориях Нефтекумского городского округа | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | - | 1 032,72 | - |
| Оплата земельного налога. Приобретение газового котла и счетчика для спортзала в а. Тукуй-Мектеб. Проведены внутренние и наружные работы по газификации спортзала а. Тукуй-Мектеб. Приобретены расходных материалов по газификации спортзала а. Тукуй-Мектеб |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Рациональное использование земельных ресурсов» |  | - | 491,21 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольное событие 13: Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы в отношении 48 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие 14: Размещение в средствах массовой информации информационных сообщений о предоставлении земельных участков, предусмотренных Земельным кодексам Российской Федерации | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| В средствах массовой информации размещено более 20 сообщений о предстоящем предоставлении земельных участков и проведении аукционов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 15: Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключен контракт оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование 6 земельными участками для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие 16: Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| За отчетный период заключены 167 договоров аренды земельных участков, заключены 20 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольное событие 11: Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| В целях взыскания задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, специалистами Управления проводилась разъяснительная и претензионная работа, в том числе в адрес должников направлены 201 претензия (требование) об оплате задолженности по арендной плате на общую сумму 9 418,57 тыс. рублей, из них в досудебном порядке оплачено 3 754,39 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Муниципальный земельный контроль» |  | - | 109,97 | - |
| Реализация данного мероприятия обеспечит ежегодное сохранение доли проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольное событие 12: Проведение плановых проверок муниципального земельного контроля | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведено 48 плановых документарных выездных проверок, 168 плановых рейдовых осмотра земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольное событие 13: Формирование земельных участков под общественными пастбищами | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков под общественными пастбищами в а.Бейсей и пос.Зимняя ставка |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольное событие 14: Установление координат опорных точек земельных участков | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Заключены контракты на установление координат опорных точек земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 2. | «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» |  | - | 9 904,70 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | - | 9 904,70 | - |
|  | Контрольное событие 15: Обеспечение деятельности муниципального управления имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. | х | х | х |
| Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы на обеспечение функций управления имущественных и земельных отношений и выплаты по оплате труда работников отдела. |  |  |  |  |  |