Таблица 6

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от  27 декабря 2023 г. № 2078 ( с изменениями, утвержденными  постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от  29 марта 2024 г. № 458)

отчетный период:  3 квартал 2024 г.

Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  | местный бюджет |  | Иные источники |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  | х | 525 167 115,20 |  |  | 285 076 744,10 |  | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  | х | 525 006 959,20 |  |  | 271 297 032,86 |  | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление бесплатного дошкольного образования |  |  | х | 125 297 959,07 |  |  | 136 307 367,34 |  | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2 Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |  |  | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3 Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  | 25.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5 Обеспечение доступности дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста |  |  | 25.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. | - |  |  | - |  | - |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечена деятельность 23 дошкольных образовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Организовано и осуществлено питание в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3144 дошкольников. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Обеспечена доступность дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Предоставление бесплатного общего образования | х |  |  | 381 905 213,70 |  | 108 175 341,27 |  | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 2 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 3 Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 25.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 5 Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и период школьных каникул | 10.11.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 6 Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа | 25.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 7 Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечена деятельность 18 общеобразовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Организовано и осуществлено горячее питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа. Организована временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и период школьных каникул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х |  |  | 0,00 |  | 17 360 494,51 |  | 0,00 |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024 г. / 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в котором реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования | х |  |  | 0,00 | 8 541 419,94 |  |  | 0,00 |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие 1 Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования, финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Обеспечение участия обучающихся в районных, краевых и всероссийских мероприятиях | х |  |  | 0,00 | 910 960,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, участие в научно-практичес-ких конференциях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях с обучающимися | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечено участие 398 обучающихся в 22 районных и краевых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Отдых и оздоровление детей | х |  |  | 4 798 414,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.6.1. | Контрольное событие 1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время обучающимися | 29.08.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия организован во 2 и 3 квартале 2024 года отдых и оздоровление 1918 детей в пришкольных лагерях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х |  |  | 8 515 261,88 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие 1 Предоставление выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие 2 Предоставление выплат денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие 3 Предоставление выплат денежных средств усыновителям | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.4. | Контрольное событие 4 Материально-техническое и программное обеспечение деятельности специалистов органа опеки отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечена деятельность специалистов органа опеки и попечительства отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с целью защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | х |  |  | 1 448 354,56 | 1 449,80 |  |  | 0,00 |  |
| 1.8.1. | Контрольное событие 1 Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации регионального проекта в течение 3 квартала 2024 года осуществлено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МКОУ СОШ №14 и МКОУ СОШ №16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | х |  |  | 3 041 755,79 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.9.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации регионального проекта в течение 9 месяцев 2024 года обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежная политика» |  | х |  | 0,00 | 344 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Создание условий для самореализации молодежи |  | х |  | 0,00 | 344 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года созданы условия для самореализации молодежи: проведены 18 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. В мероприятиях приняло участие 3512 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование деятельности, направленной на гражданское и патриотическое воспитание молодежи |  | х |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1 Проведение фестивалей, форумов, патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриоти-ческое воспитание молодежи |  | 25.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  | - | - |  |  | - |  |
| Организованы и проведены мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи: проведено 21 патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи. В мероприятиях приняло участие 13 634 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | х |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт образовательных организаций | х |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Строительство общеобразователь-ных организаций | х |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| В рамках реализации основного мероприятия будут осуществлены мероприятия по созданию в 2025 году проектно-сметной документации на строительство новой школы в г.Нефтекумске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | х |  |  | 160 156,00 | 13 435 711,24 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности по реализации Программы | х |  |  | 160 156,00 | 13 435 711,24 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение функций отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 29.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 4.1.2. | Контрольное событие 2 Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 29.12.2024 г./ 31.03.2024 г. 30.06.2024 г. 30.09.2024 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 9 месяцев 2024 года обеспечено функционирование отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |