Таблица 6

|  |
| --- |
|  |

 Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2078 ( с изменениями, утвержденными  постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2024 г. № 2095)

отчетный период: 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, рублей  |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | х | 159 931 315,05 | 121 020 268,15 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  | х | 159 931 315,05 | 117 442 245,56 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие.Предоставление бесплатного дошкольного образования | х | 42 796 946,46 | 55 354 606,68 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Обеспечение доступности дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечена деятельность 23 дошкольных образовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Организовано и осуществлено питание в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3147 дошкольников. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Обеспечена доступность дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста. |
| 1.2. | Основное мероприятие.Предоставление бесплатного общего образования | х | 99 120 533,70 | 51 281 184,43 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.2. | Контрольное событие 2Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.3. | Контрольное событие 3Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.4. | Контрольное событие 4Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.5. | Контрольное событие 5Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и период школьных каникул | 10.11.2025 г./30.06.2025 г.30.09.2025 г.10.11.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.6. | Контрольное событие 6Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г. 30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечена деятельность 18 общеобразовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Организовано и осуществлено горячее питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).  |
| 1.3. | Основное мероприятие.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | 0,00 | 6 661 541,67 | 0,00 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в котором реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |
| 1.4. | Основное мероприятие.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования | х | 0,00 | 3 921 912,78 | 0,00 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 1Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования, финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. |
| 1.5. | Основное мероприятие.Обеспечение участия обучающихся в районных, краевых и всероссийских мероприятиях | х | 0,00 |  223 000,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Контрольное событие 1Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, участие в научно-практических конференциях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях с обучающимися | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечено участие 75 обучающихся в 5 районных и краевых мероприятиях. |
| 1.6. | Основное мероприятие.Отдых и оздоровление детей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Контрольное событие 1Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время обучающимися | 29.08.2025 г./30.06.2025 г.29.08.2025 г | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия планируется организация во 2 и 3 квартале 2024 года отдыха и оздоровления 1118 детей в пришкольных лагерях. |
| 1.7. | Основное мероприятие.Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | 2 366 396,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Контрольное событие 1Предоставление выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)  | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.2. | Контрольное событие 2Предоставление выплат денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.3. | Контрольное событие 3Предоставление выплат денежных средств усыновителям  | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.4. | Контрольное событие 4Материально-техническое и программное обеспечение деятельности специалистов органа опеки отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечена деятельность специалистов органа опеки и попечительства отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с целью защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям. |
| В рамках реализации регионального проекта в течение 3 квартала 2024 года осуществлено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МКОУ СОШ №14 и МКОУ СОШ №16. |
| 1.8. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | х | 15 647 438,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Контрольное событие 1Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| 1.8.2. | Контрольное событие 2Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | *-* | *-* | *-* |
| В рамках реализации регионального проекта в течение 3 месяцев 2025 года обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа. |
| 2. | Подпрограмма «Молодежная политика» | х | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие.Создание условий для самореализации молодежи | х | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года созданы условия для самореализации молодежи: проведены 5 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. В мероприятиях приняло участие 1 236 человек. |
| 2.2. | Основное мероприятие.Совершенствование деятельности, направленной на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1Проведение фестивалей, форумов, патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриоти-ческое воспитание молодежи | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.25.12.2025 г. | - | - | - |
| Организованы и проведены мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи: проведено 4 патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи. В мероприятиях приняло участие 3 430 человек. |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие.Капитальный ремонт образовательных организаций | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие.Строительство общеобразователь-ных организаций | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках реализации основного мероприятия будут осуществлены мероприятия по созданию в 2025 году проектно-сметной документации на строительство новой школы в г.Нефтекумске.  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | х | 0,00 | 3 513 022,59 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие.Обеспечение деятельности по реализации Программы | х | 0,00 | 3 513 022,59 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 1Обеспечение функций отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | - | - | - |
| 4.1.2. | Контрольное событие 2Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г.30.06.2025 г.30.09.2025 г.28.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 3 месяцев 2025 года обеспечено функционирование отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. |