## Лист1
ОТЧЕТ Нефтекумский муниципальный округ Ставропольского края (наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае
по состоянию на 01 января 2024 года (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Наименование муниципального образования, контактное лицо <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | УКПГ (участок комплексной подготовки газа) | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | 2022-2026 гг. | 40 планируемых рабочих мест | УКПГ представляет собой комплекс оборудования для очистки, подготовки и переработки ПНГ с целью получения СОГ, ПБТ и БГС для дальнейшей реализации потребителю. Расчетный NPV проекта 1 862 млн.руб за период реализации 2022-2035 гг., срок окупаемости проекта 3 года, IRR 73% | 3102 млн.руб с НДС | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" - собственные средства ООО ЦГК "Холдинг" - софинансирование | - | Текущий этап проекта "Проектирование, землеустроительные работы, инженерные изыскания и комплектация оборудования поставщиком" | 64,9 - всего 2,5 - за отчетный период | - | - | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на декабрь 2023 г.Реализация этапа ПИР и инженерных изысканий
2 | ГПЭС (газопоршневые электростанции) для питания МД, ППН и ППД на объектах ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | август 2022- март-апрель 2024 | Создано 6 рабочих мест | ГПЭС представляет собой оборудование контейнерного исполнения для использования ПНГ на генерацию в электроэнергию. NPV проекта 240 млн.руб. за период реализации 2022-2027 гг. | 642,5 млн.руб. | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" - собственные средства ООО ЦГК "Холдинг" - софинансирование | - | Текущий этап проекта: Проектирование, подготовка площадок и поставка материалов/оборудования к местам эксплуатации. | 539,9 - всего 13,2 - за отчетный период | - | - | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на 1 января 2024г. Проведение закупочных процедур, выбор подрядчиков поставки оборудования, согласование перечня оборудования в Управляющей Компании, поставка оборудования к местам эксплуатации на подготовленные площадки.
в сфере сельского хозяйства
1 | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края", ООО Агрофирма "Киц", 356891, СК, Нефтекумский р-н, с.Ачикулак, ул.Червонная, д.40, Киц Николай Иванович, ooo-kic@mail.ru; Тел.: +7 865 585-64-73 +7 865 585-64-93 | 2021-2023гг. | 20/20 | Развитие и улучшение условий для производства мяса КРС и получение прибыли, организации рабочих мест, увеличение регионального производства мяса, а также увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. | 53,3 млн.руб. | собственные и заемные средства | - | Реконструкция коровников 4шт., покупка КРС, покупка с/х техники, строительство склада для хранения кормов. | 53,0 млн.руб | - | - | -
-
в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации
1
2
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1 | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ" | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ", ген. директор Киц Николай Иванович ooo-kic@mail.ru | 2018-2023 гг. | 20/5 | Строительство цеха по производству макаронных изделий, мощностью 500 кг в смену | 110 млн. руб. | собственные средства | - | Оформление документов по вводу в эксплуатацию цеха по производству макаронных изделий, строительство проиводственного корпуса | 100 /0 | - | - | -
2
-
в иных сферах (при наличии)
2
-
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | Строительство гидроэлектростанции "Горько-Балковская МГЭС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИН", 356809, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУДЕННОВСКИЙ, Г. БУДЕННОВСК, МИКРОРАЙОН 7/1, Д. 23, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 1. Борлаков Улан Умарович +7(928) 381-39-20 Официальные электронные адреса: energomin.director@mail.ru energomin.bud@mail.ru | Октябрь 2023 г. | 15/9 | Строительство осуществляется в рамках программы перспективного развития электроэнергии максимального использования когенерации и модернизации систем централизованного теплоснабжения муниципальных образований. Основным критерием создания малой ГЭС является использование энергии водных потоков Терско-Кумского канала в районе Горько-Балковского сброса и их перераспределение с целью выработки электроэнергии. Расчетный расход 36 м3/сек Расчетный напор 32,9 м Годовая выработка электроэнергии 39 млн. кВтчас. | 1909 млн.руб. | собственные средства, кредитные средства | - | Проект реализован | 1877/253 | - | - | -
2
-
в сфере сельского хозяйства
1
2
-
в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации
1
2
-
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1
2
-
в иных сферах (при наличии)
1
2
-
----------------------------------------------------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального района или городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф,И,О, контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы)