Отчет о ходе исполнения плана мероприятий,

направленных на достижение целей Инвестиционной стратегии

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель инвестиционной стратегии, достижению которой способствует мероприятие | Укрупненный план-график реализации мероприятия, годы | Источник финансирования, наименование муниципальной (государственной) программы, в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание содействия в создании инвестиционных площадок | повышение инвестиционной привлекательности округа | 2024-2035 |  | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление имущественных и земельных отношений), отдел экономического развития администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – экономический отдел) | На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – Нефтекумский округ) сформирован перечень инвестиционных площадок в количестве 6-ти, общей площадью 2156,5 тыс. кв. м. с расширением типов инвестиционных площадок, позволяющих заниматься агропромышленной, садоводческой, овощеводческой, животноводческой деятельностями и здравоохранением. |
| 2. | Участие в государственных программах Ставропольского края | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2024-2035 | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросов местного значения | отраслевые (функциональные) и территориальный органы администрации Нефтекумского муниципального округа | В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на общую сумму 6,9 млн. рублей. В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного, естественно- научного профилей. В отчетном году открыты еще два новых центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе двух образовательных организаций (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № с углубленным изучением отдельных предметов), а также продолжили функционирование семь действующих центров на базе образовательных организаций. На развитие отрасли животноводства из бюджетов всех уровней была оказана государственная поддержка на сумму 23,5 млн. руб.: 2,3 млн. рублей на развитие племенного животноводства, 12,5 млн. рублей на производство тонкорунной, полутонкорунной шерсти овец, 8,7 млн. рублей на разведение мясного скота и овец по программе «Агростартап». Также были предоставлены гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 3, 9 млн. рублей. |
| 3. | Строительство объектов социальной инфраструктуры | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2024-2035 | краевой бюджет и бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее-местный бюджет), Муниципальная программа «Развитие образования», Региональный проект «Культурная среда» Муниципальная программа «Развитие культуры, губернаторская программа «инициативное бюджетирование» | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросов местного значения | Отдел строительства, архитектуры и транспорта, отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел образования), отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел культуры), отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях обустроены 3 пандуса, приобретен и установлен звуковой маяк «Войс». В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в течение 2024 года проведен ремонт кровли одного общеобразовательного учреждения (МКОУ СОШ № 14), инженерных сетей трех муниципальных казенных дошкольных общеобразовательных учреждений (детские сады «Сказка», «Тополек», «Одуванчик») и четырех общеобразовательных учреждений (МКОУ СОШ №3, №11, №13, №19), ремонт наружного освещения двух дошкольных общеобразовательных учреждений (детские сады «Сказка», «Тополек») и 5 общеобразовательных учреждений (МКОУ СОШ № 8, №11, №13, №17, №18), установка ограждения двух общеобразовательных учреждений (МКОУ СОШ № 8, №17) на общую сумму 6,4 млн. рублей. В 2024 году в рамках губернаторской программы «Инициативное бюджетирование» за счет средств краевого бюджета и бюджета Нефтекумского округа реализовано 8 проектов на общую сумму 7, 1 млн. рублей: Проекты предусматривали реализацию мероприятий по благоустройству прилегающей территории к управлению труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, обустройству спортивной тренажерной площадки в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб, обустройство детских игровых площадок в а. Бияш, а. Ямангой, а. Махмуд-Мектеб, обустройство беговой дорожки в парковой зоне а. Тукуй-Мектеб, уличного освещения в а. Абдул-Газы, с. Озек-Суат. Выполнены работы по благоустройству парковой зоны в с. Каясула на сумму 21,0 млн. рублей, по установке въездной стеллы «Нефтекумск» на 3,0 млн. рублей, по уличному освещению в г. Нефтекумск и а. Махач-Аул на 1,4 млн. рублей, по благоустройству парковой зоны г. Нефтекумск и площади Ленина со строительством светомузыкального фонтана на 37,6 млн. рублей. На сумму 6,5 млн. рублей проведены мероприятия по озеленению г. Нефтекумск и парковой зоны а. Новкус-Артезиан. В сфере жилищного строительства за 2024 год введено в эксплуатацию 24,5 тыс. кв. м, что на 42,4 процента или 7,3 тыс. кв. м больше прошлого года. Выдано 36 разрешений на строительство, из них одно- на строительство многоквартирного дома. Построены и введены в эксплуатацию 5 систем орошения. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации «Строительство школы на 800 мест в г. Нефтекумск» стоимостью 20,8 млн. рублей. Прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение проектно-сметная документация «Строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский Нефтекумского округа». |
| 4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2024-2035 | краевой и местный бюджеты, муниципальная программа «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросов местного значения | отдел строительства, архитектуры и транспорта | В течение 2024 года за счет государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» за счет средств краевого дорожного фонда, выделенных бюджету Нефтекумского округа на условиях софинансирования, выполнены работы по ремонту участков 6 автомобильных дорог местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 5,28 километров в следующих населенных пунктах округа: - г. Нефтекумск (ул. Комарова (1,4 км); - а. Махмуд-Мектеб (ул. Советская (1,0 км); - с. Каясула (ул. Советская (0,646 км), ул. Мира (0,881 км); - с. Ачикулак (ул. Пронина (0,695 км), ул. Первомайская (0,618 км). Объем финансирования составил 71,6 млн. рублей, в том числе: 67,8 млн. рублей - средства бюджета Ставропольского края; 3,8 млн. рублей - софинансирование за счет средств бюджета Нефтекумского округа. В рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Нефтекумского округа выполнено строительство объекта «Подъездная автодорога от автотрассы Нефтекумск-Ачикулак до площадки откорма овец» протяженностью 863 метра. Объем финансирования строительства составил 38,5 млн. рублей, в том числе: 36,2 млн. рублей - средства федерального бюджета; 0,365 млн. рублей – средства бюджета Ставропольского края; 0,369 млн. рублей - софинансирование за счет средств бюджета Нефтекумского округа; 1,57 млн. рублей – внебюджетные средства инвестора. |
| 5. | Организация работы Инвестиционного Совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа | 2024-2035 | - | Решение вопросов, относящихся к созданию благоприятного инвестиционного климата и конкуренции | отдел экономического развития | На территории Нефтекумского округа функционирует инвестиционный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского округа, на заседании которого рассматриваются в том числе проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционных проектов; С целью обеспечения равного доступа инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Нефтекумского округа, а также для лиц, планирующих осуществлять указанную деятельность, к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Нефтекумского округа, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений по существу поставленных вопросов и принятия мер, направленных на защиту нарушенных прав и законных интересов, а также осуществления контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных инвестором вопросов и проблем в округе функционируют каналы прямой связи; На официальном сайте администрации Нефтекумского округа функционирует инвестиционный раздел, в котором размещена информация о социально-экономическом развитии, инвестиционном климате, свободных площадках и земельных участках, планируемых и реализуемых инвестиционных проектах, коробочные решения для инвесторов, различные меры поддержки и электронная форма обращения по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2024 году проведено 2 заседания по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского округа. В рамках заседаний рассматривалась информация о реализации инвестиционных проектов, вопросы, влияющие на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также предложение о заключении концессионного соглашения в отношении здания «Молодежный центр МИР». |
| 6. | Организация системы обучения и повышения квалификации специалистов, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности (участие в региональных мероприятиях, выставках, конференциях по вопросам инвестиционного развития) | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа | по плану работы органов исполнительной власти Ставропольского края | краевой бюджет | Повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | отдел экономического развития | В 2024 году специалисты, ответственные за работу в сфере инвестиционной деятельности получили: 6 удостоверений о повышении квалификации по программе: «Обучение в сфере правового регулирования государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений»; 3 удостоверения о повышении квалификации по программе: «Инструменты стратегического планирования»; Также успешное обучение прошел инвестиционный уполномоченный Нефтекумского округа Ставропольского края в ВШГУ РАНХ и ГС по программе "Эффективный инвестиционный уполномоченный" |
| 7. | Организация проведения обучающих семинаров по вопросам применения различных механизмов поддержки инвестиционной деятельности с привлечением представителей кредитных организаций и краевых фондов поддержки предпринимательства | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа, обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | ежегодно | Не требует финансирования | Количество субъектов инвестиционной деятельности, воспользовавшихся поддержками | отдел экономического развития | 16 мая 2024 года в администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее-администрация) прошел круглый стол на тему: «Развитие экономической и инвестиционной деятельности» с участием заместителя министра экономического развития Ставропольского края Е.В.Лосицкой, представителей предприятий различных сфер промышленности, сельского хозяйства, осуществляющих инвестиционную и экспортную деятельность на территории округа. 09 июля 2024 года в администрации прошло совещание на тему: «Улучшение инвестиционного климата на территории округа» с участием специалистов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края», агентства инвестиционного развития Ставропольского края, представителей администрации и ресурсоснабжающих организаций округа. 09 августа 2024 года в администрации прошел круглый стол с представителями бизнеса на тему: «Проблемные вопросы развития бизнеса» с участием заместителя министра экономического развития Ставропольского края Айдамирова И.О. 25 октября 2024 года в администрации прошло рабочее совещание с участием представителей министерства экономического развития Ставропольского края, предпринимательского сообщества округа и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 8. | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (информационная, консультационная, финансовая), обеспечение участия делегации округа в инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях | увеличение числа инвесторов | 2024-2035 | - | Доведение до потенциальных инвесторов информации об инвестиционном климате в округе и его возможностей | отдел экономического развития | С целью поддержания популяризации предпринимательской деятельности в 2024 году были проведены 2 конкурсных мероприятия среди представителей малого и среднего предпринимательства, приуроченных к празднованию Дня работника торговли («Лучший работник торговли 2024 года») и Дня российского предпринимательства («Предприниматель года – 2024»), в которых были награждены 12 человек. Одной из восстребованных и популярных государственных поддержек является предоставление микрозайма в некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». За 2024 год микрозаймами воспользовались 16 субъектов предпринимательства на сумму 30,3 млн. рублей. Кроме того, поддержку Гарантийного фонда Ставропольского края в 2024 году получил 1субъект малого и среднего предпринимательства на сумму 3,5 млн. рублей |
| 9. | Сопровождение специализированного раздела об инвестиционной деятельности на интернет - портале | Доведение до потенциальных инвесторов информации об инвестиционном климате в округе и его возможностей, повышение инвестиционной привлекательности округа | 2024-2035 | Местный бюджет, муниципальная программа «Экономическое развитие» | улучшение инвестиционного климата, рост количества пользователей интернет – страницы об инвестиционной деятельности | отдел экономического развития, отдел по информационным технологиям администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | На официальном сайте администрации Нефтекумского округа создан отдельный раздел «Инвестиции», в которой размещена вся необходимая информация для всех заинтересованных лиц и потенциальных инвесторов, кроме этого, раздел содержит ссылку на интернет портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и телефон «горячей линии» по вопросам для улучшения инвестиционного климата. Так же имеется раздел об ответственных лицах Нефтекумского округа по взаимодействию с инвесторами. |
| 10. | Проведение на территории округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | увеличение налоговых поступлений в бюджет | 2024-2035 | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | поступление доходов в бюджеты бюджетной системы РФ от земельного налога и налога на имущество | управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | Отработано 9177 объектов недвижимости: снято с кадастрового учета (в том числе дубли) 7435 объектов, составлено 303 акта осмотра, зарегистрировано право собственности на 1439 объектов. С момента начала реализации Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» владельцам объектов ранее учтенных объектов недвижимости направлены уведомления о необходимости регистрации права собственности в количестве 1450 шт. |

__________________________

Приложение 4

к Инвестиционной стратегии

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края до 2035 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результатов реализации Инвестиционной стратегии

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г.(оценочный) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 4827,3 | 3739,1 | 2 641,0 | 2740,0 | 2855,0 | 2970,0 | 3085,0 | 3200,0 | 3315,0 | 3425,0 | 3540,0 | 3650,0 | 3760,0 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых оценках | 504,00 | 69,70 | 105,00 | 100,30 | 100,20 | 100,00 | 99,90 | 99,70 | 99,60 | 99,30 | 99,40 | 99,10 | 99,10 |
|  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в действующих ценах | 650,6 | 77,5 | 85,3 | 86,0 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,3 | 103,3 | 103,1 | 103,0 |
|  | Объема отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности, млн. рублей | 23219,5 | 25785,5 | 24210,0 | 24900,0 | 25150,0 | 25400,0 | 25655,0 | 25910,0 | 26170,0 | 26430,0 | 26695,0 | 26960,0 | 27230,0 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности (% к предыдущему году в действующих ценах) | 88,9 | 111,0 | 93,9 | 102,8 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,0 |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Увеличение доли племенного крупного рогатого скота мясного направления к общему поголовью в сельскохозяйственных предприятиях | 69,9 | 70 | 70,1 | 70,15 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,45 | 70,5 | 70,60 | 70,65 | 70,7 | 70,8 |
|  | Доля сельскохозяйственных организаций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий округа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Темпы роста среднемесячной заработной платы на 1 работающего (в % к предыдущему году) | 109,0 | 109,8 | 106,8 | 106,4 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,5 | 106,7 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
|  | Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в которые внесены сведения о выявленном правообладателе по заявлениям администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (ед., не менее) | 270 | 280 | 295 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |

Приложение 5

к Инвестиционной стратегии

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края до 2035 года

Форма

ИНФОРМАЦИЯ,

о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Инициатор инвестиционного проекта | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | Контактная информация | Место реализации инвестиционного проекта (адрес, местоположение) | Объем инвестиций по годам реализации | Предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) |  | Форма финансирования | Наличие земельного участка | Имеющаяся (требуемая) инфраструктура | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Объем налоговых поступлений в бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | УКПГ (участок комплексной подготовки газа) | УКПГ представляет собой комплекс оборудования для очистки, подготовки и переработки ПНГ с целью получения СОГ, ПБТ и БГС для дальнейшей реализации потребителю. | в сфере промышленности | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | СК, Нефтекумский муниципальный округ | Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com | СК, Нефтекумский муниципальный округ | всего 3102 млн.руб/48,8 млн.руб. | 2022-2026 гг. | реализация проекта завершена в 2024 | - | собственные средства |  | - | - | остановлен | 40 планируемых рабочих мест | - |  |
| 2 | ГПЭС (газопоршневые электростанции) для питания МД, ППН и ППД на объектах ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | ГПЭС представляет собой оборудование контейнерного исполнения для использования ПНГ на генерацию в электроэнергию. NPV проекта 240 млн.руб. за период реализации 2022-2027 гг. | в сфере промышленности | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | СК, Нефтекумский муниципальный округ | Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com | СК, Нефтекумский муниципальный округ | всего 642,5 млн.руб./ 418,7 млн.руб. | август 2022- декабрь 2024 | реализация проекта остановлена в 2024 году | - | собственные средства |  | - | - | эксплуатационный этап | Создано 7 рабочих мест | - |  |
| 3 | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ" | Строительство цеха по производству макаронных изделий, мощностью 500 кг в смену | в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности | ООО Агрофирма "КИЦ" | СК, Нефтекумский р-н, с.Ачикулак, ул.Червонная, д.40 | ген. директор Киц Николай Иванович ooo-kic@mail.ru | СК, Нефтекумский муниципальный округ | всего 53,3 млн.руб./53,0 млн.руб. | 2018-2024 гг. | реализация проекта завершена в 2024 году | - | собственные средства |  | - | - | эксплуатационный этап | 20/20 | - |  |