Отчет о ходе исполнения плана мероприятий,

направленных на достижение целей Инвестиционной стратегии

Нефтекумского городского округа Ставропольского края до 2030 года за 2022 год

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель инвестиционной стратегии, достижению которой способствует мероприятие | Укрупненный план-график реализации мероприятия, годы | Источник финансирования, наименование муниципальной (государственной) программы, в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание содействия в создании инвестиционных площадок | повышение инвестиционной привлекательности округа | 2021-2030 |  | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – управление имущественных и земельных отношений), отдел экономического развития администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – экономический отдел) | На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края сформирован перечень инвестиционных площадок в количестве 8-ми, общей площадью 2854,4 тыс. кв. м. с расширением типов инвестиционных площадок, позволяющих заниматься агропромышленной, садоводческой, овощеводческой, животноводческой деятельностями и здравоохранением. |
| 2. | Участие в государственных программах Ставропольского края | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2021-2030 | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросовместного значения | отраслевые (функциональные) и территориальный органы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 9 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на общую сумму 5,8 млн. рублей, это на 4,5 млн. рублей и 7 семей больше 2021 года. В рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив в отчетном году реализовано 7 инициативных проектов общим объемом финансирования 8,4 млн. рублей. Проекты предусматривали реализацию мероприятий по обустройству ограждения парковой зоны а. Тукуй-Мектеб, зоны отдыха в а. Абрам-Тюбе, скверов в а. Новкус-Артезиан, п. Зункарь, благоустройство многофункциональной спортивной площадки в а. Абрам-Тюбе, уличного освещения в с. Озек-Суат, устройство ограждения территории кладбища п. Зимняя Ставка. |
| 3. | Строительство объектов социальной инфраструктуры | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2021-2030 | краевой бюджет и бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее-местный бюджет), Муниципальная программа «Развитие образования», Региональный проект «Культурная среда» Муниципальная программа «Развитие культуры, губернаторская программа «инициативное бюджетирование» | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросов местного значения | Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – отдел строительства, архитектуры и транспорта), отдел образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее- отдел образования), отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее- отдел культуры), отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, управление городского хозяйства (дополнен, редакция постановления от 01.04.2022 № 493) | Одной из основных задач развития образовательной сферы является строительство и реконструкция помещений для осуществления образовательного процесса. В течение 2022 года проведен капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» на сумму 101,2 млн. рублей. Проводились работы по реконструкции муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан и строительству детского сада на 100 мест в с. Ачикулак. В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» и подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» проведены ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия регионального значения: «Памятник Вечной Славы» ( г. Нефтекумск) на сумму 14,9 млн. рублей и «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году» (с. Каясула) на сумму 9,1 млн. рублей. Ремонтно-реставрационные работы завершены. |
| 4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края | обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | 2021-2030 | краевой и местный бюджеты, муниципальная программа «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Привлечение бюджетных инвестиций для решения вопросов местного значения | отдел строительства, архитектуры и транспорта | В 2022 году выполнены работы по ремонту участков 9 автомобильных дорог местного значения с устройством нового асфальтного покрытия протяженностью 3,4 км в 4-х населенных пунктах округа. Общий объем финансирования на реализацию мероприятия составил 35,2 млн. рублей, в том числе 33,3 млн. рублей - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 1,9 млн. рублей - средства местного бюджета. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог местного значения в а. Новкус-Артезиан по улицам Ленина, Матросова протяженностью 330 м. |
| 5. | Организация работы Инвестиционного Совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа | 2021-2030 | - | Решение вопросов, относящихся к созданию благоприятного инвестиционного климата и конкуренции | отдел экономического развития | На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края функционирует инвестиционный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. В 2022 году проведено 2 заседания по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. В рамках заседаний рассматривалась информация об инвестиционных площадках, проектах а также вопросы, влияющие на предпринимательскую и инвестиционную деятельность. |
| 6. | Организация системы обучения и повышения квалификации специалистов, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности (участие в региональных мероприятиях, выставках, конференциях по вопросам инвестиционного развития) | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа | по плану работы органов исполнительной власти Ставропольского края | краевой бюджет | Повышение квалификации в области инвестиционной | отдел экономического развития | В 2022 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации сотрудник отдела экономического развития администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края прошел обучение по дополнительной профессиональной программе: «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования» и получил удостоверение о повышении квалификации. |
| 7. | Организация проведения обучающих семинаров по вопросам применения различных механизмов поддержки инвестиционной деятельности с привлечением представителей кредитных организаций и краевых фондов поддержки предпринимательства | улучшение инвестиционного климата, создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики округа, обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов социально-экономического развития округа | ежегодно |  | Количество субъектов инвестиционной деятельности, воспользовавшихся поддержками | отдел экономического развития | Работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о существующей поддержке ведется посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа или в социальных сетях, направления писем, распространения информационных листовок. В 2022 году микрозаймы в некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» получили больше на 14 субъектов предпринимательства и 24,8 млн. рублей. Поддержку Гарантийного фонда Ставропольского края в 2022 году получили больше показателя 2021 года на 3 субъекта предпринимательства и 2,3 млн. рублей. Организация встречи бизнес-сообщества Нефтекумского округа Ставропольского края с представителями организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае запланирована на 2 квартал 2023 года. |
| 8. | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (информационная, консультационная, финансовая), обеспечение участия делегации округа в инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях | увеличение числа инвесторов | 2021-2030 | муниципальные программы: «Экономическое развитие»; «Управление имуществом» | Доведение до потенциальных инвесторов информации об инвестиционном климате в округе и его возможностей | отдел экономического развития | В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие» Нефтекумского городского округа Ставропольского края оказывается финансовая поддержка представителям малого и среднего предпринимательства. Предлагается государственная поддержка на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия) в размере 300,0 тысяч рублей. В 2022 году поступила одна заявка от индивидуального предпринимателя на участие в конкурсном отборе для получения субсидии (далее – конкурсный отбор). Решением комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе участнику отказано в получении субсидии в связи с несоответствием представленных документов требованиям Порядка предоставления за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края субсидии. Бизнес - сообществу предлагаются и другие меры поддержки. За 2022 год 30 субъектов предпринимательства городского округа получили микрозаймы в некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на сумму 52,3 млн. рублей. Поддержку Гарантийного фонда Ставропольского края в 2022 году получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 5,9 млн. рублей. За отчетный период с целью поддержки популяризации предпринимательской деятельности были проведены 2 конкурсных мероприятия среди представителей малого и среднего предпринимательства, приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства («Предприниматель года – 2022») и Дня работника торговли («Лучший работник торговли 2022 года»), в которых приняли участие и были награждены 12 человек. В 2022 году имущественную поддержку получил один арендатор объекта муниципальной собственности, воспользовавшись преимущественным правом выкупа объекта. В целях создания условий и возможностей развития малого и среднего предпринимательства утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в количестве девяти объектов для предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе. Общая площадь муниципального имущества составляет 213,5 тыс. кв. м, в том числе земельные участки – 213,1 тыс. кв. м. |
| 9. | Сопровождение специализированного раздела об инвестиционной деятельности на интернет - портале | Доведение до потенциальных инвесторов информации об инвестиционном климате в округе и его возможностей, повышение инвестиционной привлекательности округа | 2021-2030 | Местный бюджет, муниципальная программа «Экономическое развитие» | улучшение инвестиционного климата, рост количества пользователей интернет – страницы об инвестиционной деятельности | отдел экономического развития, отдел по информационным технологиям администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | На официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края создан отдельный раздел «Инвестиции», в которой размещена вся необходимая информация для всех заинтересованных лиц и потенциальных инвесторов, кроме этого, раздел содержит ссылку на интернет портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. Имеется «Канал прямой связи инвесторов с руководством Нефтекумского городского округа Ставропольского края». |
| 10. | Проведение на территории округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | увеличение налоговых поступлений в бюджет | 2021-2030 | - | поступление доходов в бюджеты бюджетной системы РФ от земельного налога и налога на имущество | управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | Проведена работа с собственниками земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованием действующего законодательства и не зарегистрировано право собственности, по итогам которой направлены 1165 запросов с целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в отношении 157 земельных участков уточнены сведения о правообладателях и в отношении 189 земелъных участков установлены границы, в соответствии с действующим законодателъством. У 13 земельных участков исключены из ЕГРН сведения о координатах характерных точек границ земельных участков по причине несоответствия фактическому местоположению. Направлено 22 заявления в Росреестр о государственной регистрации прав выявленных правообладателей объектов недвижимости. |

(приложение 3 дополнено пунктом 10, редакция постановления от 01.06.2022 № 819)

__________________________

Приложение 4

к Инвестиционной стратегии

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результатов реализации Инвестиционной стратегии

Нефтекумского городского округа Ставропольского края до 2030 года, за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 2603,4 | 740,0 | 4179,3 | 4392,5 | 4625,3 | 4865,7 | 5094,4 | 5308,4 | 5504,8 | 5686,5 | 5857,0 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых оценках | 91,8 | 25,7 | 99,62 | 100,19 | 100,57 | 100,86 | 100,48 | 100,10 | 100,00 | 99,81 | 99,81 |
|  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в действующих ценах | 97,0 | 28,4 | 104,8 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 104,7 | 104,2 | 103,7 | 103,3 | 103,0 |
|  | Объема отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности, млн. рублей | 25298,5 | 26092,3 | 21851,9 | 22245,2 | 22734,6 | 23462,0 | 24189,0 | 24915,0 | 25637,0 | 26355,0 | 27093,0 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности (% к предыдущему году в действующих ценах) | 321,9 | 103,1 | 101,9 | 101,8 | 102,2 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 |
|  | Продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 5582,4 | 6100,0 | 4677,4 | 4724,2 | 4771,4 | 4890,7 | 5008,1 | 5133,3 | 5266,8 | 5403,6 | 5544,2 |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году в сопоставимых оценках | 106,6 | 104,9 | 98,6 | 97,1 | 96,9 | 98,4 | 98,2 | 98,6 | 98,2 | 98,2 | 98,1 |
|  | Темп роста объема сельскохозяйственного производства (в % к предыдущему году) | 123,4 | 109,3 | 102,4 | 101,0 | 101,0 | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
|  | Темпы роста среднемесячной заработной платы на 1 работающего (в % к предыдущему году) | 103,9 | 110,0 | 107,0 | 106,6 | 106,7 | 104,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 |
|  | Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в которые внесены сведения о выявленном правообладателе по заявлениям администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (ед., не менее) | - | 22 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

(приложение 4 дополнено пунктом 10, редакция постановления от 01.06.2022 № 819)

Приложение 5

к Инвестиционной стратегии

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края до 2030 года

Форма

ИНФОРМАЦИЯ,

о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Нефтекумского городского округа

Ставропольского края в 2022 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Инициатор инвестиционного проекта | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | Контактная информация | Место реализации инвестиционного проекта (адрес, местоположение) | Объем инвестиций по годам реализации | Предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Форма финансирования | Наличие земельного участка | Имеющаяся (требуемая) инфраструктура | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Объем налоговых поступлений в бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство гидроэлектростанции, инициатор проекта: ООО «ЭнергоМИН», | При согласованной «Ставрополь-энергосбыт» ценой в 1,2 рубля за киловатт, окупаемость проекта составляет 7,5-10 лет при сроке службы оборудования не менее 45 лет. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» открывает новые возможности в малой энергетике и делает инвестиционный проект еще более привлекательным | промышленность | ООО «ЭнергоМИН», | Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, д. 234 | Никишин Юрий Васильевич +79624966738 energy-min@mail.ru | Ставропольский край, Нефтекумский р-н, с. Кара-Тюбе | 1825,0 млн. рублей/1625,0 млн. рублей | 2023 год | 2021-2023 гг. |  | собственные и заемные средства | да |  | завершительная | 16/6 |  |
| 2 | УКПГ (участок комплексной подготовки газа) | УКПГ представляет собой комплекс оборудования для очистки, подготовки и переработки ПНГ с целью получения СОГ, ПБТ и БГС для дальнейшей реализации потребителю. Расчетный NPV проекта 1 862 млн.руб за период реализации 2022-2035 гг., срок окупаемости проекта 3 года, IRR 73% | промышленность | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 Лет Пионерии,5 | Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | объект ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | 3102,0 млн. рублей/33,9 млн. рублей | 2025 год | 2022-2025 | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на ноябрь 2022 г.Реализация этапа ПИР. | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" ООО ЦГК "Холдинг"26% от расчетной стоимости финансируется из собственных средств, остальные 74% финансирует Управляющая компания | да |  | Текущий этап проекта "Проектирование и землеустроительные работы" | 40/0 |  |
| 3 | ГПЭС (газопоршневые электростанции) для питания МД, ППН и ППД на объектах ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | ГПЭС представляет собой оборудование контейнерного исполнения для использования ПНГ на генерацию в электроэнергию. NPV проекта 240 млн.руб. за период реализации 2022-2027 гг. | промышленность | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 Лет Пионерии,5 | Дроздов Д.А. drozdovda@cengeo.com Мусаллямов А.Х. | объект ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | 412,5 млн. рублей |  | 2022-2023 | Плановые показатели проекта указаны ориентировочные. Информация предоставлена по состоянию на ноябрь 2022г. Проведение закупочных процедур, выбор подрядчиков поставки оборудования, согласование перечня оборудования в Управляющей Компании. | ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" ООО ЦГК "Холдинг" 35% от расчетной стоимости финансируется из собственных средств, остальные 65% финансирует Управляющая компания | да |  |  | - |  |
| 4 | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" | "Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" | сельское хозяйство | ООО Агрофирма "Киц" | 356891, СК, Нефтекумский р-н, с.Ачикулак, ул.Червонная, д.40 | ooo-kic@mail.ru; Тел.: +7 865 585-64-73 +7 865 585-64-93 | Ставропольский край, с. Ачикулак | 53,3 млн. рублей | 2023 год | 2021-2023 |  | собственные и заемные средства | да |  | Реконструкция коровников 2шт., покупка КРС, покупка с/х техники, строительство склада для хранения кормов. | 20 |  |
| 5 | Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ" | Строительство цеха по производству макаронных изделий, мощностью 500 кг в смену | сельское хозяйство | ООО Агрофирма "Киц" | 356891, СК, Нефтекумский р-н, с.Ачикулак, ул.Червонная, д.40 | ooo-kic@mail.ru; Тел.: +7 865 585-64-73 +7 865 585-64-93 |  | 110,0 млн. рублей | 2023 год | 2018-2023 гг. |  | собственные средства | да |  | Оформление документов по вводу в эксплуатацию цеха по производству макаронных изделий | 12 |  |

Начальник отдела экономического развития администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края                                                                                               М.Ю. Астраданцев