ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2024 года                    г. Нефтекумск                                     №  110/769

О медиаплане по освещению в региональных и муниципальных средствах массовой информации хода подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территории Нефтекумского района

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского  от 8 июня 2024 года № 82/627-7 «О медиаплане по освещению в региональных и муниципальных средствах массовой информации хода подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года» и в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый медиаплан по освещению в региональных и муниципальных средствах массовой информации хода подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территории Нефтекумского района.

2. Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района официального сайта администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением тематического плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района Е.Н. Недоцукова.

Председатель ТИК

Нефтекумского района                                                                 Л.Я.Филиппова

Секретарь ТИК

Нефтекумского района                                                                 Е.Н. Недоцукова

|  | Утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района от 14.06.2024 г. № 110/769 |
| --- | --- |

МЕДИАПЛАН
по освещению в региональных государственных и муниципальных средствах массовой информации хода подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территории Нефтекумского района

| № п/п | Тема информационного повода | Формы освещения | Исполнители, обеспечивающие подготовку материалов | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационное освещение основных направлений деятельности избирательных комиссий по взаимодействию с организаторами и участниками избирательной кампании, повышению правовой культуры |  |  |  |  |
| 1.1. | Особенности проведения выборов Губернатора Ставропольского края (далее – выборы), их значимость | публикации разъяснительного характера Вестнике Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – Вестник НМО) и в общественно-политической газете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - газета «Восход») | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.2. | О новеллах в избирательном законодательстве | официальные публикации, публикации разъяснительного характера в Вестнике НМО и в газете «Восход» | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | публикации разъяснительного характера в Вестнике НМО и в газете «Восход», встреча с председателем общества ветеранов и инвалидов ВОВ, СВО | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.4. | Работа с молодыми и впервые голосующими избирателями | видеоматериалы и публикации, тематические страницы в Вестнике НМО, в газете «Восход», на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Телеграмме, ВКонтакте, WhatsApp, ОК | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.5. | Взаимодействие избирательных комиссий с общественными и иными организациями | публикации разъяснительного характера в Вестнике НМО и в газете «Восход», встречи | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.6. | Правовое просвещение избирателей | интервью в газете «Восход» | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.7. | Новостные материалы о выборах для размещения на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Телеграмме, ВКонтакте, ОК, WhatsApp | анонсы, статьи, как новостные, так и разъяснительного характера, презентации | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.8. | Информация для избирателей о возможности использования сервисов «Найди свой избирательный участок», «Найди себя в списке избирателей» | видеоматериалы и публикации информационно-разъяснительного характера, комментарии в Вестнике НМО, в газете «Восход», на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Телеграмме, ВКонтакте, ОК, WhatsApp | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.9. | Информация для избирателей о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах | видеоматериалы и публикации информационно-разъяснительного характера, комментарии в Вестнике НМО, в газете «Восход», на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Телеграмме, ВКонтакте, ОК, WhatsApp | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 1.10. | Совещания, круглые столы, обучающие семинары и иные мероприятия ТИК | видеоматериалы и публикации информационно-разъяснительного характера, мнения | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| - Информационное освещение основных избирательных действий и процедур |  |  |  |  |
| 2.1. | Сроки и порядок совершения избирательных действий | официальные публикации, публикации разъяснительного характера | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| - Информирование о деятельности УИК, избирательных участках и списках избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Избирательные участки (подготовка избирательных участков к дням голосования, оснащение помещений для голосования и т.п.) | видеоматериалы и публикации информационного характера, интервью | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК, УИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 3.2. | Работа членов УИК | публикации информационного характера | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК, УИК | август-сентябрь 2024 года |
| 3.3. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | публикации разъясняющего характера | ТИК, УИК | август-сентябрь 2024 года |
| - Информационное освещение хода подготовки и проведения голосования избирателей |  |  |  |  |
| 4.1. | Информация о днях, времени и месте голосования через средства массовой информации | публикации информационно-разъяснительного характера, комментарии экспертов | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 4.2. | Голосование вне помещения для голосования | публикации информационно-разъяснительного характера, интервью председателей УИК, избирателей | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК, УИК | июль 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 4.3. | Ход голосования на избирательных участках в дни голосования | публикации о ходе голосования, мнения избирателей, комментарии экспертов | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | 6-8 сентября 2024 года |
| 4.4. | Итоги голосования и результаты выборов | видеоматериалы и публикации, аналитические передачи и статьи, комментарии экспертов | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | после установления итогов голосования и определения результатов выборов |
| - Пресс-конференции, интервью руководителей избирательных комиссий, совещания и конкурсы |  |  |  |  |
| 5.1. | Брифинг председателя ТИК о начале выборов, изменениях в избирательном законодательстве | видеоматериалы и публикации | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |
| 5.2. | Интервью председателя ТИК, заместителя председателя ТИК о сроках осуществления избирательных действий, о заседаниях ТИК, о проведении мероприятий по повышению правовой культуры, обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | видеоматериалы, публикации, интервью информационно-разъяснительного характера, комментарии в Вестнике НМО, в газете «Восход», на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Телеграмме, ВКонтакте, ОК, WhatsApp | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 5.3. | Комментарий председателя ТИК о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах | публикации в газете «Восход» | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июль 2024 года – сентябрь 2024 года |
| 5.4. | Информация председателя ТИК о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым QR–кодом на выборах | публикации, интервью в Вестнике НМО, в газете «Восход», на страницах ТИК на официальном сайте администрации НМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Телеграмме, ВКонтакте, ОК, WhatsApp | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июль 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 5.5. | Брифинг председателя ТИК о готовности избирательных комиссий к проведению голосования | публикации, интервью | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | сентябрь 2024 (до дня голосования) |
| 5.6. | Интервью председателей ТИК, УИК о сроках осуществления избирательных действий, о заседаниях комиссий, о проведении мероприятий по повышению правовой культуры, обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | публикации, интервью | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК, УИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года |
| 5.7. | Семинары-совещания с организаторами выборов, представителями средств массовой информации, местных отделений политических партий и иными участниками избирательного процесса по вопросам проведения выборов | публикации, интервью, мнения | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК | июнь 2024 года - сентябрь 2024 года (по отдельному плану |
| - Тематические телепередачи, газетные рубрики в региональных и муниципальных СМИ |  |  |  |  |
| 6.1. | Выпуск тематической подборки в газете «Восход» - «Выборы - 2024» | публикации разъяснительного и информационного характера, интервью, обзоры | Филиппова Л.Я., Лобода Е.В., Недоцукова Е.Н., ТИК, редакция газеты «Восход» | периодично (по согласованию) |
| 6.2. | Выпуск тематических подборок, рубрик в муниципальных периодических печатных изданиях | публикации разъяснительного и информационного характера, интервью, обзоры, мнения | ТИК, муниципальные периодические печатные издания | периодично (по согласованию) |