ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2024 года                         г. Нефтекумск                                №  114/796

О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке
и проведении выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на

8 сентября 2024 года, на территории Нефтекумского района

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 81 Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24 июля 2024 г. № 94/716-7 «О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года», территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территории Нефтекумского района.

2. Направить настоящее постановление в администрацию Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения», а также в участковые избирательные комиссии, сформированные на территории Нефтекумского района, для организации работы по выполнению Плана мероприятий.

3. Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову.

Председатель ТИК

Нефтекумского района                                                  Л.Я. Филиппова

Секретарь ТИК

Нефтекумского района                                                  Е.Н. Недоцукова

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной                                    избирательной комиссии Нефтекумского района

от 30.07.2024 г. № 114/796

## План мероприятий

по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | июль | Филиппова Л.Я., председатель ТИК |
|  | Изучение и уточнение направленных в территориальную избирательную комиссию сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей), представленных по состоянию на 1 июля 2024 года Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов | июль-август | Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК, Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК |
|  | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков | июль-август | Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК Калюжная О.В., член ТИК |
|  | Организация взаимодействия с администрацией муниципального округа по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами | июль-август | Филиппова Л.Я., председатель ТИК |
|  | Привлечение молодежных добровольческих (волонтерских) отрядов для оказания содействия в составлении паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, от места его проживания до помещения для голосования (далее – паспорт маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок) | август-сентябрь | Калюжная О.В., член ТИК |
|  | Обеспечение заполнения индивидуальных паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | до 5 августа | Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК, Нефтекумский центр социальной защиты населения |
|  | Проведение анализа данных, указанных в представленных индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | до 10 августа | Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК |
|  | Обобщение сведений по данным, указанным в представленных индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | до 15 августа |  |
|  | Направление в администрацию НМО СК конкретных предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по результатам анализа данных, указанных в представленных индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и по оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, специальными приспособлениями для избирателей, являющихся инвалидами | до 20 августа | Филиппова Л.Я., председатель ТИК |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатов для престарелых по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период подготовки и проведения выборов | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК |
|  | Организация взаимодействия с учреждениями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в рамках Соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края | весь период подготовки и проведения выборов |  |
|  | Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | в ходе избирательной кампании | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК, Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК |
|  | Организация во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения работы по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в установленные законом сроки заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка | весь период подготовки и проведения выборов | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК |
|  | Согласование вопроса предоставления специального автотранспорта для избирателей, являющихся инвалидами, желающих прибыть в день голосования в помещение для голосования | август-сентябрь | ТИК, по согласованию с представителями органов власти, органами социальной защиты населения |
|  | Направление в органы социальной защиты населения и общественные организации инвалидов рекомендаций о порядке голосования вне помещения для голосования | июль-август | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК |
|  | Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки инвалидов-колясочников, социального такси (с указанием количества) | август-сентябрь | ТИК, по согласованию с представителями органов власти, органами социальной защиты населения |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | июль-август | ТИК, по согласованию с Нефтекумским районным обществом инвалидов в Ставропольском крае |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии, изготовленных ИКСК, специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также брошюр «Информация о кандидатах на должность Губернатора Ставропольского края», иных информационных материалов, выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и (или) крупным шрифтом, для информирования избирателей, являющимся инвалидами по зрению | август-сентябрь | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК, Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии, определенные ИКСК, Памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Губернатора Ставропольского края, иных информационных материалов, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и (или) крупным шрифтом, для избирателей, являющимся инвалидами по зрению | август-сентябрь | Филиппова Л.Я., председатель ТИК, Лобода Е.В., заместитель председателя ТИК, Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК |
|  | Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | в дни голосования | ТИК, при содействии с Нефтекумским районным обществом инвалидов в Ставропольском крае |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут оказывать услуги специалисты сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей и о необходимом количестве привлекаемых специалистов, организация их работы на избирательных участках | август | ТИК, при содействии с Нефтекумским районным обществом инвалидов в Ставропольском крае |
|  | Участие в круглом столе (ИКСК, с использованием системы видеоконференцсвязи), по организационным и техническим вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов | август | ТИК, при участии Нефтекумского районного общества инвалидов в Ставропольском крае |
|  | Размещение в кабинах для голосования для слабовидящих увеличительных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения | в дни голосования | ТИК, председатели и секретари УИК |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, о порядке заполнения бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | в дни голосования | члены УИК с правом решающего голоса при содействии молодежных волонтерских отрядов |

Секретарь ТИК Нефтекумского района                                                  Е.Н. Недоцукова