

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕФТЕКУМСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Справка № 1**

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования средств, выделенных в 2022 году на выполнение работ по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

г. Нефтекумск 25 октября 2023 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:пункт 2.10 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа от 16.12.2022 года № 19-о и распоряжение Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края «О проведении контрольного мероприятия» от 04.10.2023 года № 09-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: Нормативные правовые акты, регламентирующие использование средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность и иная документация по теме мероприятия, первичные учетные документы.

3. Объект контрольного мероприятия:Управление по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).

4. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за правильностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

5. Период проверки: 2022 год.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 10.10.2023 года по 24.10.2023.

**Результаты контрольного мероприятия:**

В соответствии с п. 2.10. раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) на 2023 год было проведено контрольное мероприятие Проверка использования средств, выделенных в 2022 году на выполнение работ по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Контрольно - счетной палатой проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы и материалы, а также информация, представленная по устным и письменным запросам.

В ходе анализа предоставленных документов и информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) установлено, что организация закупок осуществлена путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Общий объем проверенных средств бюджета выделенных в 2022 году на ремонт нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края (в том числе строительный контроль) составил 996 287,60 рублей.

Источником финансирования муниципального контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания Азимут» (далее – ООО «СТК Азимут») № 01216000094220000880001 от 29 июля 2022 года на выполнение работ по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 976 287,60 рублей, являются – средства бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1919 в объеме 1 012 165,20 руб. (Один миллион двенадцать тысяч сто шестьдесят пять рублей 20 копеек).

Приемка работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работы в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится на основании заключенных контрактов. Результатом экспертизы выполненных работ, является принятие лицом, осуществляющим строительный контроль, выполненных Подрядчиком работ.

Для оказания услуги по осуществлению строительного контроля при ремонте нежилого здания Каясулинского территориального отдела Нефтекумского городского округа Ставропольского края был заключен контракт на сумму 20 000,00 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «АБЗ» № 01216000094220001010001 от 10 августа 2022 г.

Согласно закупочной документации источником финансирования услуги по осуществлению строительного контроля является:

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1919.

По результатам работы строительного контроля предоставлен отчет:

Подрядной организацией ООО «СТК Азимут» работы выполнены в соответствии с условиями и требованиями муниципального контракта № 01216000094220000880001 от 29 июля 2022 года, в срок.

Замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация оформлена в соответствии стандартам.

Оценка выполненных работ – Удовлетворительно.

При визуальном осмотре Контрольно - счетной палатой 06 октября 2022 года расхождений и отклонений с технической документацией не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от Заказчика проведен визуальный осмотр выполненных работ по ремонту нежилого здания, расположенного по адресу Ставропольский края, Нефтекумский городской округ, село Каясула, улица Советская, дом № 43Б, по результатам которого был составлен акт визуального осмотра №1 от 18 октября 2022 г. (акт прилагается).

В ходе визуального осмотра установлено, что проведены работы по ремонту нежилого здания Каясулинского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии Локально-сметного расчета (в том числе):

- установлены металлические дверные блоки в готовые проемы;

- установлена дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30 (1200Х2100 мм);

- отделка стен внутри помещений;

- устройство подвесных потолков типа «Амстронг» по каркасу из оцинкованного профиля;

- установлены радиаторы стальные напольные марки «Henrad» тип К22;

- устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов;

- облицовка ступеней керамогранитными плитками;

- устройство металлических ограждений с поручнями из нержавеющей стали (фотографии прилагаются).

Председатель Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Г.В. Хусейнова

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.Ш. Темирбулатов

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.А. Тортаева

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Л. Л. Ахсенова

**Справка подлежит подписанию в течение пяти дней со дня его получения.**

Экземпляр справки №2 на \_\_\_ листах получил(а):

Начальник управления по делам территорий

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Б.З. Муслимов

**С результатами контрольного мероприятия ознакомлен(а):**

Начальник управления по делам территорий

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Б.З. Муслимов