Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 г. № 1954

Отчетный период: за 2 квартал 2022 г.

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/ факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 1 квартал | 3 257,11 | 29 492,66 | 350,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 квартал | 2 179,81 | 24 292,38 | 350,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство и санитарная очистка» | 1 квартал | 0,00 | 14 966,56 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Уличное освещение» | 1 квартал | 0,00 | 6 852,81 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Акарицидная обработка общественных территорий» | 1 квартал | 0,00 | 142,37 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3 | апрель | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 человек» | 1 квартал | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Отлов и содержание безнадзорных животных» | 1 квартал | 829,81 | 60,84 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 5 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обустройство мест массового отдыха» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6 | август-сентябрь | х | х | х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7 «Газификация населенных пунктов» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 7 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8 «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» | 1 квартал | 0,00 | 426,29 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 8 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9 «Благоустройство дворовых территорий» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 9 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10 «Благоустройство парка в г. Нефтекумске» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 10 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.11. | Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 11 | 4 квартал | х | х | х |
| 1.12. | Основное мероприятие 1.12 «Реализация инициативных проектов» | 4 квартал | 1 350,00 | 818,50 | 350,00 |
|  | Контрольное событие 12 | 4 квартал | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Реализация экологических проектов» | 1 квартал | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Региональный проект «Чистая страна»» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 | 4 квартал | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2 | 4 квартал | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Проведение экологических акций» | 2 квартал | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3 | 3 квартал | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | 1 квартал | 1 077,30 | 56,70 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий» | 1 квартал | Не требует денежных средств |  |  |
|  | Контрольное событие 1 | 4 квартал | х | х | х |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты» | 1 квартал | 1 077,30 | 56,70 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2 | 4 квартал | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» | 1 квартал | 0,00 | 5 053,58 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение реализации Программы» | 1 квартал | 0,00 | 5 053,58 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 | 4 квартал | х | х | х |

Заместитель начальника управления

городского хозяйства администрации

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                А.В. Мегаев

Панычева Н.Н. 8 (86558)4-60-48