Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 г. № 1954

Отчетный период: за 1 квартал 2023 г.

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», всего | х | 359,10 | 12 580,82 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | х | 0,00 | 10 331,20 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Благоустройство и санитарная очистка | х | 0,00 | 7 536,36 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» НГО СК | 10.04.2023 г./ 14.03.2023, 10.03.2023, 05.03.2023, 10.03.2023, 25.03.2023. | - | 6 796,27 | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | 25.12.2023/ 27.02.2023 | - | 197,00 | - |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3. Содержание детских и спортивных площадок | 20.04.2023 г. 20.07.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4. Освещение стелы "Европа-Азия" | 30.11.2023 / 13.03.2023 | - | 543,09 | - |
| В рамках основного мероприятия осуществлена покупка бороны дисковой серии БДМ, организована поставка бензина автомобильного, топлива дизельного для муниципальных нужд, проведена оплата коммунальных услуг МКУ «Благоустройство», выплачена заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию работникам МКУ «Благоустройство». Также в рамках основного мероприятия выполнена доставка контейнеров для раздельного накопления отходов и проведены работы по обустройству освещения стелы "Европа-Азия" в г. Нефтекумске |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Уличное освещение | х | 0,00 | 2 704,84 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 5. Восстановление и техническое обслуживание уличного освещения в границах населенных пунктов НГО СК | 15.04.2023 г. / 31.03.2023 | 0,00 | 2 704,84 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия выполнены мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения а именно: автомобильный осмотр в дневное время, ремонт светильников, замена ламп, фонарей, смена патронов, пускателей, реле времени, настройка таймеров времени, прокладка и монтаж сетей связи, кронирование ветвей деревьев в охранной зоне ЛЭП, а также проведена оплата за поставку электрической энергии (мощности) уличного освещения в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Акарицидная обработка общественных территорий | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Контрольное событие 6. Проведение акарицидной обработки общественных территорий населенных пунктов | 30.04.2023 г. 31.07.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие. Благоустройство населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 человек | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие. Отлов и содержание безнадзорных животных | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 29.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие. Обустройство мест массового отдыха | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 2.7. | Основное мероприятие. Газификация населенных пунктов | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Контрольное событие 8. Проектирование строительства разводящего газопровода в п.Левобалковский | 30.11.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие. Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Контрольное событие 9. Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной инфраструктуры | 01.04.2023 г. 01.07.2023 г. 01.10.2023 г. 29.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий. | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.10. | Основное мероприятие. Благоустройство парка в г. Нефтекумске | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 2.11. | Основное мероприятие. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.12. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1 | Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: «Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2. | Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: «Обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3. | Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.4. | Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: «Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.5. | Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: «Обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37,терр.Усадьба ПМК, ул. Нефтяников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.6. | Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: «Обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.7. | Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта: «Ограждение парка в с. Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Основное мероприятие. Озеленение | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Контрольное событие 17. Озеленение населенных пунктов НГО СК | 15.04.2023 г. 15.07.2023 г. 15.09.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Основное мероприятие. Выполнение отдельных функций в области жилищного хозяйства | 05.04.2023 г. / 31.03.2023 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия проведен расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Реализация экологических проектов» | х | 0,00 | 42,22 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Региональный проект «Чистая страна» | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Ликвидация несанкционированных свалок | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие. Проведение экологических акций. | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие. Обращение с отходами | х | 0,00 | 42,22 | 0,00 |
| 3.4.1. | Контрольное событие 18. Биологический этап рекультивации свалки в г.Нефтекумске | 13.04.2023 г. 13.07.2023 г. 13.10.2023 г. 24.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 3.4.2. | Контрольное событие 19. Проведение экологического мониторинга | 30.04.2023 г. 31.07.2023 г. 30.10.2023 г. 29.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 3.4.3 | Контрольное событие 20. Уплата земельного налога | 25.12.2023 / 31.03.2023 | - | 42,22 | - |
| 3.4.4. | Контрольное событие 21. Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных | 29.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 3.4.5. | Контрольное событие 22. Разработка проектно- сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных | 20.11.2023 г. | - | 0,00 | - |
| В рамках основного мероприятия проведена уплата земельного налога. |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | х | 359,10 | 18,90 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие. Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | х | - | - | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие 23. Постановка на учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | 02.02.2023 г. 02.03.2023 г. 03.04.2023 г. 01.05.2023 г. 01.06.2023 г. 03.07.2023 г. 02.08.2023 г. 01.09.2023 г. 02.10.2023 г. 02.11.2023 г. 01.12.2023 г. | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие. Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты. | х | 359,10 | 18,90 | - |
| 4.2.1. | Контрольное событие 24. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Март 2023 г. / 31.03.2023 | 359,10 | 18,90 | - |
| В рамках основного мероприятия предоставлена социальная выплата на приобретение жилья молодой семье (Эюпова Милена Эмильевна) |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» | х | 0,00 | 2 188,50 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие. Обеспечение реализации программы | х | 0,00 | 2 188,50 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 25. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 20.04.2023 г. / 13.03.2023 г. | - | 513,00 | - |
| 5.1.2. | Контрольное событие 26. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 03.02.2023/ 03.02.2023 03.03.2023/ 03.03.2023 | - | 1 675,50 | - |
| 5.1.3. | Контрольное событие 27. Противодействие коррупции | 29.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 5.1.4. | Контрольное событие 28. Информационная безопасность, переход на использование отечественного программного обеспечения | 30.11.2023 г. | - | 0,00 | - |
| В рамках основного мероприятия оплачены следующие виды услуг: поставка электрической энергии, поставка тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги по вывозу ТКО, а также проведены выплаты заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию работникам управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |