Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 г. № 2059.

Отчетный период: за 4 квартал 2024 г.(годовая)

Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | 402,27 | 42335,18 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие детско-юношеского спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | 402,27 | 12643,44 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | х | 402,27 | 11435,96 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности СШ | 28.12.2024 г./28.12.2024 г. | 402,27 | 11435,96 | - |
| Обеспечение деятельности МКУ ДО СШ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий» | х | - | 1207,48 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | 28.12.2024 г./28.12.2024 г. | - | 227,48 | - |
|  |  |  |  | 980,00 |  |
| За отчетный период в рамках выполнения мероприятия 692 спортсмена Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края приняли участие в 51 зональных, краевых, 19 Всероссийских, 1 Международных соревнованиях. Проведено 40 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 6834 человека. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | - | 29691,74 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта | х | - | 29089,02 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности МБУ СОК «Старт» | 31.03.2024г./31.03.2024г. 30.06.2024г./30.06.2024г. 30.09.2024г./30.09.2024г. 28.12.2024г./28.12.2024г. | - | 29089,02 | - |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, затраты на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 3 Обеспечение участия взрослых сборных команд в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | х | - | 602,72 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 3: Организация и проведение спортивных мероприятий | 28.12.2024 г./28.12.2024 г. | - | 554,82 | - |
| 2.2.2. | Обеспечение участия взрослых сборных команд в спортивных соревнованиях | 28.12.2024 г./28.12.2024 г. |  | 47,90 |  |
| За отчетный период в рамках выполнения мероприятия проведено 92 физкультурных мероприятия, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, в которых приняли участие 8099 человек |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по физической культуре и спорту

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                                               С.В. Шилихин