Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2059.

Отчетный период: за 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | 86,40 | 11243,12 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | 86,40 | 4336,38,31 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | х | 86,40 | 3637,53 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1:  Обеспечение деятельности МКУ ДО СШ | 30.12.2025 г./31.03.2025 г. | 86,40 | 3637,53 | - |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Численность занимающихся в спортивной школе составляет 735 чел. | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 2  Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий» | Х | - | 698,86 | - |
| 1.3.1. | Контрольное событие 2:  Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | 30.12.2025 г./31.03.2025г. | - | 43,00 | - |
| - | 655,86 | - |
| За отчетный период в рамках выполнения мероприятия 213 спортсменов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края приняли участие в 17 зональных, краевых, 7 Всероссийских, соревнованиях. Проведено 7 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1133 человека. | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | - | 6906,73 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Создание условий для развития физической культуры и спорта | х | - | 6756,65 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1:  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30.12.2025 г./31.03.2025 г. | - | 6756,65 | - |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, затраты на выполнение муниципального задания | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие2.2  Организация участия взрослых сборных команд в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | х | - | 150,08 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 2:  Организация и проведение спортивных мероприятий | 30.12.2025 г./31.03.2025 г. | - | 150,08 | - |
| За отчетный период в рамках выполнения мероприятия проведено 20 физкультурных мероприятия, включенные в календарный план спортивно-массовых мероприятий Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год, в котором приняли участие 1642 человека | | | | | |