Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 г. № 1955.

Отчетный период: за 1 квартал 2023 г.

Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | - | 8695,55 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | - | 2890,49 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | х | - | 2372,38 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности ДЮСШ | 31.03.2023/31.03.2023 | - | 2372,38 | - |
| Обеспечение деятельности МКУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий» | х | - | 518,11 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Обеспечение участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | 31.03.2023/31.03.2023 | - | 58,11 | - |
|  |  |  | - | 460,00 | - |
| В рамках выполнения мероприятия 184 спортсмена Нефтекумского городского округа Ставропольского края принял участие в 15 зональных, краевых, 2 Всероссийских, соревнованиях. 85 спортсменов заняли призовые места. Проведено 14 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1970 человек. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | х | - | 5805,06 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта | х | - | 5653,80 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности МБУ СОК «Старт» | 31.03.2023/31.03.2023 | - | 5653,80 | - |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, затраты на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 3 Организация участия взрослых сборных команд в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | х | - | 151,26 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 3: Организация и проведение спортивных мероприятий | 31.03.2023/31.03.2023 | - | 151,26 | - |
| В рамках выполнения мероприятия проведено 12 физкультурных мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год, в которых приняли участие 1043 человек |  |  |  |  |  |