Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 г. № 1955.

Отчетный период: за 3 квартал 2021 г.

Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | январь/сентябрь | 97,61 | 31627,93 | Х |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | январь/ сентябрь | 97,61 | 6604,81 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | январь/ сентябрь | 97,61 | 5814,10 | Х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности ДЮСШ | январь/ сентябрь | 97,61 | 5814,10 | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Организация участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий» | январь/ сентябрь | Х | 6,00 | Х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Организация участия учащихся в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | январь/ сентябрь | Х | 6,00 | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: Организация участия учащихся в зональных, краевых, федеральных и международных соревнованиях | январь/ сентябрь | Х | 784,71 | Х |
| 1.3.1. | Контрольное событие 3 | январь/ сентябрь | Х | 784,71 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | январь/ сентябрь | Х | 25023,12 | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта | январь/ сентябрь | Х | 19807,17 | Х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности МБУ СОК «Старт» | январь/ сентябрь | Х | 19807,17 | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 3 Организация участия взрослых сборных команд в спортивных соревнованиях, организация и проведение спортивных мероприятий | январь/ сентябрь | Х | 443,00 | Х |
| 2.2.1. | Контрольное событие 3: Организация и проведение спортивных мероприятий | январь/ сентябрь | Х | 443,00 | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта | январь/ сентябрь | Х | 4772,95 | Х |