Мониторинг реализации программы

Наименование Программы: «Социальная поддержка граждан»

Отчетный период: I квартал 2025 года

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события  | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей  |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Х | 97 819,12 | 1 690,40 | - |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма) | Х | 92 203,12 | 1 581,04 | - |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | 72 963,10 | 1 581,04 | - |
|  | Контрольное событие 1-16Осуществление назначения и выплаты: ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий; единовременной денежной выплаты семьям погибших (умерших) участников специальной военной операции; ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»; ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицу удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» и предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»; компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан; ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края; ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в крае, имеющим право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае; ежегодного социального пособия на проезд студентам; компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям; ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; единовременной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации; ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 29.12.2025/31.03.2025 | 72 963,10 | 1 581,04 | - |
|  В отчетном периоде компенсация многодетным семьям назначена и выплачена 1945 получателям на 6676 детей, что на 0,9 процентов больше, чем в 1 квартале 2024 года, на сумму 16,86 млн. рублей; социальное пособие на проезд студентам назначено 66 получателям, что на 46,6 процентов больше 1 квартале 2024 года чем, на общую сумму 0,11 млн. рублей. В целях обеспечения своевременной реализации права многодетных семей на получение ежегодной денежной компенсации в размере 5962,18 рублей на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей проведено качественное информирование населения. Пособие назначено 306 получателям на 609 детей на общую сумму 3,6 млн. рублей. Государственная социальная помощь оказана 121 получателю, что на 19,8 процентов больше прошлого периода, на общую сумму 0,67 млн. рублей. Ежемесячную денежную выплату, установленную Губернатором Ставропольского края, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года, нуждающимся в поддержки семьям, третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет назначена и выплачена 52 семьям на 52 детей на общую сумму 1,23 млн. рублей. Государственную социальную поддержку получили 2913 ветеранов труда, репрессированных и реабилитированных лиц, что на 6,3 процента меньше прошлого аналогичного периода. В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» 1227 гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Светских Социалистических Республик, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена выплата ежегодная денежная выплата в размере 8026,02 рублей. Отдельным категориям граждан назначены и выплачены следующие виды социальной поддержки: ежемесячная денежная компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг (2327 получателей); компенсация стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (11 человек); компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (492 человек); субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (451 семья, что на 30,0 процентов меньше аналогичного периода прошлого года). Единовременную выплату в размере 50,0 тыс. рублей получили 22 человека, заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. рублей получили 7 семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.  |
| 2.2. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.Осуществление назначения и выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | Х | - | - | - |
| 2.3. | Проведение ежегодного мониторинга предоставления государственных услуг  | Х | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Формирование ежегодного отчета «Мониторинг предоставления государственных услуг» и базы данных, содержащих результаты | 14.11.2025/ - | - | - | - |
| 2.4.  | Региональный проект «Многодетная семья» | Х | 19 240,02 | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» | 29.12.2025/ 31.03.2025 | 19 240,02 | - | - |
| Одним из наиболее востребованных направлений деятельности является оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Направление реализуется на территории округа уже одиннадцатый год. За это время социальный контракт стал не просто мерой поддержки, а индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни нуждающейся семей. Государственная помощь на основании социального контракта оказана 89 семьям, в том числе 58 - с детьми, в том числе 24 - многодетным, на сумму 19,2 млн. рублей, из них «активные» - 86 (96,0 процентов), то есть социальные контракты по направлениям «поиск работы», «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление предпринимательской деятельности». Обновлены принципы оказания государственной помощи гражданам с низкими доходами. Ставка делается не на потребительское отношение, а ответственное выполнение своих обязанностей по выводу из трудной жизненной ситуации семей гражданами, которые идут на сделку с государством. Жители округа в течение I квартала 2025 года трудоустраивались в различные организации, занимались разведением личного подсобного хозяйства, развивали собственное дело. Кроме того, на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации заключено 3 контракта.  |
| 3.  | Подпрограмма «Доступная среда» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма)  | Х | - | 109,36 | - |
| 3.1. | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры  | Х | - | 20,00 | - |
|  | Контрольное событие 1.Актуализация паспортов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | 09.12.2025/ - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур - выполнение мероприятий по обустройству пандусов, пандусных съездов, приспособлению входных путей, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг и др. в муниципальных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг | 02.12.2025/31.03.2025 | - | 20,00 | - |
| В соответствии с Планом («Дорожная карта») Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 1038-р в отчетном периоде управлением имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края приобретена система вызова помощи для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 9999,00 рублей, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» планируется приобретение информационных табличек на общую сумму 10000,00 рублей.  |
| 3.2. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 29.12.2025 | - | - | - |
|  | Мониторинг приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 09.12.2025 | - | - | - |
| Проведен мониторинг в отношении 9 объектов, в том числе в сферах: общественного питания, бытового обслуживания, розничной торговли и иные. Нарушения выявлены в отношении 9 объектов. Информация направлена в прокуратуру Нефтекумского района для принятия мер. |
| 3.3. | Развитие системы социальной интеграции инвалидов | Х | - | 89,36 | - |
|  | Контрольное событие 1. Организация и проведение ежегодных фестивалей художественного творчества инвалидов (взрослых и детей) | 28.03.2025/26.02.202516.12.2025 | - | 89,36 | - |
| Постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 05 февраля 2024 г. № 132 утверждено Положение о проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края. На основании приказа управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 10 февраля 2025 г. № 06 «Об организации проведения фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в 2025 году» 26 февраля 2025 года организован и проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие 80 детей, в том числе 70 с ограниченными возможностями здоровья. Расходы на проведение фестиваля (приобретение подарочной продукции участникам) составили 89,4 тыс. рублей.  |
|  | Контрольное событие 2. Организация и проведение новогоднего праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья | 29.12.2025 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3. Организация и проведение ежегодной спартакиады для инвалидов (взрослых) | 31.10.2025 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 4. Участие победителей ежегодной спартакиады для инвалидов в краевой спартакиаде | 01.12.2025 | - | - | - |
| 3.4. | Организация и проведение просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Публикация информационных материалов по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 29.12.2025 | - | - | - |
|  В районной газете «Восход», на сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в социальных сетях управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Одноклассники», «ВКонтакте» размещены информационные материалы о мерах социальной поддержки инвалидов, о проведении художественного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | Контрольное событие 2. Проведение семинаров с представителями муниципальных учреждений и предприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 29.12.2025 | - | - | - |
|  В соответствии с утвержденным планом, 17 апреля 2025 года проведен районный День охраны труда. В мероприятии приняли участии 62 представителя учреждений, организаций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области охраны труда, в том числе в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Х | 5 616,00 | - | - |
| 4.1. | Организация осуществления отдельных государственных полномочий | Х | 5 588,91 | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Обеспечение функций управления труда и социальной защиты населения | 29.12.2025 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2. Расходы на выплаты по оплате труда управления труда и социальной защиты населения | 29.12.2025/ 31.03.2025 | 5 267,68 | - | - |
|  | Контрольное событие 3. Расходы на содержание управления труда и социальной защиты населения | 29.12.2025/31.03.2025 | 321,23 | - | - |
|  | Контрольное событие 4. Проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе в сфере противодействия коррупции | 29.12.2025 | - | - | - |
| 4.2. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (реализация переданных полномочий)  | Х | 27,09 | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Осуществление расходов на компенсацию затрат на обеспечение деятельности управления, связанной с осуществлением переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 29.12.2025/31.03.2025 | 27,09 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_