|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом управления труда и социальной защиты населения  администрации Нефтекумского  муниципального округа  Ставропольского края  от 27 декабря 2024 г. № 50 |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»\*, утвержденной постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2072, на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы  Программы | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О./ должность) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рулей | | |
| бюджет Ставропольского края | местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Г.В.Улаева, начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального  округа Ставропольского края (далее – начальник управления) | Х | 278 300,47 | 8 221,84 | - |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы | О.И.Заиченко, начальник отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности (далее – начальник отдела), Э.А.Байрамалиева, начальник отдела труда и социально-правовых гарантий (далее – начальник отдела),  С.В. Климченко, начальник отдела социальной помощи и поддержки населения (далее – начальник отдела) начальник отдела  О.С. Мироненко начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий (далее – начальник отдела) | Х | 252 421,54 | 6024,16 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела,  С.В. Климченко, начальник отдела  О.С. Мироненко начальник отдела | Х | 230 089,97 | 6 024,16 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1.  Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2.  Осуществление назначения и ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3.  Осуществление назначения и ежемесячной единовременной денежной выплаты семьям погибших (умерших) участников специальной военной операции | С.В.Климченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4.  Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5.  Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицу удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» и предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.6. | Контрольное событие 6.  Осуществление назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.7. | Контрольное событие 7.  Осуществление [ежегодной денежной выплаты](garantF1://45248922.1000) гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.8. | Контрольное событие 8.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 01.03.2025 | - | - | - |
| 2.1.9. | Контрольное событие 9.  Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в крае, имеющим право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами [«О ветеранах](garantF1://10003548.0)», [«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации](garantF1://10064504.0)», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.10. | Контрольное событие 10.  Назначение и выплата дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.11. | Контрольное событие 11.  Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | О.С.Мироненко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.12. | Контрольное событие 12.  Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.13. | Контрольное событие 13.  Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам | С.В.Климченко, начальник отдела | 01.08.2025 | - | - | - |
| 2.1.14. | Контрольное событие 14.  Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | С.В.Климченко, начальник отдела | 29.08.2025 | - | - | - |
| 2.1.15. | Контрольное событие 15.  Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | С.В.Климченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.16. | Контрольное событие 16.  Осуществление единовременной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | О.И.Заиченко, начальник отдела,  С.В.Климченко, начальник отдела | Х | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1.  Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=06E01EAE2FA29F0A1F59CC1BAF8871C6F52E2B94A0F292F560927FE915664666145E62B0A5B110D1D60630791439515846u35EF) Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | С.В.Климченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие.  Проведение ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Н.А.Голенко, заместитель начальника управления,  Э.А.Байрамалиева, начальник отдела,  С.В.Климченко, начальник отдела; О.С.Мироненко, начальник отдела | Х | - | - | - |
| 2.3.1. | Контрольное событие 1.  Формирование ежегодного отчета «Мониторинг предоставления государственных услуг» и базы данных, содержащих результаты | Н.А.Голенко, заместитель начальника управления | 14.11.2025 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие.  Региональный проект «Многодетная семья» | О.И.Заиченко, начальник отдела,  С.В.Климченко, начальник отдела | Х | 22 331,57 | - | - |
| 2.4.1 | Контрольное событие 1.  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» | С.В.Климченко, начальник отдела | 29.12.2025 | 22 331,57 | 29.12.2025 | 29.12.2025 |
| 3. | Подпрограмма «Доступная среда» Программы | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | Х | - | 2 197,68 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | Х | - | 871,68 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 1.  Актуализация паспортов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 09.12.2025 | - | - | - |
| 3.1.2. | Контрольное событие 2.  Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур - выполнение мероприятий по обустройству пандусов, пандусных съездов, приспособлению входных путей, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг и др. в муниципальных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 02.12.2025 | - | 871,68 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие.  Оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | Х | - | - | - |
| 3.2.1. | Контрольное событие 1.  Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 3.2.2. | Контрольное событие 2.  Мониторинг приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 09.12.2025 | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие.  Развитие системы социальной интеграции инвалидов | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | Х | - | 1 326,00 | - |
| 3.3.1. | Контрольное событие 1.  Организация и проведение ежегодных фестивалей художественного творчества инвалидов (взрослых и детей) | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 28.03.2025 16.12.2025 | - | 240,00 | - |
| 3.3.2. | Контрольное событие 2.  Организация и проведение новогоднего праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | 1 026,00 | - |
| 3.3.3. | Контрольное событие 3.  Организация и проведение ежегодной спартакиады для инвалидов (взрослых) | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 31.10.2025 | - | 20,00 | - |
| 3.3.4. | Контрольное событие 4.  Участие победителей ежегодной спартакиады для инвалидов в краевой спартакиаде | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 01.12.2025 | - | 40,00 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие.  Организация и проведение просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | Х | - | - | - |
| 3.4.1. | Контрольное событие 1.  Публикация информационных материалов по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 3.4.2. | Контрольное событие 2.  Проведение семинаров с представителями муниципальных учреждений и предприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Э.А.Байрамалиева, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | О.И.Заиченко, начальник отдела | Х | 25 878,93 | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие.  Организация осуществления отдельных государственных полномочий | О.И.Заиченко, начальник отдела | Х | 25 626,55 | - | - |
| 4.1.1. | Контрольное событие 1.  Обеспечение функций управления труда и социальной защиты населения | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 4.1.2. | Контрольное событие 2.  Расходы на выплаты по оплате труда управления труда и социальной защиты населения | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | 24 731,82 |  |  |
| 4.1.3. | Контрольное событие 3.  Расходы на содержание управления труда и социальной защиты населения | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | 894,73 | - | - |
| 4.1.4. | Контрольное событие 4.  Проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе в сфере противодействия коррупции | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (реализация переданных полномочий) | О.И.Заиченко, начальник отдела | Х | 252,38 | - | - |
| 4.2.1. | Контрольное событие 1.  Осуществление расходов на компенсацию затрат на обеспечение деятельности управления, связанной с осуществлением переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | О.И.Заиченко, начальник отдела | 29.12.2025 | 252,38 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Далее используется сокращение – Программа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_