Мониторинг реализации программы

Наименование Программы: «Социальная поддержка граждан»

Отчетный период: I полугодие 2023 года

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Х | 340 064,91 |  | 537,92 | - |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма) | Х | 329 176,39 |  | 308,00 | - |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | 283 359,19 |  | 308,00 | - |
|  | Контрольное событие 1-14 Осуществление назначения и выплаты: ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий; ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»; ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в крае, имеющим право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицу удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» и предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края; компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан; компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок; ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края; ежемесячного пособия на ребенка; ежегодного социального пособия на проезд студентам; компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям; ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей и др. | 04.04.2023/04.04.2023 04.07.2023/04.07.2023 | - |  | - | - |
| В отчетном периоде ежемесячное пособие на ребенка назначено и выплачено 2918 получателям на 6839 детей, в том числе 656 одинокой матери на 1117 детей на общую сумму 11,40 млн. рублей, что на 11,3 процентов больше аналогичного периода прошлого года; компенсация многодетным семьям назначена и выплачена 1971 получателю на 6728 детей на сумму 26,46 млн. рублей, что на 12,4 процента меньше, чем в 1 полугодии 2022 года; социальное пособие на проезд студентам назначено 42 получателям, прием документов осуществлялся до 30 апреля, выплата пособия будет произведена в июле 2023 года. В целях обеспечения своевременной реализации права многодетных семей на получение ежегодной денежной компенсации в размере 5486,00 рублей на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей проведено качественное информирование населения о новой мере социальной поддержки. Пособие назначено 1560 получателям на 3371 ребенка, прием документов завершился 31 мая, выплата пособия будет произведена в июле 2023 года. Компенсацию семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили 8 семей на сумму 13,44 тыс. рублей. С 01 января 2023 года установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка («единое пособие») выплата которого осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации. «Единое пособие» объединяет в себе пособия и выплаты, в том числе и пособие детям в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в 2023 году выплата данного пособия будет осуществляться до окончания срока его назначения или до назначения данному получателю «единого пособия». По состоянию на 01.07.2023 года численность получателей пособия составила 2040 человек на 2691 ребенка, общая сумма выплаченных средств составила 135,03 млн. рублей. Государственную социальную поддержку получили 3282 ветеранов труда, репрессированные и реабилитированные лица. В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» 1585 гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Светских Социалистических Республик, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена выплата ежегодная денежная выплата. Отдельным категориям граждан назначены и выплачены следующие виды социальной поддержки: ежемесячная денежная компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг (2980 получателям); компенсация стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (31 человек); компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (473 человека); субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (800 семей и одиноко проживающих граждан) и др. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | 45 817,20 |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1-3 Осуществлены назначения и выплаты: ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; ежемесячной денежной выплаты, в связи рождением (усыновлением) первого ребенка | 04.04.2023/04.04.2023 04.07.2023/04.07.2023 | - |  | - | - |
| В 1 полугодии 2023 года ежемесячная денежная выплата, установленная Губернатором Ставропольского края, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, нуждающимся в поддержки семьям, третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет назначена и выплачена 833 семьям на 898 детей. Сумма выплат составила 45,81 млн. рублей, что на 27,3 процента меньше прошлогоднего периода. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга предоставления государственных услуг | Х | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1 Проведение ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 15.11.2023/ | - |  | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), | Х | - |  | 229,92 | - |
| 2.1. | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности | Х | - |  | 150,00 | - |
|  | Контрольное событие 1 Паспортизация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | 08.12.2023/ | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 2 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур - выполнение мероприятий по обустройству пандусов, пандусных съездов, приспособлению входных путей, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг и др. в муниципальных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг | 01.12.2023/23.06.2023 | - |  |  | - |
| 2.2. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Мониторинг приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.03.2023/31.03.2023 30.06.2023/30.06.2023 | - |  | - | - |
| Проведен ежеквартальный мониторинг приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Мониторинг проведен в отношении 26 объектов, в тои числе в сфере здравоохранения, общественного питания и торговли. Нарушения выявлены в отношении 13 объектов. Информация направлена в прокуратуру Нефтекумского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 08.12.2023/ | - |  | - | - |
| 2.3. | Развитие системы социальной интеграции инвалидов | Х | - |  | 79,92 | - |
|  | Контрольное событие 1. Организация и проведение ежегодных фестивалей художественного творчества инвалидов (взрослых и детей) | 15.03.2023/10.03.2023 | - |  | - | - |
| Подготовлен проект постановления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края о внесении изменений в состав организационного комитета по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (21 февраля 2023 г. № 264). Разработан и утвержден приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 января 2023 г. № 06 «Об организации проведения фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в 2023 году». На основании приказа организован и проведен 10 марта 2023 года ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие 80 детей, в том числе 59 детей с ограниченными возможностями здоровья. Расходы на проведение фестиваля (приобретение подарочной продукции участникам) составили 80,00 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Организация и проведение новогоднего праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья | 29.12.2023/ | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 3. Организация и проведение ежегодной спартакиады для инвалидов (взрослых) | 29.09.2023/ | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 4. Участие победителей ежегодной спартакиады для инвалидов в краевой спартакиаде | 31.10.2023/ | - |  | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Публикация информационных материалов по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.03.2023/24.03.2023 30.06.2023/04.05.2023 | - |  | - | - |
| В районной газете «Восход», на сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в социальных сетях управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Одноклассники», «ВКонтакте» размещены информационные материалы о мерах социальной поддержки инвалидов, о проведении художественного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Проведение семинаров с представителями муниципальных учреждений и предприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.03.2023/16.02.2023 30.06.2023/26.04.2023 | - |  | - | - |
| В соответствии с утвержденным планом, 16 февраля и 26 апреля 2023 года проведены районные День охраны труда. В мероприятиях приняли участии 131 представитель учреждений, организаций Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области охраны труда, в том числе в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма) | Х | 10 888,52 |  | - | - |
| 3.1. | Организация осуществления отдельных государственных полномочий | Х | 10 847,13 |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (реализация переданных полномочий) | 04.04.2023/04.04.2023 04.07.2023/04.07.2023 | 41,39 | - |  | - |
|  | Контрольное событие 2. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (реализация переданных полномочий) | 04.04.2023/04.04.2023 04.07.2023/04.07.2023 | - |  | - | - |

____________________________