Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 1 квартал 2024 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 12 499,99 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный муниципальный округ» | х | х | 11 452,50 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | х | х | 11 378,93 | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 15.04.2024/01.04.2024 | х | 296,53 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг.Обеспечена антитеррористическая защищенность администрации НМО СК. |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 15.04.2024/01.04.2024 | х | 10 890,40 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг.Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов образования. |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 15.04.2024/01.04.2024 | х | 192,00 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг.Обеспечена антитеррористическая защищенность учреждений культуры  |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | х | х | 0,00 | х |
| 1.2.1 | Выполнение работ по устройству видеонаблюдения | 30.09.2024 | х | 0,00 | х |
| Разрабатывается техническое задание, проводится подбор оборудования.Запланирована установка видеонаблюдения, состоящая из 3 камер на перекрестке по ул. Дзержинского и пр. Нефтяников, г. Нефтекумск.  |
| 1.2.2 | Приобретение технических средств АПК «Безопасный город» | 30.09.2024 | х | 0 | х |
| Проводится подбор оборудования для модернизации АПК «Безопасный город» |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | х | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 30.08.2024 | х | 0,00 | х |
| Проводятся мероприятия по закупке.Запланировано изготовление: Буклет – 65 штук, Листовка – 1000 штук, Блокнот – 100 штук, Ручка – 100 штук. |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.10.2024 | 0,00 | 0,00 | х |
| Проводятся мероприятия по закупке.Запланировано изготовление: Ежедневник – 10 шт.; Папка для документов – 10 шт.; Листовка – 1000 шт.;Календарь настенный – 50 шт.; Календарь настольный – 50 шт.; Ручка – 50 шт.; Плакат – 100 шт. |
| 1.3.3 | Анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений, студентов Нефтекумского регионального политехнического колледжа по теме «Проблема молодёжного экстремизма и терроризма в Российской Федерации» | 16.12.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.3.4 | Обследование общеобразовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности | 27.12.2024 | х | х | х |
| В рамках реагирования на поступление телефонных звонков о возможном совершении террористического акта на территории образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проведено 14 экстренных обследований силами правоохранительных органов. |
| 1.3.5 | Проведение профилактических бесед воспитательного характера по теме «Причины появления и недопущения фактов «Колумбайн» и «Скулшутинг» среди учащихся | 20.12.2024 | х | х | х |
| 24.01.2024 года проведено мероприятие воспитательного характера с учащимися старших классов средне - образовательных школ г. Нефтекумск.В мероприятии приняли участие представители отдела МВД России «Нефтекумский» ГУ МВД России по Ставропольскому краю, отдела по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, члены общественных объединений правоохранительной направленности, учащиеся школ округа.27 марта2024 года в Нефтекумском региональном политехническом колледже проведено мероприятие профилактического характера «Нефтекумье против терроризма».5 апреля2024 года в средне - образовательной школе № 3 города Нефтекумск проведено мероприятие профилактического характера «Противодействие идеологии терроризма на территории Нефтекумского муниципального округа».  |
| 1.4 | Развитие межнациональной и межрелигиозной толерантности | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию учащейся молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | 16.12.2024 | х | х | х |
| 16 апреля 2024 года в рамках социокультурной адаптации детей, прибывших из Белгородской области, было организовано посещение мечети города Нефтекумск, детьми, проживающими в пункте временного размещения в городе Нефтекумск. |
| 1.4.2 | Проведение пропагандистских мероприятий среди населения с участием представителей национально-культурных объединений, религиозных организаций | 16.12.2024 | х | х | х |
| 11 января 2024 года первый заместитель муфтия Ставропольского края Эсенов Фаизрахман Ямухамбетович принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 81 годовщине освобождения Нефтекумского (Ачикулакского) района от фашистских захватчиков.В ходе выполнения «Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а так же предупреждения этнического и религиозного экстремизма на 2024 год на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края», 12 февраля 2024 года состоялась рабочая встреча представителей администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с представителями духовенства округа. |
| 1.4.3 | Проведение семинаров, направленных на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей народов | 16.12.2024 | х | х | х |
| В целях выполнения «Плана противодействия идеологии терроризма на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год», 26 марта2024 года в Нефтекумском региональном политехническом колледже проведено обучающее мероприятие профилактического характера «Организация профилактической работы против идеологии терроризма». |
| 1.5 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2024  | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.6 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | х | х | 0,91 | х |
| 1.6.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 02.12.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.6.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.07.2024 | х | 0,91 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.6.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.07.2024  | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.7 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних | х | х | 72,66 | х |
| 1.7.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 15.04.2024/01.04.2024 | х | 72,66 | х |
| Заключены муниципальные контракты. Закуплена сувенирная и наградная продукция: 20 спортивных бутылок для воды, 37 флеш накопителей, 324 блокнота, 30 текстильных полотенец. Проведено 5 мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних |
| 1.8 | Профилактика рецидивной преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.8.1 | Принятие мер по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отбывших уголовных наказание в виде лишение свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| 1.8.2 | Проведение бесед, встреч, оказание содействия в получении трудоустройства, обеспечение социальными и другими видами услуг, социальная адаптация, доведение до лиц, ранее осужденных, информации о моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| Из мест лишения свободы за 1 квартал 2024 года прибыл 1 человек, проведена профилактическая беседа, доведена информация о возможности трудоустройства через ТЦЗН, возможность получения социальной помощи в организациях Нефтекумского МО |
| 1.8.3 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике рецидивной преступности | 29.11.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.9 | Профилактика мошенничества | х |  |  |  |
| 1.9.1 | Проведение мероприятий с целью повышения уровня правовой грамотности населения | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в социальных сетях, проведены встречи со студентами НРПК |
| 1.9.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике рецидивной преступности | 29.11.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.9.3 | Проведение встреч с представителями заинтересованных организаций различных форм собственности в рамках установленных полномочий в создании на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края участка исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ | 20.12.2024  | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.10 | Профилактика «пьяной» преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.10.1 | Оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в сети интернет |
| 1.10.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике «пьяной» преступности» | 29.11.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 1.11 | Профилактика уличной преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.11.1 | Проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание населения и разъяснение ответственности за противоправное поведение на улицах | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в сети интернет |
| 1.11.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике уличной преступности» | 29.11.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 1 014,69 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | х | х | 1 014,69 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 15.04.2024/01.04.2024 | х | 1 014,69 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.За 1 квартал 2024 года принято и обработано 6655 сообщений. |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | х | 0,00 | х |
| 2.2.1 | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2024  | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2.2.2. | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество»  | 31.10.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 25.12.2024  | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 31.05.2024  | х | 0,00 | х |
| Проводится электронный аукцион на изготовление листовок по правилам безопасного поведения на воде. Заключение и исполнение контракта будет произведено во 2 квартале 2024 года. |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 25.12.2024  | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2024 | х | 0,00 | х |
| Проводится электронный аукцион на изготовление листовок по правилам безопасного поведения на воде. Заключение и исполнение контракта будет произведено во 2 квартале 2024 года. |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 15.04.2024/— | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 1 квартале 2024 года отсутствовала |
| 2.2.8 | Разработка проектно-технической документации «Создание муниципальной системы оповещения населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» | 30.09.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 2.2.9 | Разработка паспорта безопасности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 29.11.2024 |  |  |  |
| Контрольное событие не наступило |
| 3.  | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | х | х | 32,80 | х |
| 3.1.  | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | х | х | 32,80 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 29.11.2024  | х | 32,80 | х |
| Заключен муниципальный контракт.Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1350 листовок, 1000 буклетов, 10 плакатов. |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |
| 3.2 | Проведение социально - психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | х | - | - | - |
| 3.2.1 | Проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2023/2024 году. В Нефтекумском муниципальном округе в тестировании приняли участие 2438 обучающихся (100 % от числа подлежащих тестированию). Численность обучающихся, официально отказавшихся от участия в тестировании, 0 человек (100 % участие).По результатам тестирования численность обучающихся с высочайшей (явной) вероятностью вовлечения составила 150 человек (6,15 %), с высокой (латентной) вероятностью вовлечения - 349 человек (14,32%) |
| 3.3 | Принятие мер по пресечению незаконного оборота наркотических средств | х | х | х | х |
| 3.3.1 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| В 1 квартале 2024 года очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края не выявлено. |
| 3.3.2 | Выявление в общественных местах и придомовых территориях объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества | 15.04.2024/01.04.2024 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края выявление в общественных местах и придомовых территориях объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества запланировано в период проведения месячника антинаркотической направленности в период с 01.06. по 30.06. 2024 года. |
| 3.3.3 | Мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств | 15.04.2024/01.04.2024 | - | - | - |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств в социальных сетях. Общественное объединение правоохранительной направленности «Ирбис» совместно с общеобразовательными организациями проводит работу по мониторингу сайтов, пропагандирующих распространение наркотических средств, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах и местах приобретения таких средств, веществ и прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, распространение которых в Российской Федерации запрещено, с целью пресечения их функционирования. Также проведена профилактическая работа по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, распространение которых в Российской Федерации запрещено. В ходе мониторинга выявлено 7 сайтов, пропагандирующих изготовление и употребление наркотических средств, психотропных веществ, а также занимающихся их распространением, обращения направлены в Роскомнадзор, для принятия решения. |
| 3.3.4 | Участие в оперативно-профилактической операции «Мак», общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции-операции «Дети России», Общероссийской акции «Призывник» | 15.04.2024/01.04.2024 | - | - | - |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение первого этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (далее - акция). В период проведения акции совместно с руководством отдела МВД России «Нефтекумский» определены номера «Телефонов доверия», также организовано информирование населения о дате и времени проведения акции и номерах «Телефонов доверия».Во время проведения акции обеспечено информирование населения о проведении акции путем размещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих публикаций и материалов.В общеобразовательных организациях округа на официальных сайтах, а также в рекреациях и на стендах, размещена информация о проведении акции, о номерах «телефонов доверия». В период акции "Сообщи, где торгуют смертью" волонтеры округа совместно с ОМВД России «Нефтекумский», членами общественного отряда правоохранительной направленности "Ирбис", специалистами по работе с молодежью МБУ ДО ЦВР НМО СК, учащимися МКОУ СОШ №2, г. Нефтекумск и МБОУ СОШ №3, г. Нефтекумск организовали раздачу 800 информационных буклетов «А знаешь ли ты, что наркотик может сделать с тобой?», а также листовок: «Сообщи, где торгуют смертью», Десять причин сказать «Нет» наркотикам. С населением округа проведена разъяснительная работа об информировании сотрудников полиции о местах продажи запрещённых веществ и местонахождении торговцев, распространяющими запрещённые вещества. Также на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» (далее - операция). Во время проведения операции, население проинформировано о дате и времени и начале акции. Также информация о проведении размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций округа, на странице государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж», на школьных страницах и в социальных сетях ВК. В период проведения операции в образовательных организациях округа проведены: конкурс плакатов «Мы против наркотиков», в котором приняли участие 1250 человек; час психологического общения, тренинг «Быть здоровым – это модно!», в котором приняли участие 754 человека. Общероссийская акция «Призывник» находится в стадии проведения до 15 июля 2024 года. |