Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 1 квартал 2025 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 1 268,80 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный муниципальный округ» | х | х |  | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | - | х | х | х |
| Финансирование не запланировано | | | | | |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | - | х | х | х |
| Финансирование не запланировано | | | | | |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | - | х | х | х |
| Финансирование не запланировано | | | | | |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | х | х | 0,00 | х |
| 1.2.1 | Выполнение работ по устройству видеонаблюдения | - | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | х | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 29.08.2025 | х | 0,00 | х |
| Проводятся мероприятия по закупке.  Запланировано изготовление: Листовка — 1000 штук, Буклет — 500 штук, Блокнот — 100 штук, Карманный календарь — 100 штук.  Выполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2025 года | | | | | |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.10.2025 | 0,00 | 0,00 | х |
| Проводятся мероприятия по закупке.  Запланировано изготовление: Листовки — 1000 штук, Календарь настольные — 100 штук, Календари настенные — 50 штук, Ручка металлическая — 100 штук, Плакаты А3 — 200 штук.  Выполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2025 года | | | | | |
| 1.3.3 | Анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений, студентов Нефтекумского регионального политехнического колледжа по теме «Проблема молодёжного экстремизма и терроризма в Российской Федерации» | 19.12.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.3.4 | Обследование общеобразовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности | 30.12.2025 | х | х | х |
| Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2025 года | | | | | |
| 1.3.5 | Проведение профилактических бесед воспитательного характера по теме «Причины появления и недопущения фактов «Колумбайн» и «Скулшутинг» среди учащихся | 22.12.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.4 | Развитие межнациональной и межрелигиозной толерантности | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию учащейся молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | 22.12.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.4.2 | Проведение пропагандистских мероприятий среди населения с участием представителей национально-культурных объединений, религиозных организаций | 22.12.2025/19.03.2025, 20.03.2025 | х | х | х |
| 19 марта 2025 года в рамках исполнения «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы» состоялась беседа с учащимися 8-11 классов общеобразовательных учреждений города Нефтекумска на тему: «О недопущении распространения неонацистских проявлений в молодёжной среде». Актуальность выбранной темы состоит в том, что исходя из психологических особенностей возраста подрастающего поколения, таких как: стремление к героизму, получение новых ярких эмоций, поиску своего предназначения и многих других, террористические объединения активно распространяют радикальные идеи в молодежной среде с целью привлечения в свои ряды.  20 марта 2025 года в рамках исполнения «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы» состоялась беседа с педагогами и учащимися 9-11 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» № 16 с. Каясула на тему: «О профилактике распространения неонацистских проявлений и идеологии терроризма в молодёжной среде».  20 марта 2025 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края прошел круглый стол на тему «Мы против террора». В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, администрации округа, а также педагоги и старшеклассники городских школ. Круглый стол "Мы против террора" стал важным шагом к формированию активной гражданской позиции среди молодежи. Участники проявили активность и заинтересованность. В ходе обсуждения делились своими мыслями и переживаниями, связанными с темой терроризма. | | | | | |
| 1.4.3 | Проведение семинаров, направленных на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей народов | 22.12.2025/28.02.2025 | х | х | х |
| 28 февраля 2025 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края состоялся семинар на тему: «Роль педагогов в воспитании неприятия идеологии терроризма и экстремизма». В мероприятии приняли участие руководители общеобразовательных учреждений, педагоги, представители администрации округа, центра внешкольной работы. В ходе семинара были рассмотрены важные аспекты деятельности, направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, идеям неонацизма в подростковой среде и роли руководителей в обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений округа. | | | | | |
| 1.5 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.6 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.6.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 01.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.6.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.07.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.6.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.07.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.7 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних | х | х | 0,00 | х |
| 1.7.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 30.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.8 | Профилактика рецидивной преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.8.1 | Принятие мер по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отбывших уголовных наказание в виде лишение свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | 30.12.2025 | х | х | х |
| Проведено 25 профилактических бесед с лицами состоящими на учете в Нефтекумском межмуниципальном филиале ФКУ УФСИН России по Ставропольского краю, доведена информация о организациях осуществляющих услуги оказания помощи в трудоустройстве и социальной помощи, ответственности за повторное совершение правонарушений. | | | | | |
| 1.8.2 | Проведение бесед, встреч, оказание содействия в получении трудоустройства, обеспечение социальными и другими видами услуг, социальная адаптация, доведение до лиц, ранее осужденных, информации о моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения | 30.12.2025 | х | х | х |
| За первый квартал 2025 года на учет в территориальном центре занятости населения встал 1 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. До лиц доведена отбывших уголовных наказание в виде лишение свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, прибывших на территорию Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края доведена информация о организациях осуществляющих услуги оказания помощи в трудоустройстве и социальной помощи, ответственности за повторное совершение правонарушений. | | | | | |
| 1.8.3 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике рецидивной преступности | 28.11.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.8.4 | Проведение встреч с представителями заинтересованных организаций различных форм собственности в рамках установленных полномочий в создании на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края участка исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ | 22.12.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.9 | Профилактика мошенничества | х |  | 0,00 |  |
| 1.9.1 | Организация проведения встреч с населением с целью предупреждения мошенничества, включая преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 30.12.2025/30.03.2025 | х | х | х |
| Администрацией округа в отчетном периоде организованно информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, о получивших распространение новых способах мошеннических действий. Информация размещена на информационных стендах подведомственных организаций, в местах с массовым пребыванием граждан и на официальных сайтах и страницах в социальных сетях информационной сети «Интернет». | | | | | |
| 1.9.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике рецидивной преступности | 28.11.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.10 | Профилактика «пьяной» преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.10.1 | Оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения | 30.12.2025/31.03.2025 | х | х | х |
| Размещена информация на темы «О последствиях незаконного производства, приобретения, хранения или сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Об опасности потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции» на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, на официальных страницах в социальных сетях и Телеграмм-каналах подведомственных организаций. Проведено 25 профилактических бесед с лицами состоящими на учете в Нефтекумском межмуниципальном филиале ФКУ УФСИН России по Ставропольского краю, доведена информация об ответственности за повторное совершение правонарушений и антиобщественное поведение. | | | | | |
| 1.10.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике «пьяной» преступности» | 28.11.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.11 | Профилактика уличной преступности | х | х | 0,00 | х |
| 1.11.1 | Проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание населения и разъяснение ответственности за противоправное поведение на улицах | 30.12.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 1.11.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике уличной преступности» | 28.11.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 1 239,80 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | х | х | 1 239,80 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 30.12.2025/31.03.2025 | х | 1 239,80 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.  За 1 квартал 2025 года принято и обработано 4990 сообщений. | | | | | |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | х | х | 0,00 | х |
| 2.2.1 | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2.2.2. | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.10.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 22.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 30.05.2025 | х | 0,00 | х |
| Проводится электронный аукцион на изготовление листовок по правилам безопасного поведения на воде.  Заключение и исполнение контракта будет произведено во 2 квартале 2025 года. | | | | | |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 22.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 30.05.2025 | х | 0,00 | х |
| Проводится электронный аукцион на изготовление листовок по правилам безопасного поведения на воде.  Заключение и исполнение контракта будет произведено во 2 квартале 2024 года. | | | | | |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 30.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 1 квартале 2025 года отсутствовала | | | | | |
| 2.2.8 | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 01.09.2025 |  | 0,00 |  |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 2.3 | Реализация полномочий в области гражданской обороны | х | х | 0,00 | х |
| 2.3.1 | Разработка плана гражданской обороны  Нефтекумского муниципального округа  Ставропольского края | 01.12.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | х | х | 29,00 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | х | х | 29,00 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 28.11.2025/30.03.2025 | х | 29,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт.  Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1360 листовок, 1010 буклетов, 20 плакатов. | | | | | |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2025 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 3.2 | Проведение социально - психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | х | х | х | х |
| 3.2.1 | Проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края планируется проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2025/2026 учебном году. | | | | | |
| 3.3 | Принятие мер по пресечению незаконного оборота наркотических средств | х | х | х | х |
| 3.3.1 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | 30.12.2025 | х | х | х |
| В 1 квартале 2025 года очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края не выявлено. | | | | | |
| 3.3.2 | Выявление в общественных местах и придомовых территориях объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества | 30.12.2025/30.03.2025 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило | | | | | |
| 3.3.3 | Мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств | 30.12.2025 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в течение года проводится мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств в социальных сетях. | | | | | |
| 3.3.4 | Участие в оперативно-профилактической операции «Мак», общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции-операции «Чистое поколение-2025», Общероссийской акции «Призывник» | 30.12.2025 | х | х | х |
| В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» (далее-операция) на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее-округ) в 2025 году организовано размещение на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края информации о проведении профилактической операции «Чистое поколение – 2025». В образовательных организациях округа оформлены информационные стенды с информацией о проведении профилактической операции «Чистое поколение-2025», организовано проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий, показаны документальные фильмы и видеоролики антинаркотической направленности «Наш выбор – здоровое будущее!», «Воздействие токсических веществ на организм человека», «Нет табачному дыму!», «Нет аптечной наркомании!», организовано распространение [листовок](https://pandia.ru/text/category/buklet/) и буклетов, антинаркотической направленности среди учащихся и родителей «Мы выбираем жизнь! Мы выбираем свет! Мы скажем наркотикам нет!», «Скажи наркотикам нет!». На страницах в социальных сетях и в сети Интернет организовано размещение тематического материала об информировании несовершеннолетних об осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.  В рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории округа в 2025 году проведено более 190 мероприятий, в которых приняли участие более 2500 человек. В период акции обеспечено информирование населения о проведении акции путем размещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих публикаций и материалов антинаркотической направленности. Между ведомствами и субъектами профилактики обеспечен обмен информацией в рамках акции, среди муниципальных служащих, работников подведомственных организаций, жителей округа обеспечено распространение информации о телеграмм-канале (t.me/antinarkotik\_sk) антинаркотической комиссии в Ставропольском крае и работе телефона доверия с возможностью передачи через них анонимных сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств для проведения соответствующих процессуальных проверок. На территории округа организовано распространение информационных материалов по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков в количестве 1235 штук, из них листовок- 710 штук, буклетов- 505 штук, плакатов – 20 штук. С несовершеннолетними и молодежь организовано проведение разъяснительной работы, в целях доведения информации о вреде немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, уголовной и административной ответственности за участие в их незаконном обороте.  В мероприятия по профилактике наркомании, в том числе по выявлению и уничтожению надписей, рекламирующих способы приобретения наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, организовано вовлечение обучающихся образовательных организаций, общественных объединений правоохранительной направленности, приняты меры по вовлечению обучающихся образовательных организаций, общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятия по профилактике наркомании, в том числе по выявлению и уничтожению надписей, рекламирующих способы приобретения наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях. | | | | | |