Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 2 квартал 2024 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  | х | 27 759,77 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный муниципальный округ» |  | х | 25 204,30 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» |  | х | 25 062,16 | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 15.07.2024/01.07.2024 | х | 724,79 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность администрации НМО СК. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 15.07.2024/01.07.2024 | х | 23 860,37 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов образования. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 15.07.2024/01.07.2024 | х | 477,00 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | х | 0,00 | х |
| 1.2.1 | Выполнение работ по устройству видеонаблюдения | 30.09.2024 | х | 0,00 | х |
| Запланирована установка видеонаблюдения, состоящая из 3 камер на перекрестке по ул. Дзержинского и пр. Нефтяников, г. Нефтекумск. Проводится размещение закупки на электронном аукционе. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Приобретение технических средств АПК «Безопасный город» | 30.09.2024 | х | 0 | х |
| Проводится подбор оборудования для модернизации АПК «Безопасный город» Запланирована закупка телевизора для ЕДДС НМО СК. Составляется заявка на осуществление закупки |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений |  | 0,00 | 44,37 | х |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 30.08.2024 | х | 44,37 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 2024.509649 от 26.04.2024 года. Изготовлено: Буклет – 65 штук, Листовка – 1000 штук, Блокнот – 100 штук, Ручка – 100 штук. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.10.2024 | 0,00 | 0,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 2024.540465 от 06.05.2024 года Изготовлено: Ежедневник – 10 шт.; Папка для документов – 10 шт.; Листовка – 1000 шт.; Календарь настенный – 50 шт.; Календарь настольный – 50 шт.; Ручка – 50 шт.; Плакат – 100 шт. Оплата по контракту запланирована в июле 2024 года. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений, студентов Нефтекумского регионального политехнического колледжа по теме «Проблема молодёжного экстремизма и терроризма в Российской Федерации» | 16.12.2024 | х | х | х |
| В целях исполнения рекомендаций Национального Антитеррористического Комитета, Антитеррористической комиссии Ставропольского края и выполнения «Плана противодействия идеологии терроризма в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края на 2024 год», 29.05.2024 года в образовательных учреждениях Нефтекумского муниципального округа, Нефтекумском региональном политехническом колледже проведено анкетирование учащихся по теме «Проблема молодёжного экстремизма и терроризма в Российской Федерации», опубликованной в «Вестнике Национального антитеррористического комитета». Охват анкетирования составил порядка 375 учащихся и студентов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Обследование общеобразовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности | 27.12.2024 | х | х | х |
| В рамках реагирования на поступление телефонных звонков о возможном совершении террористического акта на территории образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проведено 14 экстренных обследований силами правоохранительных органов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Проведение профилактических бесед воспитательного характера по теме «Причины появления и недопущения фактов «Колумбайн» и «Скулшутинг» среди учащихся. | 20.12.2024 | х | х | х |
| 24.01.2024 года проведено мероприятие воспитательного характера с учащимися старших классов средне - образовательных школ г. Нефтекумск. В мероприятии приняли участие представители отдела МВД России «Нефтекумский» ГУ МВД России по Ставропольскому краю, отдела по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, члены общественных объединений правоохранительной направленности, учащиеся школ округа. 27.03.2024 года в Нефтекумском региональном политехническом колледже проведено мероприятие профилактического характера «Нефтекумье против терроризма». 5.04.2024 года в средне - образовательной школе № 3 города Нефтекумск проведено мероприятие профилактического характера «Противодействие идеологии терроризма на территории Нефтекумского муниципального округа». 20.05.2024 года в рамках проведения всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников объектов образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства», на базе МБОУ СОШ № 2 г. Нефтекумск проведены практические занятия с руководителями образовательных организаций округа, и руководителями мест летнего отдыха детей. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Развитие межнациональной и межрелигиозной толерантности |  | х | х | х |
| 1.4.1 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию учащейся молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | 16.12.2024 | х | х | х |
| 16 апреля 2024 года в рамках социокультурной адаптации детей, прибывших из Белгородской области, было организовано посещение мечети города Нефтекумск, детьми, проживающими в пункте временного размещения в городе Нефтекумск. В рамках социо - культурной адаптации детей, прибывших из Белгородской области, проживающих в пункте временного размещения города Нефтекумск и в преддверии «Международного дня защиты детей» 31 мая 2024 года сотрудниками ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» организована экскурсия на градообразующее предприятие округа для белгородских детей. Приветствовали ребят и поздравляли их с предстоящим «Днем защиты детей» исполнительный директор ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» И.В. Богомолов и прокурор Нефтекумского района Ставропольского края Е.Ф. Черныш. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Проведение пропагандистских мероприятий среди населения с участием представителей национально-культурных объединений, религиозных организаций | 16.12.2024 | х | х | х |
| 11 января 2024 года первый заместитель муфтия Ставропольского края Эсенов Фаизрахман Ямухамбетович принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 81 годовщине освобождения Нефтекумского (Ачикулакского) района от фашистских захватчиков. В ходе выполнения «Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а так же предупреждения этнического и религиозного экстремизма на 2024 год на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края», 12 февраля 2024 года состоялась рабочая встреча представителей администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с представителями духовенства округа. 19 апреля 2024 года в рамках Всероссийской оперативно-профилактической акции «Твой выбор» в Центре внешкольной работы города Нефтекумск состоялась встреча учащихся старших классов с представителями отдела «Нефтекумский» ГУ МВД России по Ставропольскому краю, руководителями религиозных организаций, специалистами администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 07.05.2024 года сотрудниками отдела по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проведено рабочее совещание с руководителями религиозных организаций по вопросу категорирования и паспортизации культовых объектов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 года № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспортов безопасности объектов (территорий) религиозных организаций». |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Проведение семинаров, направленных на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей народов | 16.12.2024 | х | х | х |
| В целях выполнения «Плана противодействия идеологии терроризма на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год», 26 марта 2024 года в Нефтекумском региональном политехническом колледже проведено обучающее мероприятие профилактического характера «Организация профилактической работы против идеологии терроризма». |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка |  | х | 0,00 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка |  | х | 0,91 | х |
| 1.6.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 02.12.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.07.2024 | х | 0,91 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.07.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних |  | х | 72,66 | х |
| 1.7.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 15.07.2024/01.07.2024 | х | 72,66 | х |
| Заключены муниципальные контракты. Закуплена сувенирная и наградная продукция: 20 спортивных бутылок для воды, 37 флеш накопителей, 324 блокнота, 30 текстильных полотенец. Проведено 5 мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Профилактика рецидивной преступности |  | х | 6,05 | х |
| 1.8.1 | Принятие мер по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отбывших уголовных наказание в виде лишение свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| 1.8.2 | Проведение бесед, встреч, оказание содействия в получении трудоустройства, обеспечение социальными и другими видами услуг, социальная адаптация, доведение до лиц, ранее осужденных, информации о моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| Из мест лишения свободы за I полугодие 2024 года прибыл 1 человек, проведена профилактическая беседа, трудоустроен через ТЦЗН, возможность получения социальной помощи в организациях Нефтекумского МО 13 июня 2024 года проведена встреча представителей администрации НМО СК в лице 2-х человек от отдела общественной безопасности и 2- человек от управления труда и социальной защиты населения с 13 лицами отбывающими наказание в виде лишения свободы т освобождающимися в течении 3-х месяцев с даты проведения встречи в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ставропольскому краю на тему «Оказание государственной помощи малоимущим гражданам. Виды социальной помощи. оказание помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию». |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике рецидивной преступности | 29.11.2024 | х | 6,05 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094240000770001 от 26 июня 2024 г. Изготовлено 500 буклетов по профилактике рецидивной преступности |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Профилактика мошенничества |  | х | 6,05 | х |
| 1.9.1 | Проведение мероприятий с целью повышения уровня правовой грамотности населения | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в социальных сетях, проведены встречи со студентами НРПК |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике мошенничества | 29.11.2024 | х | 6,05 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094240000770001 от 26 июня 2024 г. Изготовлено 500 буклетов по профилактике мошенничества |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Проведение встреч с представителями заинтересованных организаций различных форм собственности в рамках установленных полномочий в создании на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края участка исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ | 20.12.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Профилактика «пьяной» преступности |  | х | 6,05 | х |
| 1.10.1 | Оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в сети интернет |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике «пьяной» преступности» | 29.11.2024 | х | 6,05 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094240000770001 от 26 июня 2024 г. Изготовлено 500 буклетов по профилактике «пьяной» преступности» |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Профилактика уличной преступности |  | х | 6,05 | х |
| 1.11.1 | Проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание населения и разъяснение ответственности за противоправное поведение на улицах | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| Размещена информация в сети интернет |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике уличной преступности» | 29.11.2024 | х | 6,05 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094240000770001 от 26 июня 2024 г. Изготовлено 500 буклетов по профилактике уличной преступности |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  | х | 2 497,90 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами |  | х | 2 479,03 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 15.07.2024/01.07.2024 | х | 2 479,03 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. За 2 квартала 2024 года принято и обработано 13581 сообщение. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | х | 18,87 | х |
| 2.2.1 | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.10.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 25.12.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 31.05.2024 | х | 12,50 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094240000500001 от 25 апреля 2024 г. Изготовлено 800 буклетов по противопожарной тематике |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 25.12.2024 | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2024 | х | 6,37 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094240000500001 от 25 апреля 2024 г. Изготовлено 400 буклетов по правилам безопасного поведения на воде |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 15.07.2024/— | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 2 квартале 2024 года отсутствовала |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Разработка проектно-технической документации «Создание муниципальной системы оповещения населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» | 30.09.2024 |  |  |  |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Разработка паспорта безопасности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 29.11.2024 |  |  |  |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | х | 57,57 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков |  | х | 57,57 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 29.11.2024 | х | 32,80 | х |
| Заключен муниципальный контракт. Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1350 листовок, 1000 буклетов, 10 плакатов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2024 | х | 24,77 | х |
| Приобретена подарочная и сувенирная продукция: 8 зонтов, 15 термокружек, 12 фильтров – кувшинов. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение социально - психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение социально - психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2023/2024 учебном году. В Нефтекумском муниципальном округе в тестировании приняли участие 2438 обучающихся (100 % от числа подлежащих тестированию). Численность обучающихся, официально отказавшихся от участия в тестировании 0 человек (100 % участие). По результатам тестирования численность обучающихся с высочайшей (явной) вероятностью вовлечения составила 150 человек (6,15 %), с высокой (латентной) вероятностью вовлечения - 349 человек (14,32%) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Принятие мер по пресечению незаконного оборота наркотических средств |  | х | х | х |
| 3.3.1 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| Во 2 квартале 2024 года очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края не выявлено. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Выявление в общественных местах и придомовых территориях объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества | 15.07.2024/01.07.2024 | х | х | х |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в период проведения месячника антинаркотической направленности проведена операция «Штрихкод» по выявлению и уничтожению надписей, содержащих информацию об Интернет-сайтах, с помощью которых распространяются наркотические вещества. В ходе мероприятия в общественных местах со стен зданий и сооружений волонтерами проводится уничтожение асоциальных надписей, рекламирующих психоактивные и наркотические вещества, пропагандирующих их употребление и приобретение. Специалисты образовательных учреждений совместно с отрядом правоохранительной направленности "Ирбис", сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Нефтекумский», а также субъектами профилактики округа проведена операция «Штрихкод» по выявлению и уничтожению надписей, содержащих информацию об Интернет-сайтах, с помощью которых распространяются наркотические средства. В период проведения операции проведен осмотр заброшенных сооружений на наличие рисунков, рекламирующих и пропагандирующих психотропные и наркотические вещества и группы смерти. На территории округа данные надписи не обнаружены. |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств | 15.07.2024/01.07.2024 |  |  |  |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг социальных сетей на предмет распространения объявлений о реализации наркотических средств в социальных сетях. Общественное объединение правоохранительной направленности «Ирбис» совместно с общеобразовательными организациями проводит работу по мониторингу сайтов, пропагандирующих распространение наркотических средств, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах и местах приобретения таких средств, веществ и прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, распространение которых в Российской Федерации запрещено, с целью пресечения их функционирования. Также проведена профилактическая работа по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, распространение которых в Российской Федерации запрещено. В ходе мониторинга выявлено 7 сайтов, пропагандирующих изготовление и употребление наркотических средств, психотропных веществ, а также занимающихся их распространением, обращения направлены в Роскомнадзор, для принятия решения. |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Участие в оперативно-профилактической операции «Мак», общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции-операции «Дети России», Общероссийской акции «Призывник» | 15.07.2024/01.07.2024 |  |  |  |
| На территории округа организовано проведение первого этапа Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2024» (далее-операция).Антинаркотической комиссией в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края (далее - антинаркотическая комиссия) разработан план проведения первого этапа (с 8 по 14 апреля) и второго этапа (с 11 по 17 ноября) на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2024», который утвержден главой Нефтекумского муниципального округа ставропольского края, председателем антинаркотической комиссии. План направлен всем образовательным организациям округа для исполнения в части касающейся. В период проведения операции организовано участие администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее-ЦВР), 18 общеобразовательных учреждений округа и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж» (далее-НРПК). Охват составил 2830 человека. С 08 по 14 апреля 2023 года в период проведения 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2024» (далее - операция) в 18 общеобразовательных организациях округа и НРПК на Интернет-сайтах, информационных стендах и официальных сайтах размещена информация, фотографии и тематические материалы о проведении операции. Также в это период во всех образовательных организациях проведена выставка плакатов «Мы против наркотиков», в котором приняли участие 1250 человек https://vk.com/public216106976?w=wall-216106976_216. Проведен час психологического общения тренинг «Быть, здоровым-это модно!», приняли участие 754 человек; и мониторинг сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление и употребление наркотических средств, психотропных веществ, а также занимающихся их распространением. На родительских собраниях, волонтерами общеобразовательных организаций розданы буклеты родителям (иным законным представителям) о вреде наркомании «Ваш ребенок не станет наркозависимым если…Советы родителям». Во всех общеобразовательных организациях округа классные руководители распространили листовки среди учащихся среднего и старшего звена и их родителей (иных законных представителей) «Десять причин сказать «Нет» наркотикам». В период проведения операции в классных группах, среди родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений округа размещены листовки «Десять причин сказать «Нет» наркотикам», буклеты «Выбери свободу». В период проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции общественным объединением правоохранительной направленности «Ирбис» проведен мониторинг сети Интернет, с целью выявления сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление и употребление наркотических средств, психотропных веществ, а также занимающихся их распространением. Сайты и лица, пропагандирующие изготовление и употребление наркотических средств, психотропных веществ, а также занимающихся их распространением, не выявлены. На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее-округ) организовано проведение первого этапа антинаркотической Общероссийской акции «Призывник» (далее - акция). Во время проведения акции, население проинформировано о дате и времени и начале акции. Также информация о проведении размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций округа, на странице государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж», на школьных страницах и в социальных сетях ВК. В период проведения операции в образовательных организациях округа проведены: классные часы, лекции, беседы, родительские собрания, спортивные мероприятия по баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу, игра «Зарница», спартакиада по общефизической подготовке среди призывной и допризывной молодежи, в которой приняли участие 96 человек. На родительских собраниях организовано распространение информационных материалов, разработанных антинаркотической комиссией Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков, буклеты родителям о вреде наркомании «Десять причин сказать «Нет» наркотикам». Организована разъяснительная работа, в первую очередь с несовершеннолетними и молодежью, в целях доведения информации о вреде немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, уголовной и административной ответственности за участие в их незаконном обороте, Во исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 с 21 по 24 мая 2024 года на базе воинской части № 74814 г. Буденновска проведены учебные сборы с обучающимися образовательных организаций, в котором приняли участие 108 человек. |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по общественной безопасности,

межнациональным отношениям и гражданской обороне

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                            			                   И.С. Казимагомедов