Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 1 квартал 2023 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 11 263,70 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | х | х | 10 399,29 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | х | х | 10 300,54 | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. | х | 285,61 | х |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 14.04.2023 г. /31.03.2023 г. | х | 9 832,43 | х |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 14.04.2023 г. /31.03.2023 г. | х | 182,50 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры и администрации. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | х | х | 12,16 | х |
| 1.2.1 | Приобретение технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 30.09.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Запланирована установка видеонаблюдения, состоящая из 6 камер на территории мемориала «Вечная слава» по ул. Ленина, г. Нефтекумск. Проводятся аукционные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. | х | 12,16 | х |
| Обеспечено техническое обслуживание и ремонт оборудования. Подключено интернет-соединение к серверу для удаленного доступа. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | х | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 29.08.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Запланировано изготовление: баннер – 6 штук, листовка – 1100 штук; календарь настенный – 50 штук; календарь настольный – 50 штук; ручка – 90 штук; плакат – 90 штук. Проводятся аукционные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.10.2023 г. | 0,00 | 0,00 | х |
| Запланировано изготовление: листовка – 800 штук; буклет – 55 штук; блокнот – 55 штук; ручка – 100 штук. Проводятся аукционные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.4.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 01.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 30.07.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.06.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | х | х | 86,59 | х |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 14.04.2023 г./22.03.2023г. | х | 86,59 | х |
| Закуплена сувенирная и наградная продукция: 23 карты памяти, 81 набор ручек, 128 маркеров, 20 мячей, 147 блокнотов. 22 марта 2023 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского городского округа Ставропольского края проведена Онлайн-викторина «Азбука здоровья», в которой приняли участие 151 человек. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Профилактика мошенничества, рецидивной, уличной преступности и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | х | х | 0,00 | х |
| 1.7.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений: мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности | 30.11.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Проводятся аукционные мероприятия. Запланировано изготовление 500 буклетов «профилактика алкоголизма», 500 «буклетов профилактика мошенничеств», 500 буклетов «помощь в трудной ситуации», 500 буклетов «профилактика уличной преступности» |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 830,71 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | х | х | 830,71 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 14.04.2023 г. /31.03.2023 г. | х | 830,71 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. За 1 квартал 2023 года принято и обработано 4673 сообщения. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | х | х | 0,00 | х |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.10.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 25.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 31.05.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. на изготовление листовок по противопожарной тематике. Оплата запланирована на 2 квартал 2023 года. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 25.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. на изготовление листовок по правилам безопасного поведения на воде. Оплата запланирована на 2 квартал 2023 года. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 14.04.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 1 квартале 2023 года отсутствовала |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | х | х | 33,70 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | х | х | 33,70 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 30.11.2023 г. /20.02.2023 г. | х | 29,20 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000180001 от 20.02.2023 г. Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1000 листовок, 1320 буклетов, 10 плакатов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2023 г. /31.03.2023 г. | х | 4,50 | х |
| Закуплена сувенирная и наградная продукция: 250 почетных грамот, 200 благодарственных писем. |  |  |  |  |  |