Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 1 квартал 2021 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2021 г. | х | 8 233,16 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | 31.12.2021 г. | х | 7 427,65 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | 31.12.2021 г. | х | 7 427,65 | х |
| Приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения | 31.12.2021 г. | х | 421,00 | х |
| Были приобретены и установлены системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения образовательных организаций | 31.12.2021 г. | х | 421,00 | х |
| 1.1.1.2 | Обеспечение системами видеонаблюдения учреждений культуры | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 7 006,65 | х |
| Обеспечена деятельность охранных организаций. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 184,06 | х |
| 1.1.2.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 6 540,06 | х |
| 1.1.2.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 282,00 | х |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Определено место установки системы видеонаблюдения. Разработано техническое задание. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы видеонаблюдения и оповещения, аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Определено место установки системы видеонаблюдения. Разработано техническое задание. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2.1.2 | Обеспечение системами оповещения | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2.2 | Проектирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | 31.08.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Заключены муниципальные контракты на поставку информационных материалов и сувенирной продукции. Финансовые средства будут освоены во 2 квартале 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов | 31.08.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Заключены муниципальные контракты на поставку информационных материалов и сувенирной продукции. Финансовые средства будут освоены во 2 квартале 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| На сайте АНГО СК была размещена информация о конкурсном отборе казачьих обществ на получение субсидий. За указанный период заявок не поступило. Информация о приеме заявок будет размещена повторно во 2 квартале 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2021 г. | х | 795,60 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | 31.12.2021 г. | х | 762,62 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 31.12.2021 г. | х | 762,62 | х |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 31.12.2021 г. | х | 32,98 | х |
| Выполнены работы по улучшению пожарной безопасности. Изготовлены и распространены информационные материалы. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.11.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 31.12.2021 г. | х | 28,08 | х |
| Выполнены работы по восстановлению работоспособности пожарного водоема №16, закуплен и установлен гидрант, изготовлены и распространены информационные материалы |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 01.05.2021 г. | х | 3,1 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2021 г. | х | 1,8 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация полномочий в области гражданской обороны | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и изготовление плана гражданской обороны и защиты населения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Осуществлена подготовка заявки на осуществление закупки, разработано техническое задание, осуществлен сбор коммерческих предложений, обоснование начальной (максимальной) цены контракта. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 31.12.2021 г. | х | 9,9 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | 31.12.2021 г. | х | 9,9 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 31.12.2021 г. | х | 9,9 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Заключены муниципальные контракты на поставку сувенирной продукции. Финансовые средства будут освоены во 2 квартале 2021 г. |  |  |  |  |  |