Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 2 квартал 2023 г. года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | 79,92 | 25 663,95 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | х | 79,92 | 23 485,63 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | х | х | 22 865,21 | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 820,28 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность администрации НГО СК. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 21 592,43 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 452,50 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов культуры. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | х | х | 457,96 | х |
| 1.2.1 | Приобретение технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 30.09.2023 г./ 05.05.2023 г. | х | 427,56 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000630001 от 28/04/2023 г. г. Установлена система видеонаблюдения, состоящая из 6 камер на территории мемориала «Вечная слава» по ул. Ленина, г. Нефтекумск. В целях оборудования отдела МВД России по НГО СК местом для оперативного доступа к системе видеонаблюдения и удаленного управления, было приобретено и передано в пользование ОМВД по НГО СК дополнительные технические средства: Телевизор «Rombica Smart TV D55»; Клиент «Удаленное рабочее место TRASSIR MiniClient M2/32»; Клавиатура «Defender next HB-440»; Компьютерная мышь «Dexp CV-801»; HDMI кабель 10 метров. Оборудование настроено и установлено 16 мая 2023 г. года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 14.04.2023 г./31.03.023 14.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 30,40 | х |
| Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание и ремонт оборудования системы видеонаблюдения. Подключено интернет-соединение к серверу видео регистрации для удаленного доступа. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | х | 79,92 | 53,47 | х |
| 1.3.1 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 29.08.2023 г./28.04.2023 г. | 79,92 | 4,21 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000450001 от 11.04.2023 г. г. Запланировано изготовление: баннер – 6 штук, листовка – 1100 штук; календарь настенный – 50 штук; календарь настольный – 50 штук; ручка – 90 штук; плакат – 90 штук. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 31.10.2023 г./28.04.2023 г. | 0,00 | 49,26 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000480001 от 13.04.2023 г. г. Изготовлено: листовка – 800 штук; буклет – 55 штук; блокнот – 55 штук; ручка – 100 штук. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.4.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | х | х | 0,00 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 01.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 30.07.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Подготовлена заявка на осуществление закупки. Планируется приобрести 65 жилетов и 65 нарукавных повязок |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.06.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094230001060001 от 05 июля 2023 г. г. на оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Оплата запланирована в 3 квартале. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | х | х | 86,59 | х |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 14.07.2023 г./22.03.2023 г. | х | 86,59 | х |
| Заключены муниципальные контракты. Закуплена сувенирная и наградная продукция: 23 карты памяти, 81 набор ручек, 128 маркеров, 20 мячей, 147 блокнотов. 22 марта 2023 г. года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» НГО СК проведена Онлайн-викторина «Азбука здоровья», в которой приняли участие 151 человек. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Профилактика мошенничества, рецидивной, уличной преступности и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | х | х | 22,40 | х |
| 1.7.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений: мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности | 30.11.2023 г./19.06.2023 г. | х | 22,40 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094230000850001 от 05 июня 2023 г. г. на оказание услуг по изготовлению информационных материалов по профилактике правонарушений Изготовлено 500 буклетов «профилактика алкоголизма», 500 «буклетов профилактика мошенничеств», 500 буклетов «помощь в трудной ситуации», 500 буклетов «профилактика уличной преступности». |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 2 135,12 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | х | х | 2 002,06 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 2 002,06 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. За 2 квартал 2023 г. года принято и обработано 11 212 сообщений. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | х | х | 133,06 | х |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.10.2023 г./30.06.2023 г. | х | 127,06 | х |
| Созданы минерализованные полосы Нефтекумском городском округе и по территории земель, граничащих с землями Левокумского лесничества |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Проводится подбор оборудования, запрошены коммерческие предложения. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 25.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Размещена заявка на осуществление закупки. Запланированы работы по установке пожарных гидрантов в с. Ачикулак и с. Озек-Суат. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 31.05.2023 г./23.03.2023 г. | х | 4,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. г. Изготовлены 400 листовок по противопожарной тематике. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 25.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2023 г./23.03.2023 г. | х | 2,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. г. Изготовлены 400 листовок по правилам безопасного поведения на воде. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 14.04.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 2 квартале 2023 г. года отсутствовала |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | х | х | 43,20 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | х | х | 43,20 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 30.11.2023 г./27.02.2023 г. | х | 29,20 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000180001 от 20.02.2023 г. г. Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1000 листовок, 1320 буклетов, 10 плакатов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2023 г./12.05.2023 г. | х | 14,00 | х |
| Закуплена сувенирная и наградная продукция: 250 почетных грамот, 200 благодарственных писем, 8 подарочных сертификатов. |  |  |  |  |  |