Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 2 квартал 2021 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2021 г. | 100,00 | 17 882,26 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | 31.12.2021 г. | 100,00 | 15 897,03 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | 31.12.2021 г. | х | 15 812,88 | х |
| Приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий). |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения | 31.12.2021 г. | х | 703,00 | х |
| Были приобретены и установлены системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения образовательных организаций | 31.12.2021 г. | х | 421,00 | х |
| 1.1.1.2 | Обеспечение системами видеонаблюдения учреждений культуры | 31.12.2021 г. | х | 282,00 | х |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 15 109,88 | х |
| Обеспечена деятельность охранных организаций. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 419,43 | х |
| 1.1.2.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 14 690,45 | х |
| 1.1.2.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Определено место установки системы видеонаблюдения. Разработано техническое задание. Получено коммерческое предложение на оборудование. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы видеонаблюдения и оповещения, аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Определено место установки системы видеонаблюдения. Разработано техническое задание. Получено коммерческое предложение на оборудование. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2.1.2 | Обеспечение системами оповещения | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2.2 | Проектирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | 31.08.2021 г. | 100,00 | 54,52 | х |
| Заключены муниципальные контракты на поставку информационных материалов и сувенирной продукции. Финансовые средства освоены в полном объеме. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов | 31.08.2021 г. | х | 49,26 | х |
| Заключены муниципальные контракты на поставку информационных материалов и сувенирной продукции. Финансовые средства освоены в полном объеме. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.12.2021 г. | 100,00 | 5,26 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| На сайте АНГО СК была повторно размещена информация о конкурсном отборе казачьих обществ на получение субсидий. За указанный период заявок не поступило. Информация о приеме заявок будет размещена повторно во 4 квартале 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 31.12.2021 г. | х | 29,63 | х |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 31.12.2021 г. | х | 29,63 | х |
| Проведено 8 мероприятий по профилактике негативных явлений в подростковой среде: 1 мероприятие направленно на профилактику преступных субкультур в подростковой среде, 3 – на пропаганду здорового образа жизни, 3 – на профилактику употребления табачной, алкогольной, наркотической продукции, 1 – на профилактику асоциальных явлений в подростковой среде. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2021 г. | х | 1 960,33 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | 31.12.2021 г. | х | 1 800,96 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 31.12.2021 г. | х | 1 800,96 | х |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 31.12.2021 г. | х | 71,37 | х |
| Выполнены работы по улучшению пожарной безопасности. Изготовлены и распространены информационные материалы. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.11.2021 г. | х | 9,9 | х |
| Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию минерализованных полос в п. Зункарь и а. Бейсей. Ведутся работы по заключению контракта на выполнение работ в г. Нефтекумске. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 31.12.2021 г. | х | 56,57 | х |
| Выполнены работы по восстановлению работоспособности пожарного водоема №16, закуплены и установлены гидранты в г. Нефтекумске, изготовлены и распространены информационные материалы |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 01.05.2021 г. | х | 3,1 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2021 г. | х | 1,8 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы. |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 31.12.2021 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация полномочий в области гражданской обороны | 31.12.2021 г. | х | 88,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт на изготовление плана гражданской обороны НГО СК. Работы выполнены. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и изготовление плана гражданской обороны и защиты населения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | х | 88,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт на изготовление плана гражданской обороны НГО СК. Работы выполнены. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 31.12.2021 г. | х | 24,9 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | 31.12.2021 г. | х | 24,9 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности, произведена закупка сувенирной продукции для проведения мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 31.12.2021 г. | х | 9,9 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.12.2021 г. | х | 15,00 | х |
| Произведена закупка сувенирной продукции для проведения мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |