Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 4 квартал 2022 года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2022 г. | 70,3 | 56 241,52 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | 31.12.2022 г. | 70,3 | 50 766,62 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | 31.12.2022 г. | х | 49 420,60 | х |
| Приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| Финансирование не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения образовательных организаций | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| 1.1.1.2 | Обеспечение системами видеонаблюдения учреждений культуры | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны объектов (территорий) охранными организациями | 31.12.2022 г. | х | 49 420,60 | х |
| Обеспечена деятельность охранных организаций. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 31.12.2022 г. | х | 2 084,87 | х |
| 1.1.2.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 31.12.2022 г. | х | 47 335,73 | х |
| 1.1.2.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2022 г. | х | 839,87 | х |
| Выполнены работы по установке системы видеонаблюдения на пл. Ленина, г. Нефтекумск и пл. Болгаро-Советской дружбы. Проведено оптоволокно, видеосервер размещен в ЕДДС. Обеспечено техническое обслуживание и ремонт оборудование. Подключено интернет-соединение к серверу для удаленного доступа. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы видеонаблюдения и оповещения, аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | 31.12.2022 г. | х | 839,87 | х |
| 1.2.1.1 | Обеспечение системами видеонаблюдения | 31.12.2022 г. | х | 839,87 | х |
| 1.2.2 | Проектирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| Финансирование не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | 31.08.2022 г. | 70,3 | 44,2 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике экстремизма и терроризма, закуплена сувенирная и наградная продукция, изготовлены баннеры. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 31.08.2022 г. | х | 40,5 | х |
| 1.3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 31.12.2022 г. | 70,3 | 3,7 | х |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | 31.12.2022 г. | х | 199,5 | х |
| Заключено соглашение на сумму 199 500,00 рублей о выделении субсидии казачьим дружинам |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.12.2022 г. | х | 152,5 | х |
| Обеспечено страхование участников народных дружин. Приобретены персональные видеорегистраторы. Проведены конкурсы. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка | 31.12.2022 г. | х | 70,00 | х |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 31.12.2022 г. | х | 82,5 | х |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 31.12.2022 г. | х | 100,00 | х |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 31.12.2022 г. | х | 100,00 | х |
| Закуплена сувенирная и наградная продукция. Проведено 7 мероприятий по профилактике негативных явлений в подростковой среде. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Профилактика правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 31.12.2022 г. | х | 9,95 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике «пьяной», рецидивной преступности и профилактике мошенничества. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2022 г. | х | 5 427,42 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | 31.12.2022 г. | х | 5 122,87 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 31.12.2022 г. | х | 5 122,87 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 31.12.2022 г. | х | 304,55 | х |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.11.2022 г. | х | 166,5 | х |
| Созданы минерализованные полосы вокруг г. Нефтекумска и по территории земель, граничащих с землями Левокумского лесничества |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение системами оповещения | 31.12.2022 г. | х | 72,7 | х |
| Закуплены элементы системы оповещения – трансляционный усилитель и рупорный громкоговоритель (2 комплекта) в а. Тукуй-Мектеб и с. Ачикулак. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 31.12.2022 г. | х | 52,86 | х |
| Установлены пожарные гидранты в с. Ачикулак и Новкус-Артезиан. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 01.05.2022 г. | х | 4,00 | х |
| Изготовлены и распространены листовки по противопожарной тематике |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 31.12.2022 г. | х | 5,00 | х |
| Изготовлены информационные знаки о запрете купания. Нанесены предупреждающие надписи вблизи водных объектов. |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2022 г. | х | 2,00 | х |
| Изготовлены листовки по правилам безопасного поведения на воде |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 31.12.2022 г. | х | 1,5 | х |
| Получена справка о прошедших неблагоприятных природный условиях. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация полномочий в области гражданской обороны | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| 2.3.1 | Разработка и изготовление плана гражданской обороны и защиты населения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | х | 0,00 | х |
| Финансирование не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 31.12.2022 г. | х | 47,48 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | 31.12.2022 г. | х | 47,48 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности. Закуплена сувенирная и наградная продукция. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 31.12.2022 г. | х | 35,00 | х |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.12.2022 г. | х | 12,48 | х |
| Изготовлены и распространены информационные материалы антинаркотической направленности. Закуплена сувенирная и наградная продукция. |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по общественной безопасности,

межнациональным отношениям и гражданской обороне

администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                            			                   И.С. Казимагомедов