УТВЕРЖДЕН

приказом отдела культуры

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2024 г. №395 о/д

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры» на очередной 2025 финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия  подпрограммы Программы,  мероприятия, контрольного события  мероприятия подпрограммы  Программы | Ответственный исполнитель  (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | |
| Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | х | 553,04 | 213 537,46 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма» муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» | Кругова Ольга Васильевна, началь-ник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края;  руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК;  Педди Елена Александровна, директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК;  Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК. | х | 353,04 | 151 016,10 | 0,00 |
| 1.1. | *Основное мероприятие:* Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края;  руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК. | х | 0,00 | 104 225,92 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | Руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.2. | *Основное мероприятие:* Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | Жебрикова Марина Ивановна, дирек-тор МКУК «Организационно-методический центр по обслужива-нию учреждений культуры» НМО СК | х | 0,00 | 1 391,57 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* XXVI районный фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 28.02.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Встреча трех поколений «В солдатской чайной», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 28.02.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.03.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.03.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Олимпиада по музыкальной литературе в формате игры «Поле Чудес» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.04.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка изделий народного творчества «Откровение», в рамках празднования Дня города Нефтекумска | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.04.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный фестиваль исполнительского мастерства «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.04.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный конкурс чтецов «Салют, Победа!», посвященный Дню Победы в ВОВ | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Помним имя твоё, Солдат!» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК в составе Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края в г. Ставрополь, в рамках празднования Дня Победы | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей «Грани профессии» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Славенка», в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка-конкурс детского народного творчества «Мое счастливое детство», посвященная Международному дню защиты детей | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.06.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Торжественное мероприятие «Свеча памяти» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.06.2025 |  |  |  |
|  | *Контрольное событие:* Районный праздник «Моя семья – моя крепость», посвященный Дню семьи, любви и верности | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.07.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.07.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка «Этот флаг все в мире знают» ко Дню Государственного флага РФ | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.08.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный проект «Музыка поколений» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.08.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Торжественное мероприятие «Поклон родной земле», посвященное годовщине образования Нефтекумского района | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Родное мое Нефтекумье», посвященная годовщине образования Нефтекумского района | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Участие творческих коллективов Нефтекумского муниципального округа в праздновании Дня Ставропольского края в г. Ставрополь | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Участие творческих коллективов Нефтекумского муниципального округа в краевой сельскохозяйственной выставке | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Выступление учащихся МБУ ДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» в составе сводного (тысячного) хора в г. Ставрополе ко Дню Ставропольского края | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди учащихся детских школ искусств Нефтекумского муниципального округа | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.10.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.10.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие*: XXIII районный фестиваль молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.11.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному Дню толерантности | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.11.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимушка-зима» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.12.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Районная выставка работ лиц с ОВЗ: «В мире равных возможностей», в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.12.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Фестиваль литературных героев «Ах, карнавал удивительный мир!» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.12.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.03.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.04.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» («Весенний праздник») | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.05.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 30.09.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Районный фестиваль вокальных ансамблей «Песни твои, Россия!» | Жебрикова Марина Ивановна, директор МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» НМО СК | 31.10.2025 | - | - | - |
| 1.3. | *Основное мероприятие:* Сохранение объектов культурного наследия, памятников | Кругова Ольга Васильевна, началь-ник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края;  руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК | х | 0,00 | 4 943,98 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. | Руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.4. | *Основное мероприятие:* Библиотечное обслуживание населения | Педди Елене Александровна**,** директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК | х | 353,04 | 37 236,43 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* Проведение информационно-просветительских мероприятий | Педди Елене Александровна**,** директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение количества печатных изданий в электронном виде. | Педди Елене Александровна**,** директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.5. | *Основное мероприятие:* Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций. | Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК. | х | 0,00 | 3 218,50 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК. | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК. | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.6 | *Основное мероприятие:* Региональный проект «Творческие люди» | Руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК, Педди Елена Александровна, директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК , Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | *Основное мероприятие:* Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Руководители учреждений культуры культурно-досугового типа НМО СК, Педди Елена Александровна, директор МКУК «Централизованная библиотечная система» НМО СК , Ольховская Лилия Евгеньевна, директор МКУК «Нефтекумский историко-краеведческий музей» НМО СК | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры»муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,  Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры | х | 200,00 | 26 973,92 | 0,00 |
| 2.1. | *Основное мероприятие:* предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры | Ненашева Виктория Александровна, директор МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК;  Лактионова Елена Викторовна, директор МБУДО «Нефтекумская детская художественная школа» НМО СК;  Сергиенко Наталья Дмитриевна, директор МБУДО «Ачикулакская детская музыкальная школа» НМО СК;  Гребнева Светлана Павловна, и.о. директора МБУДО «Затеречненская детская музыкальная школа» НМО СК | х | 200,00 | 26 973,92 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:*  реализация программ дополнительного образования | Ненашева Виктория Александровна, директор МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК;  Лактионова Елена Викторовна, директор МБУДО «Нефтекумская детская художественная школа» НМО СК;  Сергиенко Наталья Дмитриевна, директор МБУДО «Ачикулакская детская музыкальная школа» НМО СК;  Гребнева Светлана Павловна, и.о. директора МБУДО «Затеречненская детская музыкальная школа» НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 2.2 | *Основное событие:* участие обучающихся детских школ искусств в творческих конкурсах. | Ненашева Виктория Александровна, директор МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК;  Лактионова Елена Викторовна, директор МБУДО «Нефтекумская детская художественная школа» НМО СК;  Сергиенко Наталья Дмитриевна, директор МБУДО «Ачикулакская детская музыкальная школа» НМО СК;  Гребнева Светлана Павловна, и.о. директора МБУДО «Затеречненская детская музыкальная школа» НМО СК | х | - | - | - |
|  | *Контрольное событие:* участие обучающихся детских школ искусств в конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней. | Ненашева Виктория Александровна, директор МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК;  Лактионова Елена Викторовна, директор МБУДО «Нефтекумская детская художественная школа» НМО СК;  Сергиенко Наталья Дмитриевна, директор МБУДО «Ачикулакская детская музыкальная школа» НМО СК;  Гребнева Светлана Павловна, и.о. директора МБУДО «Затеречненская детская музыкальная школа» НМО СК | 09.01.2025 - 30.12.2025 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | *Основное событие:* Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | *Основное событие:* Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | х | 0,00 | 35 547,14 | 0,00 |
| 4.1. | *Основное мероприятие:* Обеспечение реализации Программы | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.. | х | 0,00 | 35 547,14 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие:* Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. | Кругова Ольга Васильевна, начальник отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.. | 28.12.2025 | - | - | - |