Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 27 декабря 2023 года № 2079

Отчетный период: 12 месяцев 2024 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Программа «Развитие культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2749,34 | 188063,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,75 | 130807,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 88076,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| За 2024 год муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 6090 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 610100 ед., что соответствует ходу реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1375,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| В 2024 году муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 446 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества |  |  | 29.02.2024/20.02.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: XIX районный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» |  |  |  |  |  | 29.02.2024/21.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры |  |  |  |  |  | 31.03.2024/25.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги |  |  |  |  |  | 31.03.2024/29.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам», в рамках года межнационального согласия в Ставропольском крае |  |  |  |  |  | 31.03.2024/21.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брейн-ринг «Старинные и классические музыкальные инструменты» среди учащихся ДМШ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 30.04.2024/02.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 36 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районная выставка изделий народного творчества «Откровение» |  |  |  |  |  | 30.04.2024/12.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный музыкальный фестиваль «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа |  |  |  |  |  | 30.04.2024/24.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 62 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный конкурс чтецов «Салют, Победа!», посвященный Дню Победы ВОВ |  |  |  |  |  | 31.05.2024/07.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ |  |  |  |  |  | 31.05.2024/09.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества «Помним имя твоё, Солдат!» |  |  |  |  |  | 31.05.2024/17.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 600 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Славенка», в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (24 мая) и Всемирного дня культуры (31 мая) |  |  |  |  |  | 31.05.2024/31.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 130 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Окружной конкурс детского народного творчества «Мое счастливое детство», посвященный Международному дню защиты детей |  |  |  |  |  | 30.06.2024/16.06.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 278 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Свеча памяти» |  |  |  |  |  | 30.06.2024/22.06.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 250 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой», в рамках года межнационального согласия в Ставропольском крае |  |  |  |  |  | 30.04.2024/24.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» («Весенний праздник»), в рамках Года межнационального согласия в Ставропольском крае |  |  |  |  |  | 31.05.2024/03.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 250 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Всемирному дню культуры (31 мая) |  |  |  |  |  | 31.05.2024/24.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 33 творческих коллектива района, участников – 537 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Окружной праздник «Моя семья – моя крепость», посвященный Дню семьи, любви и верности |  |  |  |  |  | 31.07.2024/04.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 49 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Выставка декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности |  |  |  |  |  | 31.07.2024/31.07.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 115 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районная выставка «Этот флаг все в мире знают» ко Дню Государственного флага РФ |  |  |  |  |  | 31.08.2024/22.08.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 132 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Окружной проект «Музыка поколений» |  |  |  |  |  | 31.08.2024/22.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 628 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Родное мое Нефтекумье», посвященный годовщине образования Нефтекумского района |  |  |  |  |  | 30.09.2024/10.09.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 230 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Участие творческих коллективов Нефтекумского муниципального округа в праздновании Дня Ставропольского края в г. Ставрополь |  |  |  |  |  | 30.09.2024/14.09.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 20 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Участие творческих коллективов Нефтекумского муниципального округа в краевой сельскохозяйственной выставке |  |  |  |  |  | 30.09.2024/14.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 30 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Выступление учащихся МБУ ДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» в составе сводного (тысячного) хора в г. Ставрополе |  |  |  |  |  | 30.09.2024/14.09.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 25 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Поклон родной земле», посвященное годовщине образования Нефтекумского района |  |  |  |  |  | 31.10.2024/11.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 350 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди учащихся детских школ искусств Нефтекумского муниципального округа |  |  |  |  |  | 31.10.2024/25.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 78 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Золотая осень» |  |  |  |  |  | 31.10.2024/31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 350 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному Дню толерантности |  |  |  |  |  | 30.11.2024/15.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный фестиваль молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья» |  |  |  |  |  | 30.11.2024/30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 1045 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Фестиваль литературных героев «Ах, карнавал удивительный мир!» |  |  |  |  |  | 31.12.2024/19.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимушка-зима» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 31.12.2024/20.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 350 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Многоголосье талантов» |  |  |  |  |  | 31.12.2024/20.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Районная выставка работ лиц с ОВЗ: «В мире равных возможностей», в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  | 31.12.2024/20.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 250 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: окружной фестиваль вокальных ансамблей «Песни твои, Россия!» |  |  |  |  |  | 01.10.2024/14.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 300 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1440,54 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,25 |  |  |  |  |  | 37175,16 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| За 2024 год муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 2456 информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 63,2 экз.; количество посещений библиотек – 366477. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 238 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4922 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 241 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 5061 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 247 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4974 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 633 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 466 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 351 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 28 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 29.02.2024/ 29.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 129 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 270 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 30.04.2024/ 30.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 207 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4281 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.05.2024/ 31.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 196 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4116 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 30.06.2024/30.06.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 231 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 5164 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 30.04.2024/ 30.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 433 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.05.2024/ 31.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 578 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 30.06.2024/30.06.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1339 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 30.04.2024/ 30.04.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 95 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.05.2024/ 31.05.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 104 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 30.06.2024/30.06.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 840 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.07.2024/ 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 205 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4304 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.08.2024/ 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 176 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3705 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 30.09.2024/30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 191 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4005 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.07.2024/ 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 470 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.08.2024/ 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 175 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 30.09.2024/30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 755 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.07.2024/ 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 287 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.08.2024/ 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 30.09.2024/30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.10.2024/31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 193 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4070 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 30.11.2024/30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 172 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3970 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  |  |  | 31.12.2024/31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 159 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3585 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.10.2024/31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1597 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 30.11.2024/30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1560 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  |  |  | 31.12.2024/31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1560 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.10.2024/31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 113 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 30.11.2024/30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 35 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  |  |  | 31.12.2024/31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2736,71 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| В 2024 году муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены6 музейных выставок из внемузейных фондов. Всего посетило музей 6937чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 8, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 5, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 8 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 2 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 5 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 30.04.2024/ 30.04.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие_4_, лекций_8_, выставок_1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 31.05.2024/31.05.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие _3_, лекций _8_, выставок_0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 30.06.2024/30.06.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие_4_, лекций_8_, выставок_1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 30.04.2024/30.04.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 31.05.2024/31.05.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 30.06.2024/30.06.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 31.07.2024/ 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__3_, лекций – _3__, выставок – _1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 31.08.2024/ 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__1_, лекций – _2_, выставок – __0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 30.09.2024/30 .09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__5_, лекций – _5__, выставок – _1__, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 31.07.2024/ 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 31.08.2024/ 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 30.09.2024/30 .09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 31.10.2024/ 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -5, лекций – 5, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 30.11.2024/ 30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 6, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024/31 .12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 6, выставок – 1, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 31.10.2024/ 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 30.11.2024/ 30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024/31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __5_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 2308,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25481,71 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,5%. Количество призеров участников конкурсов международного, краевого, всероссийского, зонального и районного уровней – 229 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25368,92 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  |  |  | - 31.01.2024/31.01.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 зональном, в 1 районных, 0 межрегиональных, 1 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  |  |  | - 29.02.2024/29.02.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 1 краевом, 0 межрегиональном, 2 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие:Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  |  |  | - 31.03.2024/31.03.2024 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 3 зональных, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 52 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | - 30.04.2024/30.04.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 зональном, в 4 районных, 2 международных, 3 всероссийских, 3 краевом конкурсах. Всего приняло участие 65 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | - 31.05.2024/31.05.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 4 всероссийских, 1 международном, 2 краевых, 2 районном конкурсах. Всего приняло участие 40 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие:Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | - 30.06.2024/30.06.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1районном конкурсе. Всего приняло участие 24 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | - 30.09.2024/30.09.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 районном конкурсе. Всего приняло участие 25 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, межрегиональных, зональных конкурсах |  |  | 31.10.2024/31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 международном, в 3 – всероссийском, в 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 48 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  |  | 30.11.2024/30.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 межрегиональном, 2 - всероссийском, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 72 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  |  | 31.12.2024/31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 международном, 3 всероссийских, 2 краевых, 2 межрегиональном, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 54 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Региональный проект "Культурная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,79 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31774,08 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31774,08 |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. |  |  | 29.12.2024/29.12.2024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                          Кругова О.В.

- Исп.:

- Омарова К.С.

- Бричева Н.А.

- 8(86558) 4-69-57

- 8(86558)4-67-97