Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 27 декабря 2024 года № 2079

Отчетный период: 1 квартал 2024 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | | | | | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | | | | | | | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | | местный бюджет | | | | | иные источники | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | |
|  | Программа «Развитие культуры». | х | | | | | 351,52 | | 32454,77 | | | | | - | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». | х | | | | | 50,51 | | 22138,19 | | | | | - | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | х | | | | | - | | 15936,62 | | | | | - | | |
| За I квартал 2024 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1391 ед.  Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 139254 ед., что соответствует ходу реализации программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | х | | | | - | | | | 115,37 | | | | | | - |
| В I квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события.  Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества | | 29.02.2024/20.02.2024 | | | - | | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: XIX районный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» | | | | 29.02.2024/21.02.2024 | - | | | | | - | | - | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры | | | | 31.03.2024/25.03.2024 | - | | | | | - | | - | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги | | | | 31.03.2024/29.03.2024 | - | | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам», в рамках года межнационального согласия в Ставропольском крае | | | | 31.03.2024/21.03.2024 | - | | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников | | | | х | 0,00 | | | | | 0,00 | - | | | | |
| 1.4 | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | | | х | | | | 0,00 | | | 5603,42 | | | | - | |

|  |
| --- |
| В 1 квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено \_726\_ информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило \_6,9 экз.; количество посещений библиотек – 107045. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | 31.01.2024/31.01.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 238 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4922 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | 29.02.2024/29.02.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 241 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 5061 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | 31.03.2024/31.03.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 247 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4974 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | 31.01.2024/31.01.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 633 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | 29.02.2024/29.02.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 466 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | 31.03.2024/31.03.2024 | |  |  | | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 351 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | 31.01.2024/31.01.2024 | |  |  | | |  | | |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 28 экз. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | 29.02.2024/ 29.02.2024 | |  |  | | |  | | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 129 экз. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | 31.03.2024/31.03.2024 | |  |  | | |  | | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 270 экз. | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. | | 31.03.2024/31.03.2024 | | 0,00 | | 480,13 | | - | |
| В I квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены2 музейных выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей 1585 чел. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | 31.01.2024/31.01.2024 | |  | |  | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | 29.02.2024/29.02.2024 | |  | |  | |  | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 8, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | 31.03.2024/31.03.2024 | |  | |  | | |  | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 5, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | 31.01.2024/31.01.2024 | |  | |  | | |  | |
| Музейная коллекция пополнилась на 8 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | 29.02.2024/29.02.2024 | |  | |  | | |  | |
| Музейная коллекция пополнилась на 2 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | 31.03.2024/31.03.2024 | |  | |  | | |  | |
| Музейная коллекция пополнилась на 5 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Региональный проект «Творческие люди» | | | х | 50,51 | | 2,66 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры | | | х | 301,02 | | 4511,28 | | | - | |
|  | | В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 85 чел. | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры | | | х | 40,20 | | 4497,55 | | | - | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | 31.01.2024/31.01.2024 | - | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 зональном, в 1 районных, 0 межрегиональных, 1 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | 29.02.2024/29.02.2024 | - | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 1 краевом, 0 межрегиональном, 2 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | 31.03.2024/31.03.2024 | - | | - | | | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 3 зональных, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 52 человека, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Региональный проект "Культурная среда" | х | | | 260,81 | | | 13,73 | - | |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | х | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» | х | | | 0,00 | | | 5805,30 | - | |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры | х | | | 0,00 | | | 5805,30 | - | |
|  | *Контрольное событие:* Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. | 29.12.2024/29.12.2024 | | | - | | | - | - | |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. | | | | | | | | | | |