Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа

 Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 27 декабря 2024 года № 2079 (с изменениями от 27 декабря 2024 года № 2098, от 10 января 2025 года № 1)

Отчетный период: 01 квартал 2025 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Развитие культуры». | х | 101,86 | 46 661,64 | - |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и проведение мероприятий событийного туризма» | х | 52,63 | 34 131,53 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа | х | - | 26 521,25 | - |
| За I квартал 2025 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1391 ед.. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 139316 ед., что соответствует ходу реализации программы. |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  | - | 468,09 | - |
| В I квартале 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события.Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 89 |
|  | Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества | 28.02.2025/19.02.2025 | - | - | - |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы  |
|  | Контрольное событие: XXVI районный фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» | 28.02.2025/20.02.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |
|  | Контрольное событие:Олимпиада по музыкальной литературе в формате игры «Поле Чудес» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.03.2025/19.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 48 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |
|  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги | 31.03.2025/24.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |
|  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры | 31.03.2025/28.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |
| 1.3 | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников | х | 0,00 | 316,09 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | х | 52,63 | 6 284,40 | - |
| В 1 квартале 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 595 информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 4 экз.; количество посещений библиотек – 157962. |
|  | Контрольное событие:Проведение информационно-просветительские мероприятия. | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 595 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 20878 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |
|  | Контрольное событие: Пополнение количества печатных изданий в электронном виде. | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1898 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |
| 1.5 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | 0,00 | 541,70 | - |
| В I квартале 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена 1 музейная выставка из музейных фондов. Всего посетило музей 1617 чел. |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 10, лекций – 26, выставок – 3, что соответствует ходу реализации Программы. |
|  | Контрольное событие:Пополнение музейных коллекций. | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | - |  | - |
| Музейная коллекция пополнилась на 12 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |
| 1.6 | Региональный проект «Творческие люди» | х | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.7 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | х | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры | х | 49,23 | 6 004,58 | - |
| В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 87%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 89 чел. |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры | х | 49,23 | 6 004,58 | - |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-31.03.2025 | - | - | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 8 зональном, в 9 районных, 8 международных, 26 всероссийских, 4 краевых конкурсах. Всего приняло участие 171 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |
| 3. |  Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | х | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | х | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры | х | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» | х | 0,00 | 6 525,53 | - |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры | х | 0,00 | 6 525,53 | - |
|  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. | 28.12.2025/28.12.2025 | - | - | - |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |