Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период:I полугодие  2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | местный бюджет |  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | 3160,46 |  | 67059,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | 186,98 |  | 48421,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  | 33259,68 |  |  |  |  |  |  |
| Во II квартале 2021 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 3030 ед.. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 206690 ед. (из них – детей – 81811 чел., молодежи – 48401 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  | 537,77 |  |  |  |  |  |  |
| Во II квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Весна идет – весне дорогу!» |  | 01.04.2020/05.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (12 ед.). Всего участников – 106 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Выставка изделий народного творчества «Откровение», посвященная годовщине образования города Нефтекумска |  | 01.04.2021 – 15.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Библионочь» |  | 01.04.2021/19.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 228 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой» |  | 01.04.2021/19.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 265 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества, изобразительного и фотоискусства «Помним имя твое, Солдат», посвященный празднованию 76-й годовщины Великой Победы в ВОВ |  | 01.04.2021/15.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (19 ед.).В мероприятии приняло участие 300 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:XI фестиваль джазовой музыки «Музыкальный язык джаза» учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края, посвященный Международному дню джаза |  | 01.04.2021/23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 67 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районный проект «Хорошее настроение» |  | 01.05.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В проекте приняло участие 3520 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Конкурс чтецов Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Салют, Победа!», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне |  | 01.05.2021/15.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 130 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство», в рамках Десятилетия детства в России |  | 01.06.2021/10.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (10 ед.). Мероприятие посетило 105 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:III выставка-конкурс традиционного национального головного убора Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Славенка» |  | 01.05.2021/29.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (12 ед.)Выставку посетило 185человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры |  | 01.05.2021/29.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 950 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Конкурс профессионального творчества библиотекарей Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Грани профессии», посвященный Общероссийскому дню библиотек |  | 01.05.2021/27.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 50 участников, что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Литературный праздник к Пушкинскому дню России «С Пушкиным не расставайтесь!» |  | 01.06.2021/06.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 100 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Поэтический онлайн-марафон «Россия-щедрая душа» в рамках празднования Дня России 12 июня |  | 01.06.2021/12.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 166 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Открытое музейное мероприятие «Завтра была война», посвященное Дню памяти и скорби |  | 01.06.2021/22.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 25 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  | 1497,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:благоустройство стелы «Европа Азия» на въезде в город Нефтекумск |  | 01.04.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработана научно-проектная документация , определены границы охраны объекта культурного наследия, ведутся работы по повторному размещению извещения по электронному аукциону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведен текущий ремонт на 4 Братских могилах, 1 воинском захоронении, 4 мемориалах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  | 01.03.2021/31.12.2021 |  | 99,10 |  | 11845,32 |  |  |  |  |  |  |
| Во II квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края и библиотеками-филиалами в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Было проведено 471 информационно-просветительских мероприятие. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 12,5 экз; количество посещений библиотек-85476. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 196 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4149 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия . |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 135 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2490 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 140 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 7037 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 592 единицы, что соответствует ходу реализации Программы.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 660 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 459 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 226 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 172 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 406 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  | 1281,67 |  |  |  |  |  |  |
| Во II квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Было проведено 4 музейные выставки 2 из них из внемузейных фондов. Всего посетило музей 1540 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 10, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -4, лекций – 10, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -4, лекций –8, выставок 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 13 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 11 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 10 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Основное мероприятие: Региональный проект: «Творческие люди» | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 87,88 |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное событие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена выплата лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  | 01.01.2021/31.12.2021 | 112,02 |  |  |  |  | 9808,78 |  |  |  |  |
|  | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры составила 43,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 73 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  | 01.01.2020/31.12.2020 |  | 112,02 |  |  |  | 9808,78 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1всероссийском,в 3 районных , 1 межрегиональных конкурсах. Всего приняло участие 1074 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, 1 всероссийском, 2 краевых, 1 межрегиональном, 2 зональных, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 83 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: «Строительство и капитальный ремонт» |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | 2861,46 |  |  |  |  | 1368,87 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  |  |  |  | 1218,27 |  |  |  |
|  | Основное событие: Капитальный ремонт здания ДК с. Каясула |  | 01.04.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведется капитальный ремонт плит перекрытия в ДК с. Каясула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | 2861,46 |  |  |  |  | 150,60 |  |  |  |
|  | Основное событие: капитальный ремонт здания МБУ ДО «Нефтекумская детская художественная школа» НГО СК |  | 01.04.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начался капитальный ремонт здания Нефтекумской детской художественной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  | х |  |  |  |  | 7460,50 |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление управленческой и организационнойдеятельности в сфере культуры |  | 01.01.2021/ 30.06.2021 |  | х |  |  |  |  | 7460,50 |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |