Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период: 1 полугодие 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  | х |  |  |  |  |  |  | 270,34 | 75 784,08 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  | х |  |  |  |  |  |  | 151,51 | 52 193,62 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  | х |  |  |  |  |  |  | - | 36 174,35 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| За 1-ое полугодие 2023 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1738 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 162134 ед., что соответствует ходу реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  | х |  |  |  |  | - |  |  | 705,29 |  |  |  |  |  |  | - |
| В 1-м полугодии 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 161 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: XIXрайонный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  | 28.02.2023/17.02.2023 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 314 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Встреча трех поколений«В солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества |  |  |  |  | 28.02.2023/20.02.2023 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры |  |  |  |  | 31.03.2023/22.03.2023 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!» |  |  |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Патриотическая акция «Книга пожеланий «С праздником!» посвященная празднованию Дня работника культуры |  |  |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам» |  |  |  |  | 31.03.2023/21.03.2023 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 1290 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Выставка изделий народного творчества «Откровение», посвященная годовщине образования города Нефтекумска |  |  |  |  | 30.04.2023/12.04.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный музыкальный фестиваль «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | 30.04.2023/27.04.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 60 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Народное гуляние «Сабантой»» |  |  |  |  | 30.04.2023/28.04.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» |  |  |  |  | 31.05.2023/01.05.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие700 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9 мая |  |  |  |  | 31.05.2023/09.05.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» |  |  |  |  | 31.05.2023/18.05.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 600 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Всемирному дню культуры(31 мая) |  |  |  |  | 31.05.2023/27.05.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 15 творческих коллективов района, Всего участников – 310 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Районный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство», в рамках краевой акции «Десятилетие детства в России» |  |  |  |  | 30.06.2023/16.06.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 270 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Торжественное мероприятие «Свеча памяти» |  |  |  |  | 30.06.2023/22.06.2023 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  | х |  | 0,00 |  |  |  |  | 249,10 | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  | х |  | 0,00 |  |  |  |  | 13 947,08 |  |  |  |  | - |  |

В 1-м полугодии 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 744 информационно-просветительское мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 28 экз.; количество посещений библиотек – 197850

|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 144 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2527 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 172 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 3449 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 175 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3851 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 880 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 603 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 317 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд не было |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 374 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 63 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 214 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4251 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 215 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4267 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 315 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 9462 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 595 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 524 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 640 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на2561 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 836 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1046 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 1 117,80 |  |  | - |  |  |
| Во 2 квартале 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена 2 музейных выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей 1604 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_5_, лекций – _4_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_4_, лекций – _5_, выставок – _2_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 31.03.2023/31 .03.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_3_, лекций – _3_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 31.03.2023/ 31.01.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _0_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 31.03.2023/31 .03.2023 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __11_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 01.06.2023/30 06.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 9 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  | х |  | 151,51 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 2. | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | х |  | 118,83 |  |  | 11 957,38 |  |  |  | - |  |
|  |  | В Нефтекумском городском округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 89,9%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 34 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | - Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  | - х |  | 118,83 |  |  | 11 951,38 |  |  |  | - |
|  |  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  | - 31.01.2023/31.01.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 зональном, в 0 районных, 0 межрегиональных, 3 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  | - 28.02.2023/28.02.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 0 краевом, 0 межрегиональном, 1 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 34 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Контрольное событие:Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  | - 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 2 зональных, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 46 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | - 30.04.2023/30.04.2023 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 зональном, в 5 районных, 2 международных, 4 всероссийских, 1 краевом конкурсах. Всего приняло участие 68 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | - 31.05.2023/31.05.2023 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 6 всероссийских, 1 международном, 2 краевых, 1 районном конкурсах. Всего приняло участие 41 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | - 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1районном конкурсе. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 6,0 | - |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | - |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 11 633,08 | - |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 11 633,08 | - |  |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. |  | 29.12.2023 г./31.03.2023 г., 30.06.2023 г. |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |