Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период: 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 24 171,71 |  | 161 526,61 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 23 910,23 |  | 121 044,91 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | х |  | 81 164,79 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| За 2022 год муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 6074 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 512 081 ед., что соответствует ходу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.10.2022/31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.11.2022/30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.12.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 702,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В IV квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень» |  |  | 01.10.2022/10.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (16 ед.) В конкурсе приняло участие 283 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: XII фестиваль вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Песни твои, Россия» |  |  |  |  | 01.10.2022/15.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (2 ед.). В мероприятии приняло участие 420 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | 01.10.2022/27.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 68 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Ночь искусств» |  |  |  |  | 01.11.2022/03.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 135 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фестиваль народного творчества «Мы - вместе», посвященный Дню народного единства |  |  |  |  | 01.11.2022/03.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 300 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Подведение итогов районного конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень» |  |  |  |  | 01.10.2022/11.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (8 ед.) В конкурсе приняло участие 32 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фестиваль-конкурс молодых исполнителей Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Звездопад Нефтекумья» |  |  |  |  | 01.11.2022/18.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (3 ед.). В мероприятии принял участие 545 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фестиваль профессионального творчества преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Многоголосье талантов» |  |  |  |  | 01.12.2022/09.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный праздник литературных героев «Ах, карнавал, удивительный мир!» |  |  |  |  | 01.12.2022/24.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимушка-зима» |  |  |  |  | 01.12.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (22 ед.)В мероприятии приняло участие 285 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 | 23 530,44 |  |  |  |  |  | 2 850,16 | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году» |  |  |  |  | 01.10.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Ремонтно-реставрационные работы завершены. Оплата полностью произведена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  | 379,79 |  |  | 32 710,62 |  |  |  |  |  |  |  |

В IV квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Было проведено 447 информационно-просветительских мероприятий. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 28 экз.

|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних. |  |  | 01.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 139 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 3990 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних. |  |  | 01.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено150 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4307 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних. |  |  | 01.12.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 158 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4534 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 619 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 603 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  | 01.12.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 602 единицу, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 2137 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1293 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | 01.12.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1676 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  |  | 01.01.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  | 3 589,67 |  |  |  |  |  |  |
| В IV квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена __2__ музейных выставки из музейных фондов. Всего посетило музей __1467____чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__4_, лекций –0__, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__2_, лекций – 0__, выставок – __0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.12.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__3_, лекций – 0__, выставок – _2__, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.12.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __10_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | 01.01.2022/30.12.2022 |  | 195,52 |  |  | 20 557,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В Нефтекумском городском округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,3%. Количество призеров участников конкурсов международного, краевого, всероссийского, зонального и районного уровней – 221 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  | 01.01.2022/30.12.2022 |  | 195,52 |  |  |  | 20 557,55 |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, межрегиональных, зональных конкурсах |  |  |  | 01.10.2022/31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, в 1 – всероссийском, в 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 44 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  |  |  | 01.11.2022/31.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 межрегиональном, 2 - всероссийском, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 67 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  |  |  | 01.12.2022/30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, 3 всероссийских, 1 краевых, 2 межрегиональном, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 52 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 138,71 | х |  |  |
|  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие: Проведение гос.экспертизы сметной документации объекта кап. строительства |  | 01.01.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | 01.01.2022/30.12.2022 |  |  |  | 65,96 |  |  |  |  |  | 19 785,44 | х |  |  |
| 4.1 | Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  | 01.01.2022/ 31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации Нефтекумского

городского округа Ставропольского края                                                                                            Кругова О.В.

- Исп.:

- Омарова К.С.

- Жебрикова М.И.

- 8(86558) 4-69-57

- 8(86558)4-67-97