Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период:I квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет |  |  | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
|  | Программа «Развитие культуры». | 01.01.2021/31.12.2021 |  | 61,34 | 28255,89 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 21093,78 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 14902,22 |  |  |  |  |
| В I квартале 2021 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1287 ед.. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 77072 ед. (из них – детей – 25946 чел., молодежи – 14927 чел.) что на 20002 ед. меньше, в связи с постановлением Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова от 29 января 2021 г. N 24 «О внесении изменений в постановление губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020Г. N 119 "О комплексе ограничительных мероприятий по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции " п. 2.1.4. «при возобновлении находящимися в ведении Минкультуры России организациями исполнительских искусств деятельности для посетителей" и при условии организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 56,67 |  |  |  |  |
| В I квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Навруз-Байрам». | 01.03.2020/21.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 12 творческих коллективов района. Всего участников – 1580 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Персональная выставка мастеров декоративно-прикладного т творчества «Таланты земляков» | 01.01.2021 – 31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (12 ед.) Всего выставку посетило 476 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Мероприятие «В солдатской чайной: встреча трех поколений», посвященное 76 –й годовщине Победы в ВОВ | 01.02.2021/19.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 42 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Торжественное подведение итогов семейного творческого конкурса среди жителей Нефтекумского городского округа «Новогоднее настроение» | 01.02.2021/02.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 242 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.02.2021/01.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 118 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выставка декоративно-прикладного творчества «Служу Отечеству», посвященная празднованию Дня защитника Отечества | 01.02.2021/19.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 287 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районная олимпиада по музыкальной литературе «Знатоки музыки» среди учащихся ДМШ НГО СК | 01.03.2021/23.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В олимпиаде приняло участие 26 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие делегации работников культуры в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры в Ставрополе | 01.03.2021/25.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 15 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Жизнь культуре посвящаем!», посвященное Дню работника культуры | 01.03.2021/24.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 300 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выставка декоративно-прикладного творчества «Весна идет – Весне дорогу!» | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (21 ед.) Выставку посетило 345 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!» | 01.03.2021/30.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 664,23 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:благоустройство стелы «Европа Азия» на въезде в город Нефтекумск | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и полном объеме: Разработана научно-проектная документация , определены границы охраны объекта культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | 01.03.2021/31.12.2021 |  |  | 4858,32 |  |  |  |  |
| В I квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края и библиотеками-филиалами в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Было проведено 238 информационно-просветительских мероприятий, что на 185 единиц меньше результата I квартала 2020 года. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 3,7 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних. | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 24 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 228 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних. | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 23 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 493 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 122 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2791 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 544 единицы, что соответствует ходу реализации Программы.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 668 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 713 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 5 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 233 экземпляра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  | 612,34 |  |  |  |  |
| В I квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена 3 музейные выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей 728 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 10, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 10, выставок – 1, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -5, лекций – 10, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 9единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 6 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 10 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры | 01.01.2021/31.12.2021 | 61,34 |  |  | 4244,50 |  |  |  |
|  | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры составила 79,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 116 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры | 01.01.2020/01.12.2020 |  | 61,34 |  | 4244,50 |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | 01.01.2021/31.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 зональном, в 2 районных , 5 межрегиональных конкурсах. Всего приняло участие 109 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | 01.02.2021/28.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 всероссийских, 1краевом, 1межрегиональном, 1 зональном, 5 районных конкурсах. Всего приняло участие 100 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, 1 всероссийском, 2 краевых, 1 межрегиональном, 2 зональных, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 83 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие: капитальный ремонт здания МБУ ДО «Нефтекумская детская художественная школа» НГО СК | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Начался капитальный ремонт здания Нефтекумской детской художественной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие: Капитальный ремонт здания ДК с. Каясула | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Разработка проектно-сметной документации. | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 2917,61 |  |  |
| 4.1. | Осуществление управленческой и организационнойдеятельности в сфере культуры | 01.01.2021/ 31.03.2021 |  |  |  |  | 2917,61 |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |