Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период:I полугодие 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  |  |  |  |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,10 |  |  |  |  |  | 69 356,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,55 |  |  |  |  |  | 50 518,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 34 481,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В 1 полугодии 2022 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 3109 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 264411 ед., что соответствует ходу реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  | 01.06.2022/30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во II квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Весна идет – весне дорогу!» |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/05.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (12 ед.). В мероприятии приняло участие 159 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Выставка изделий народного творчества «Откровение», посвященная годовщине образования города Нефтекумска |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022 – 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой» |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/21.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 265 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества, изобразительного и фотоискусства «Помним имя твое, Солдат», посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в ВОВ |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/07.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (19 ед.).В мероприятии приняло участие 80 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районный фестиваль «Листок из альбома»» учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края, |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/28.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 95 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районный проект «Хорошее настроение» |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 3150 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Конкурс чтецов Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Салют, Победа!», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/07.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 80 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Библионочь» |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/19.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 188 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Районный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство», посвященный Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  | 01.06.2022/14.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (10 ед.). Мероприятие посетило 335 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выставка-конкурс «Русская матрешка» |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/28.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (12 ед.) Выставку посетило 245человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/28.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 970 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Литературный праздник к Пушкинскому дню России «С Пушкиным не расставайтесь!» |  |  |  |  |  |  | 01.06.2022/06.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 120 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Открытое музейное мероприятие «Завтра была война», посвященное Дню памяти и скорби |  |  |  |  |  |  | 01.06.2022/22.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,76 |  |  |  |  | 809,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году» |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и полном объеме: Заключены контракты. Начаты ремонтно-реставрационные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,76 |  |  |  |  | 809,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,79 |  |  |  |  | 13 268,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во 2 квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 473 информационно-просветительское мероприятие, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 25,4экз.; количество посещений библиотек – 90126. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.04.2022/ 30.04.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 159 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3142 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.05.2022/ 31.05.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 121 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2427 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.06.2022/30.06.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 193 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 6176 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.04.2022/ 30.04.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 610 единицы, что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.05.2022/ 31.05.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 555 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.06.2022/30.06.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 994 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. 1.5; Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.; 01.01.2022/31.12.2022; 1 383,81. |
|  |  |  |  | В II квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены 3 музейных выставки, 2 - из них из внемузейных фондов. Всего посетило музей 1543 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.04.2022/ 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__5_, лекций – _10__, выставок – _1__, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__5_, лекций – __10_, выставок – __1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.06.2022/30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__5_, лекций – __8_, выставок – _1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.04.2022/ 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _3_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _9 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.06.2022/30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _10_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Во II квартале 2022 года не запланирована независимая оценка оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | 104,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 675,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Нефтекумском городском округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 43,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 35 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 675,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022/30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1всероссийском,в 3 районных, 0 межрегиональных конкурсах. Всего приняло участие 99 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского городского округа в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах. |  |  |  |  |  |  | 01.05.2022/31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 2краевом, 0межрегиональном, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 106 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Во II квартале 2022 года не запланирована независимая оценка оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие: Проведение гос экспертизы сметной документации объекта кап. строительства |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 024,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/ 31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника отдела культуры

администрации Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края                                                                                            Баймурзаева О.А.

- Исп.:

- Омарова К.С.

- Минаева С.Н.

- 8(86558) 4-67-97

- 8(86558)4-69-57