Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период: 9  месяцев 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  |  |  |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 15 093,58 |  |  |  |  |  | 104 948,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 14 965,06 |  |  |  |  |  | 78 208,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 52 201,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| За 9 мес. 2022 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 4621 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 384395 ед.,что соответствует ходу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.07.2022/31.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.08.2022/31.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.09.2022/30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В III квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выставка декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности. |  |  |  |  |  | 01.07.2022/05.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (5 ед.) В конкурсе приняло участие 89 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Районный праздник«Моя семья – моя крепость», посвящённый чествованию юбилейных пар Нефтекумского городского округа |  |  |  |  |  | 01.07.2022/07.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Районная акция «Единый день фольклора» |  |  |  |  |  | 01.07.2022/18.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняли участие 86 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Символы нашего Отечества», посвященный Дню государственного флага РФ |  |  |  |  |  | 01.08.2022/30.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Ночь кино», посвященная Дню Российского кино. |  |  |  |  |  | 01.08.2022 – 27.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 160 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Диспут «Опасный возраст» в рамках районной программы для подростков «Шаг на встречу» |  |  |  |  |  | 01.09.2022/20.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 26 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Конкурс ДПИ и ИЗО Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Родное мое Нефтекумье» |  |  |  |  |  | 01.09.2022/27.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (15 ед.) В мероприятии приняло участие 225 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Свободный микрофон «Терроризм. Как не стать его жертвой?» |  |  |  |  |  | 01.09.2022/27.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 22 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: XVI фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье», посвященный годовщине образования Нефтекумского района |  |  |  |  |  | 01.09.2022/27.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 18 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 14585,27 |  |  |  |  | 1824,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году» |  |  |  |  |  |  | 01.07.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и полном объеме: Заключены контракты. Начаты ремонтно-реставрационные работы. Произведена оплата 1 и 2 этапа работ. Ведутся работы в соответствии с 3-м завершающим этапом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,79 |  |  |  |  | 21249,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 3 квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 470 информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 7,7экз.; количество посещений библиотек – 63349.. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.07.2022/ 30.07.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 163 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3710 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.08.2022/ 31.08.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 142 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3193 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия.; 01.09.2022/30.09.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 165 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3397 чел., что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.07.2022/ 30.07.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 670 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.08.2022/ 31.08.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 625 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Формирование электронного каталога.; 01.09.2022/30.09.2022. Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 637 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; 01.07.2022/ 30.07.2022. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 182 экз.. Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; 01.08.2022/ 31.08.2022. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 93 экз.. Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; 01.09.2022/30.09.2022. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 216 экз. 1.5; Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.; 01.01.2022/31.12.2022; 2 334,38. |
|  |  |  |  | В III квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена __0__музейных выставки, - из них из внемузейных фондов. Всего посетило музей __1450____чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.07.2022/ 31.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__3_, лекций – _10__, выставок – _0__, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.08.2022/ 31.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__1_, лекций – __6_, выставок – __0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | 01.09.2022/30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__4_, лекций – __8_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.07.2022/ 31.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _5_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.08.2022/ 31.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. | 01.09.2022/30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 128,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 594,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Нефтекумском городском округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 68,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 111 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 128,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 594,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского городского округа в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах. |  |  |  |  |  | 01.09.2022/ 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие, 1 районном конкурсе. Всего приняло участие 17 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В III квартале 2022 года не запланирована независимая оценка оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие: Проведение гос экспертизы сметной документации объекта кап. строительства |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 007,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022/ 31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края                                                                                            Кругова О.В.

- Исп.:

- Омарова К.С.

- Минаева С.Н.

- 8(86558) 4-67-97

- 8(86558)4-69-57