Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период:I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  | 54,15 | 28901,93 |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  | х | 21802,98 |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  | х | 15478,07 |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В I квартале 2022 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1387 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 114012ед. (из них – детей – 43146 чел., молодежи – 15928чел.), что соответствует ходу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 69,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В I квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Навруз-Байрам». |  | 01.03.2022/21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 14 творческих коллективов района. Всего участников – 1250 человек, что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Персональная выставка мастеров декоративно-прикладного т творчества «Таланты земляков» |  | 01.01.2022 – 31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (15 ед.) Всего выставку посетило 498 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Мероприятие «В солдатской чайной: встреча трех поколений», посвященное 77 –й годовщине Победы в ВОВ |  | 01.02.2022/19.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  | 01.02.2022/01.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 305 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Служу Отечеству», посвященные празднованию Дня защитника Отечества |  | 01.02.2022/22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 176 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: : Брейн-Ринг по музыкальной литературе «Листок из альбома» среди учащихся ДМШ НГО СК |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 46 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие делегации работников культуры в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры в Ставрополе |  | 01.03.2022/23.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 10 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Жизнь культуре посвящаем!», посвященное Дню работника культуры |  | 01.03.2022/24.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Выставка декоративно-прикладного творчества «Весна идет – Весне дорогу!» |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (20 ед.) Выставку посетило 389 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!» |  | 01.03.2022/30.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году» |  | 01.03.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и полном объеме: Проводятся электронные аукционы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 5704,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1 квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено _160_ информационно-просветительское мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило _5,3_ экз.; количество посещений библиотек – 108262. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 29 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 439 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 64 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 1079 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 67 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 1063 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 413 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 557 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 622 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 52 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 289 экземпляра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 550,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В I квартале 2022 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена __2__ музейных выставки, 2 из них из внемузейных фондов. Всего посетило музей __1334____чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 10, выставок – 1, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 10, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -3, лекций – 8, выставок 1, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 5 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 5 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В I квартале 2022 года не запланирована независимая оценка оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  | 54,15 |  |  |  |  | 3890,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,6 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры составила 89,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 76 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  | 01.01.2022/01.12.2022 |  |  |  |  | 54,15 |  |  | 3890,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.01.2022/31.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 зональном, в 2 районных, 0 межрегиональных, 1международных, 2 всероссийских, конкурсах. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.02.2022/28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 всероссийских, 2 краевом, 0межрегиональном, 0 зональном, 1 районных конкурсах. Всего приняло участие 6 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.03.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 международном, 2 всероссийском, 2 краевых, 1 межрегиональном, 2 зональных, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 60 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | В I квартале 2022 года не запланирована независимая оценка оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,65 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,65 |  |  |  |  |
|  | Основное событие: Проведение гос экспертизы сметной документации объекта кап. строительства |  | 01.01.2022/31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097,34 |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление управленческой и организационнойдеятельности в сфере культуры |  | 01.01.2022/ 31.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |