Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период:9 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  |  |  |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 6481,52 |  |  |  |  |  | 100504,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 200,11 |  |  |  |  |  | 73032,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 51158,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За 9 мес. 2021 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 4671 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 326688 ед. (из них – детей – 69593 чел., молодежи – 38522 чел.) что соответствует ходу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.04.2021/30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.05.2021/31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 553,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В III квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Выставка декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности. |  |  |  |  |  | 01.07.2021/05.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (5 ед.) В конкурсе приняло участие 89 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Онлайн-бенефис «Моя семья – моя крепость», посвящённый чествованию юбилейных пар Нефтекумского городского округа |  |  |  |  |  | 01.07.2021/06.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 25 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный конкурс презентаций «Нам флаг игерб завещано сберечь», посвященный Дню государственного флага |  |  |  |  |  | 01.08.2021/22.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии принял участие 30 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Праздник закрытия программы летних литературных чтений «Лето, книга, я – друзья!» |  |  |  |  |  | 01.08.2021/30.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 30 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Ночь кино», посвященная Дню Российского кино. |  |  |  |  |  | 01.08.2021 – 27.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняло участие 160 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Диспут «Опасный возраст» в рамках районной программы для подростков «Шаг на встречу» |  |  |  |  |  | 01.09.2021/20.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 23 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Конкурс ДПИ и ИЗО Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Родное мое Нефтекумье» |  |  |  |  |  | 01.09.2021/27.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (15 ед). В мероприятии приняло участие 316 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Свободный микрофон «Терроризм. Как не стать его жертвой?» |  |  |  |  |  | 01.09.2021/27.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 22 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: XVI фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье», посвященный годовщине образования Нефтекумского района |  |  |  |  |  | 01.09.2021/27.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 26 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Всероссийская акция «Культурная суббота» |  |  |  |  |  | 01.09.2021/27.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняло участие 132 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Выставка детского изобразительного творчества «Дети родной земли», посвященная годовщине образования Нефтекумского района |  |  |  |  |  | 01.09.2021/27.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 500 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 934,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие:благоустройство стелы «Европа Азия» на въезде в город Нефтекумск |  |  |  |  |  | 01.03.2021/31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие выполнено в срок и полном объеме: Разработана научно-проектная документация , определены границы охраны объекта культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: проведение текущих ремонтных работ мемориалов, воинских захоронений, братских могил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведен текущий ремонт на 5 Братских могилах, 1 воинском захоронении, 4 мемориалах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  | 01.03.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 99,10 |  |  |  |  |  | 18399,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.07.2021/ 31.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 77 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 1715 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.08.2021/ 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 64 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 862 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.09.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 61 информационно-просветительское мероприятие, на котором присутствовало 1109 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.07.2021/ 31.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 724 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.08.2021/ 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 783 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.09.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 832 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.07.2021/ 31.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 82 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.08.2021/ 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 28экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.09.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 0 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  |  |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 1986,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В III квартале 2021 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Была проведена __0__ музейных выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей _747_чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.07.2021/ 31.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_1_, лекций – _7_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.08.2021/ 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_2_, лекций – _5_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  | 01.09.2021/30 .09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_6_, лекций – _10_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.07.2021/ 31.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _3_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.08.2021/ 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  | 01.09.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Музейная коллекция пополнилась на _10_единиц, что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Основное мероприятие: Региональный проект: «Творческие люди» |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  | 101,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное событие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |  |  | 01.06.2021/30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена выплата лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  | 132,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13150,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 53,0%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 86 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  | 01.01.2020/31.12.2020 |  |  |  |  | 132,16 |  |  |  |  |  |  |  | 13150,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  | 01.09.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0всероссийском,в 1 районном, 0 межрегиональных конкурсах. Всего приняло участие 52человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подпрограмма: Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 6149,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2439,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное событие: Капитальный ремонт здания ДК с. Каясула |  |  |  | 01.07.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в полном объёме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | 6149,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное событие: капитальный ремонт здания МБУ ДО «Нефтекумская детская художественная школа» НГО СК |  |  |  | 01.07.2021/30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  | 01.01.2021/31.12.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11882,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Осуществление управленческой и организационнойдеятельности в сфере культуры |  |  |  | 01.01.2021/ 30.06.2021 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11882,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |