Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие»,   утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2060

отчетный период:  2024 г.

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие», всего | х | 8053,64 | 21 766,06 | х |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого и среднего предпринимательства» | х | х | 33,73 | х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирование инвестиционной привлекательности, развитие муниципально-частного партнерства | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Актуализация данных интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края | 19.04.2024 г./ 05.04.2024 г. 19.07.2024 г./ 18.07.2024 г. 18.10.2024 г./ 18.10.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия своевременно актуализируется информация об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае в информационно-коммуникационной сети "Интернет":http://portal.stavinvest.ru |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства | 01.02.2024 г./ 31.01.2024 г. | - | - | - |
| Ежегодно актуализируется Перечень объектов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, он размещается на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно телекоммуникационной сети интернет, и на официальном сайте Российской Федерации о размещении информации для проведения торгов. Утвержден Перечень постановлением от 31 января 2024 года № 104 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год». |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации инвестиционной и инновационной направленности, а также организация и проведение мероприятий, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата | 16.12.2024 г./ 09.07.2024 г. | - | - | - |
| 16 мая 2024 года прошел круглый стол на тему: «Развитие экономической и инвестиционной деятельности» с участием заместителя министра экономического развития Ставропольского края Е.В.Лосицкой, представителей администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и предприятий различных сфер промышленности, сельского хозяйства, осуществляющих инвестиционную и экспортную деятельность на территории округа. 09 июля 2024 года в администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края прошло совещание на тему: «Улучшение инвестиционного климата на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» с участием специалистов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края», агентства инвестиционного развития Ставропольского края, представителей администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, представителей МСП и ресурсоснабжающих организаций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. В рамках прошедшего совещания были проанализированы и обсуждены темы: «Об инвестиционном потенциале Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края», «О работе ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»: привлечение, сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»», «О формировании инвестиционного паспорта Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края», «О государственном и муниципальном партнерстве на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края». Кроме того, специалисты ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» посетили инвестиционную площадку, расположенную на территории Нефтекумского округа для формирования коробочного решения с учетом потребности и ресурсов округа для потенциальных инвесторов. |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Обеспечение сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов реализуемых на территории Нефтекумского муниципального округа, по принципу «одного окна» | 10.04.2024 г./ 09.04.2024 г. 10.07.2024 г./ 09.07.2024 г. 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Актуализация перечня инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов | 20.12.2024 г./ 30.09.2024 г. | - | - | - |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 19.04.2024 г./ 18.04.2024 г. 19.07.2024 г./ 12.07.2024 г. 18.10.2024 г./ 18.10.2024 г 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия своевременно актуализируется информация об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края. Ежеквартально проводился мониторинг реализации инвестиционных проектов и инвестиционных площадок реализуемых на территории округа, а также мониторинг объема инвестиций в основной капитал по субъектам МСП. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли | х | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7. Проведение мониторинга фактической обеспеченности населения муниципального округа площадью торговых объектов | 15.01.2024 г./ 15.01.2024 г. | - | - | - |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8. Формирование сведений о числе торговых мест на ярмарках согласно форме федерального статистического наблюдения | 10.04.2024 г./ 10.04.2024 г. 10.07.2024 г./ 08.07.2024 г. 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.2.3. | Контрольное событие 9. проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары | еженедельно по вторникам в течение 2024 г./ еженедельно | - | - | - |
| ежеквартально на 10 день после отчетного квартала предоставляются первичные статистические данные по форме федерального статистического наблюдения 3-ярмарка исключительно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью; В министерство экономического развития Ставропольского края 15 января 2023 года направлен отчет о фактической обеспеченности населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов; на постоянной основе оказывается методологическая, консультационная и организационная помощь предприятиям торговли посредством телефонной связи, письменных заявлений (нарочно и на электронную почту). Кроме того, отделом экономического развития АНМО СК регулярно размещаются на официальном сайте АНМО СК информационные материалы в сфере развития торговли. Еженедельно по вторникам на постоянной основе сотрудниками отдела экономического развития проводится мониторинг цен на социально- значимые продовольственные товары. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Контроль за соблюдением требований законодательства по вопросам торговли, защита прав потребителей | х | - | - | - |
| 1.3.1. | Контрольное событие 10. осуществление муниципальных функций в соответствии со статьей 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» | 10.01.2024 г./ 10.01.2024 г. 09.02.2024 г./ 09.02.2024 г. 07.03.2024 г./ 07.03.2024 г. 10.04.2024 г./ 10.04.2024 г. 08.05.2024 г./ 08.05.2024 г. 10.06.2024 г./ 10.06.2024 г. 10.07.2024 г./ 10.07.2024 г. 09.08.2024 г./ 09.08.2024 г. 10.09.2024 г./ 10.09.2024 г. 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г. 09.11.2024 г./ 08.11.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.3.2. | Контрольное событие 11. создание и обеспечение деятельности, постоянно действующей рабочей группы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.3.3. | Контрольное событие 12. проведение разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации об опасности приобретения продуктов питания, торговля которыми осуществляется в неустановленных для этого местах | 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.3.4. | Контрольное событие 13. усиление контроля за уплатой административных штрафов, наложенных за самовольное осуществление деятельности в сфере торговли, принятие мер по обеспечению взыскания административных штрафов в случае их неуплаты | 29.03.2024 г./ 29.03.2024 г. 28.06.2024 г./ 28.06.2024 г. 30.09.2024 г./ 30.09.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.3.5. | Контрольное событие 14. рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей | 20.12.2024 г./ 20.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.3.6. | Контрольное событие 15. при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) | 20.12.2024 г./ 20.12.2024 г. | - | - | - |
| Ежеквартально на сайте администрации на главной странице и в подразделе экономика размещаются материалы по вопросам потребительской грамотности населения. Кроме того на сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края размещены баннеры с телефоном горячей линии по защите прав потребителей и по борьбе с незаконным оборотом алкоголя; В целях осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства по вопросам торговли создана рабочая группа по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утверждённая распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2024 года № 2-р. Распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2024 года № 1-р утверждён график совместных рейдовых мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год. В рамках данного мероприятия за год проведено 51 рейд по ликвидации мест стихийной торговли, составлено 5 протоколов и выписано штрафов на общую сумму 15 000 рублей. Ежеквартально на сайте администрации на главной странице и в подразделе экономика размещаются материалы по вопросам потребительской грамотности населения. В течение года жалоб от потребителей товаров (работ, услуг) на ненадлежащее качество товара не поступало. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие конкуренции и популяризация предпринимательской деятельности | х | х | 33,73 | х |
| 1.4.1. | Контрольное событие 16. организация проведения совещаний, семинаров, «круглых столов», онлайн встреч с участием в них руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основной целью которых является предоставление возможности для обмена опытом, изучение проблемных актуальных вопросов, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение открытости отношений бизнеса и власти | 28.12.2024 г./ 29.03.2024 г., 09.08.2024 г. | - | - | - |
| 1.4.2. | Контрольное событие 17. организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, ежегодного конкурса, посвященного профессиональному празднику – Дню работника торговли, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 459 | 31.07.2024 г./ 26.07.2024 г. | - | 19,68 | - |
| 1.4.3. | Контрольное событие 18. организация и проведение праздничных мероприятий, ежегодного конкурса, посвященных профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, установленного Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 | 31.05.2024 г./ 27.05.2024 г. | - | 14,05 | - |
| Отделом экономического развития администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края совместно с прокуратурой Нефтекумского района Ставропольского края 29 марта 2024 года была проведена рабочая встреча с представителями малого и среднего предпринимательства Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по следующим вопросам: «О реализации процедур по заключению концессионных соглашений и взаимодействии с предпринимателями в этой сфере» и «О государственной (муниципальной) поддержке малого и среднего бизнеса». 27 мая 2024 года прошло награждение победителей районного конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня российского предпринимательства. За особые успехи в предпринимательской деятельности, за высокую профессиональную компетентность и безупречный труд почетными грамотами администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края и памятными подарками были награждены 5 человек, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике страны, воплотить в жизнь новые идеи и проекты; 26 июля 2024 года состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший работник торговли», посвященный Дню работника торговли, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 459, почётными грамотами и памятными подарками были награждены 7 человек. 09 августа 2024 года прошел круглый стол с представителями бизнеса на тему: «Проблемные вопросы развития бизнеса» с участием заместителя министра экономического развития Ставропольского края Айдамирова И.О. В рамках круглого стола заместитель министра выслушал предпринимателей и обсудил вопросы, интересующие их в первую очередь: вопросы налоговой нагрузки на бизнес, стоимости водных ресурсов, используемых в рыбоводстве, поиска помещений или земель подходящих для расширения бизнеса и другие. 27 ноября 2024 года в зале заседания администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края прошла рабочая встреча в рамках национального проекта «Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2025 г.» с участием представителей Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю, администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели. На встрече были озвучены и обсуждены вопросы: 1. О туристическом налоге, налоге на прибыль.; 2.Применения амнистии и дроблении бизнеса.; 3.О преимуществах перехода на электронный документооборот.; 4.О применении контрольно-кассовой техники.; 5.Об изменениях по налогу на доходы физических лиц, упрощенная процедура рассмотрения жалобы, уплата имущественных налогов физическими лицами. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | х | - | 0,00 | - |
| 1.5.1. | Контрольное событие 19. оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 29.11.2024 г./ 26.05.2024 г., 24.06.2024 г., 26.08.2024 г. | - | 0,00 | - |
| В течение 2024 года в рамках основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» был трижды объявлен конкурс по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края на создание и развитие на территории округа собственного бизнеса на конкурсной основе в размере 300 000,00 рублей. Конкурс не состоялся, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с чем данное мероприятие не было реализовано. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | х | - | - | - |
| 1.6.1. | Контрольное событие 20. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с установленным порядком | 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.6.2. | Контрольное событие 21. разработка правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.6.3. | Контрольное событие 22. утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 28.06.2024 г. 28.12.2024 г. | - | - | - |
| 1.6.4. | Контрольное событие 23. организация деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа | 28.06.2024 г. 28.12.2024 г. | - | - | - |
| В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 октября 2023 г. № 1617 утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который включены 12 объектов недвижимого имущества, в том числе 8 земельных участка. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | х | - | 16 329,07 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | х | - | 16 329,07 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 24. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 10.04.2024 г./ 01.04.2024 г. 10.07.2024 г./ 01.07.2024 г. 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г. 28.12.2024 г/ 28.12.2024 г. | х | 16 329,07 | х |
| Реализация данного основного мероприятия позволила обеспечить доступность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг». Так, количество обращений заявителей на получение государственных и муниципальных услуг за 2024 год составило 45051 единиц. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Регистрация граждан, подтверждение их учетных записей в федеральной государственной информационной системе | х | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 25. Осуществление ежедневной регистрации и подтверждения учетных записей граждан в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для представления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | 05.04.2024 г./ 01.04.2024 г. 05.07.2024 г./ 01.07.2024 г. 04.10.2024 г./ 01.10.2024 г. 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | - | - | - |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края создано 49 Центров обслуживания по регистрации граждан. По данным МФЦ за отчётный период в федеральной государственной информационной системе ЕСИА зарегистрировано 7324 человек. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | х | 8053,64 | 5403,26 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства | х | 8053,64 | 5203,26 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 26. сохранение площади посевов занимаемых элитными семенами | 05.12.2024 г./ 05.12.2024 г. | - | - | - |
| Площадь посеянных элитных озимых семян урожая 2024 года занимают 6% от общей площади посевов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Контрольное событие 27. увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления | 25.12.2024 г./ 25.12.2024 г. | - | - | - |
| Увеличенье поголовья племенного крупного рогатого скота в 2024 году составило 128 % или 1218 голов, что больше на 271 голову показателя 2023 года. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 28. ежеквартально проводить мониторинг эффективности использования рыболовных участков для предоставления данных в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | 29.03.2024 г./ 30.03.2024 г. 28.06.2024 г./ 28.06.2024 г. 30.09.2024 г./ 30.09.2024 г 27.12.2024 г./ 27.12.2024 г. | - | - | - |
| В Министерство сельского хозяйства Ставропольского края направлен анализ и отчет по формам статистических наблюдений о производстве аквакультуры по формам ПР, РППР за 2024 года. Производство и реализация рыбы 2024 года составило 119,8 тонн, а в 2024 году 178,1 тонну, что меньше уровня прошлого года на 58,3 тонны. Снижение производства рыбы произошло в связи с перебоями поставки воды . Зарыбление пудов ООО «УНИВЕРСАЛПРОМСЕРВИС» проводилось не в полном объеме. |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 29. совместно с сельхозтоваропроизводителями участвовать в совещаниях и видеоконференциях, проводимых министерством сельского хозяйства Ставропольского края по вопросам производства аквакультуры | 25.12.2024 г./ 19.03.2024 г. | - | - | - |
| 19 марта 2024 года управление сельского хозяйство приняло участие в видеоконференции организованной министерством сельского хозяйства Ставропольского края на тему «О текущей ситуации в животноводстве и рыбоводстве в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 30. оказание содействия в получении государственной поддержки хозяйств занимающихся разведением и производством аквакультуры | 20.12.2024 г./ 20.08.2024 г. | - | - | - |
| Оказывалась консультативная помощь ИП Глава КФХ Соколову в получении гос.поддержки для производства аквакультуры. |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 31. проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок | 14.09.2024 г./ 07.09.2024 г. | - | - | - |
| 7 сентября 2024 года 2024 года в городе Нефтекумске была проведена ярмарка «Золотая осень 2024». Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила более 5,2 млн. рублей. |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 32. проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | 22.09.2024 г./ 27.04.2024 г. | 1352,06 | - | - |
| На проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами, переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в 2024 году бюджетом Ставропольского края предусмотрено 1 352 057,58 рублей. По итогам электронного аукциона 16 апреля 2024 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по акарицидной обработке пастбищ на сумму 1 304 680,00 руб. С целью рационального использования финансовых средств, на проведение акарицидных обработок территориальные отделы представляют карты схемы пастбищ, с учетом смены участков. Работы по обработке пастбищ выполнены 27 апреля 2024 года, площадь обработок составила 338 гектаров. На остаток средств, в размере 47 377,58 рублей проведена закупка через электронную площадку «РТС МАРКЕТ». На территории Зимнеставочного территориального отдела поведена обработка 11,85 га. Выделенные денежные средства в 2024 году освоены в полном объеме. |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Контрольное событие 33. осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | Ежемесячно до 5 числа 05.02.2024г. 05.03.2024г. 05.04.2024г. 05.05.2024г. 05.06.2024г. | 4032,96 | 1707,99 | - |
| С целью реализации в 2024 году муниципальными образованиями Ставропольского края программы, по предоставлению грантов личным подсобным хозяйствам Ставропольского края, на закладку сада суперинтенсивого типа в форме субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края, по Нефтекумскому муниципальному округу было выделено средств в сумме - 3 850 000,00 руб. из расчета 550 000,00 руб. на одно личное подсобное хозяйство. Выделенные денежные средства освоены в декабре 2024 г. в полном объеме. |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Контрольное событие 34. выплаты по оплате труда работников управления сельского хозяйства | Ежемесячно до 5 числа/ 05.02.2024г. 05.03.2024г. 05.04.2024г. 05.05.2024г. 05.06.2024г. | 2668,62 | 3478,57 | - |
| Выплаты по оплате труда работников управления сельского хозяйства за 2024 г. производились ежемесячно в срок. |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Контрольное событие 35. проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе в сфере противодействия коррупции | 29.11.2024 г./ 25.03.2024 г., 01.11.2024 г. | - | 16,7 | - |
| Образовательные услуги по программе повышение квалификации «Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» договор № 168 от 25.03.2024 г. ГКУ «ПАСС СК» на сумму 4117, 00 руб., «Программа обучения в области пожарной безопасности» договор №169 от 25.03.2024 г. ГКУ «ПАСС СК» на сумму 2652,00 руб., договор №07011024-27ЦВУ от 01.11.2024 г. «Обучение по организации и проведению закупочной деятельности» на сумму 9950,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Организация соревнования и поощрение победителей среди работников агропромышленного комплекса | х | х | 200,00 | х |
| 3.2.1. | Контрольное событие 36. Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.10.2024 г./ 30.09.2024 г. | х | 200,00 | х |
| 30 сентября 2024 года было проведено соревнование среди работников, работающих по трудовым договорам, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ЛПХ Нефтекумского муниципального округа по Ставропольскому краю. Были определены победители соревнования- 8 человек. Победителю выплачена премия в размере 25 000,00 руб. |  |  |  |  |  |