Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2060

отчетный период: 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы,  мероприятия, контрольного события  мероприятия подпрограммы  Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие», всего | х | 490,17 | 3520,92 | х |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого и среднего предпринимательства» | х | х | 0,00 | х |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Формирование инвестиционной привлекательности, развитие муниципально-частного партнерства | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1.  Актуализация данных интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края | 18.04.2025 г./  18.04.2025 г.  18.07.2025 г.  20.10.2025 г.  29.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия своевременно актуализируется информация об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае в информационно-коммуникационной сети "Интернет":<http://portal.stavinvest.ru> | | | | | |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2.  Осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства | 31.01.2025 г./ 28.01.2025 г. | - | - | - |
| Ежегодно актуализируется Перечень объектов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, он размещается на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно телекоммуникационной сети интернет, и на официальном сайте Российской Федерации о размещении информации для проведения торгов. Утвержден Перечень постановлением от 28 января 2025 года № 77 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2025 год». | | | | | |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3.  Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации инвестиционной и инновационной направленности, а также организация и проведение мероприятий, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата | 12.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4.  Обеспечение сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов реализуемых на территории Нефтекумского муниципального округа, по принципу «одного окна» | 10.04.2025 г./  10.04.2025 г.,  10.07.2025 г.  10.10.2025 г.  29.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5.  Актуализация перечня инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов | 19.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6.  Мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 18.04.2025 г./  18.04.2025 г.,  18.07.2025 г.  20.10.2025 г.  29.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках реализации основного мероприятия своевременно актуализируется информация об инвестиционной деятельности в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края. Ежеквартально проводился мониторинг реализации инвестиционных проектов и инвестиционных площадок реализуемых на территории округа, а также мониторинг объема инвестиций в основной капитал по субъектам МСП. | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие.  Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли | х | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7.  Проведение мониторинга фактической обеспеченности населения муниципального округа площадью торговых объектов | 20.01.2025 г./  15.01.2025 г. | - | - | - |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8.  Формирование сведений о числе торговых мест на ярмарках согласно форме федерального статистического наблюдения | 10.04.2025 г./ 10.04.2025 г.  10.07.2025 г.  10.10.2025 г.  30.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.2.3. | Контрольное событие 9.  проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары | еженедельно по средам в течение 2025г./ еженедельно | - | - | - |
| ежеквартально на 10 день после отчетного квартала предоставляются первичные статистические данные по форме федерального статистического наблюдения 3-ярмарка исключительно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью;  В министерство экономического развития Ставропольского края 15 января 2025 года направлен отчет о фактической обеспеченности населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов;  на постоянной основе оказывается методологическая, консультационная и организационная помощь предприятиям торговли посредством телефонной связи, письменных заявлений (нарочно и на электронную почту). Кроме того, отделом экономического развития АНМО СК регулярно размещаются на официальном сайте АНМО СК информационные материалы в сфере развития торговли.  Еженедельно по средам на постоянной основе сотрудниками отдела экономического развития проводится мониторинг цен на социально- значимые продовольственные товары. | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие.  Контроль за соблюдением требований законодательства по вопросам торговли, защита прав потребителей | х | - | - | - |
| 1.3.1. | Контрольное событие 10.  осуществление муниципальных функций в соответствии со статьей 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» | в сроки, установленные графиком совместных рейдовых мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год | - | - | - |
| 1.3.2. | Контрольное событие 11.  создание и обеспечение деятельности, постоянно действующей рабочей группы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | 30.12.2025 г./ 31.03.2025 г. | - | - | - |
| 1.3.3. | Контрольное событие 12.  проведение разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации об опасности приобретения продуктов питания, торговля которыми осуществляется в неустановленных для этого местах | 15.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.3.4. | Контрольное событие 13.  усиление контроля за уплатой административных штрафов, наложенных за самовольное осуществление деятельности в сфере торговли, принятие мер по обеспечению взыскания административных штрафов в случае их неуплаты | 30.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.3.5. | Контрольное событие 14.  рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей | 22.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.3.6. | Контрольное событие 15.  при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) | 23.12.2025 г. | - | - | - |
| Ежеквартально на сайте администрации на главной странице и в подразделе экономика размещаются материалы по вопросам потребительской грамотности населения. Кроме того на сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края размещены баннеры с телефоном горячей линии по защите прав потребителей и по борьбе с незаконным оборотом алкоголя;  В целях осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства по вопросам торговли создана рабочая группа по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утверждённая распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2024 года № 2-р. Распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 13 января 2025 года № 3-р утверждён график совместных рейдовых мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год. В рамках данного мероприятия проведено 11 рейдов по ликвидации мест стихийной торговли, фактов самовольного осуществления деятельности в сфере торговли не выявлено;  Ежеквартально на сайте администрации на главной странице и в подразделе экономика размещаются материалы по вопросам потребительской грамотности населения.  В течение 1 квартала 2025 года жалоб от потребителей товаров (работ, услуг) на ненадлежащее качество товара не поступало. | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие.  Развитие конкуренции и популяризация предпринимательской деятельности | х | х | 0,00 | х |
| 1.4.1. | Контрольное событие 16.  организация проведения совещаний, семинаров, «круглых столов», онлайн встреч с участием в них руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основной целью которых является предоставление возможности для обмена опытом, изучение проблемных актуальных вопросов, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение открытости отношений бизнеса и власти | 22.12.2025 г./ 06.03.2025 г. | - | - | - |
| 06 марта 2025 года в зале заседаний администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края прошла рабочая встреча под председательством первого заместителя главы администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края Заиченко Алексея Анатольевича. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Полькин Евгений Николаевич, представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Межрайонной ИФНС России №6 по Ставропольскому краю, предпринимательского сообщества Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, а также руководитель аппарата уполномоченного по защите права предпринимателей в Ставропольском крае.  В рамках прошедшей встречи были обсуждены темы:  1.    О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, в Ставропольском крае. 2.    О защите прав и законных интересов предпринимателей. 3.    Об изменениях в налоговом законодательстве с начала 2025 года. В это же самое время в кабинете первого заместителя главы администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проходило еще одно совещание с участием исполняющего обязанности директора ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края», директора НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», представителей среднего, крупного бизнеса и администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Главными темами для обсуждения также были различные меры поддержки бизнеса, в том числе и национальный проект «Производительность труда». | | | | | |
| 1.4.2. | Контрольное событие 17.  организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, ежегодного конкурса, посвященного профессиональному празднику – Дню работника торговли, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 459 | 31.07.2025 г. | - | 0,00 | - |
| 1.4.3. | Контрольное событие 18.  организация и проведение праздничных мероприятий, ежегодного конкурса, посвященных профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, установленного Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 | 30.05.2025 г. | - | 0,00 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | х | - | 0,00 | - |
| 1.5.1. | Контрольное событие 19.  оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 28.11.2025 г. | - | 0,00 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие.  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | х | - | - | - |
| 1.6.1. | Контрольное событие 20.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с установленным порядком | 29.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.6.2. | Контрольное событие 21.  разработка правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 30.12.2025г. | - | - | - |
| 1.6.3. | Контрольное событие 22.  утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 30.06.2025 г.  30.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.6.4. | Контрольное событие 23.  организация деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа | 30.06.2025 г.  30.12.2025 г. | - | - | - |
| В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 октября 2023 г. № 1617 утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который включены 12 объектов недвижимого имущества, в том числе 8 земельных участка. | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | х | - | 2 525,43 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | х | - | 2 525,43 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 24.  предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 30.12.2025 г./  Ежемесячно в срок | х | 2 525,43 | х |
| Реализация данного основного мероприятия позволила обеспечить доступность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг». Так, количество обращений заявителей на получение государственных и муниципальных услуг за 1 квартал 2025 год составило 11 518 единиц. | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Регистрация граждан, подтверждение их учетных записей в федеральной государственной информационной системе | х | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 25.  Осуществление ежедневной регистрации и подтверждения учетных записей граждан в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для представления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | с 09.01.2025 г.  по 30.12.2025 г. | - | - | - |
| На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края создано 49 Центров обслуживания по регистрации граждан. По данным МФЦ за отчётный период в федеральной государственной информационной системе ЕСИА зарегистрировано 3568 человек. | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | х | 490,17 | 995,49 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства | х | 490,17 | 995,49 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 26.  сохранение площади посевов занимаемых элитными семенами | 29.12.2025 г. | - | - | - |
| Площадь посеянных элитных озимых семян урожая 2025 года занимают 6 % от общей площади посевов. | | | | | |
| 3.1.2. | Контрольное событие 27.  увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления | 25.12.2025 г. | - | - | - |
| В 1 квартале 2025 года сельскохозяйственными товаропроизводителями округа племенные животные не приобретались | | | | | |
| 3.1.3. | Контрольное событие 28.  ежеквартально проводить мониторинг эффективности использования рыболовных участков для предоставления данных в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | 31.03.2025 г.  30.06.2025 г.  30.09.2025 г.  30.12.2025 г. | - | - | - |
| В Министерство сельского хозяйства Ставропольского края направлен анализ и отчет по формам статистических наблюдений о производстве аквакультуры по формам ПР, РППР за 1 квартал 2025 года. Производство и реализация рыбы за I квартал 2025 года составило 38,9 тонн, что больше на 4,2% , чем за аналогичный период прошлого года (37,3 тонн) | | | | | |
| 3.1.4. | Контрольное событие 29.  совместно с сельхозтоваропроизводителями участвовать в совещаниях и видеоконференциях, проводимых министерством сельского хозяйства Ставропольского края по вопросам производства аквакультуры | 15.12.2025 г. | - | - | - |
| В 1 квартале 2025 года совещания и видеоконференции по вопросам производства аквакультуры не проводились | | | | | |
| 3.1.5. | Контрольное событие 30.  оказание содействия в получении государственной поддержки хозяйств занимающихся разведением и производством аквакультуры | 01.12.2025 г. | - | - | - |
| 3.1.6. | Контрольное событие 31.  проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок | 19.09.2025 г. | - | - | - |
| 3.1.7. | Контрольное событие 32.  проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | 30.09.2025 г. | 0,00 | - | - |
| 3.1.8. | Контрольное событие 33.  осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 30.12.2025 г./  31.03.2025 | 19,63 | 303,14 | - |
| 3.1.9. | Контрольное событие 34.  выплаты по оплате труда работников управления сельского хозяйства | Ежемесячно  до 5 числа/  Ежемесячно в срок | 471,08 | 692,35 | - |
| Выплаты по оплате труда работников управления сельского хозяйства в 1 квартале 2025 г. производились ежемесячно в срок. | | | | | |
| 3.1.10. | Контрольное событие 35.  проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе в сфере противодействия коррупции | 28.11.2025 г. | - | 0,00 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие.  Организация соревнования и поощрение победителей среди работников агропромышленного комплекса | х | х | 0,00 | х |
| 3.2.1. | Контрольное событие 36.  Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.10.2025 г. | х | 0,00 | х |