Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённая постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 года № 2076.

отчетный период: 1 квартал 2025 года

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | х | - | 3 040,33 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | х | - | 2 970,73 | - |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | х | - | 600,53 | - |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.10.2025 г. / - | - | - | - |
| 10 марта 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Срок выполнения работ муниципальным контрактом установлен до 01 мая 2024 года (1 отчетный период). | | | | | |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 01.10.2025 г. / - | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 1.1.3. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 20.11.2025 г. / - | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 1.1.4. | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 10.11.2025 г. / 31.03.2025 г. | - | 600,53 | - |
| Оказаны услуги по разработке сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | х | - | 2 260,40 | - |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | 01.09.2025 г. / - | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | | | | | |
| 1.2.2. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 25.12.2025 г. / - | - | - | - |
| Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов. | | | | | |
| 1.2.3 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 20.11.2025 г. / - | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. | | | | | |
| 1.2.4. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 01.09.2025 г. / - | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. | | | | | |
| 1.2.5. | Оказание услуг по диагностике, изготовлению проектов организации дорожного движения, технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 01.09.2025 г. / - | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. | | | | | |
| 1.2.6. | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025 г./ 31.03.2025 г. | - | 2 260,40 | - |
| Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в г. Нефтекумск, п. Затеречный, с. Озек-Суат | | | | | |
| 1.2.7. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025 г. / - | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. | | | | | |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | х | - | - | - |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 30.05.2025 г. / - | - | - | - |
| Оценка уязвимости и разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности мостового сооружения не выполнена в связи с тем, что присвоенная категория не соответствует выполняемым функциям и значению объекта транспортной инфраструктуры. Для реализации объективных мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности, необходимо изменение присвоенной категории. Разработан технический паспорт объекта для изменения категории, данные направлены в Федеральное дорожное агентство. После изменения категории будут выполнены дальнейшие мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. | | | | | |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | х | - | - | - |
| 1.4.1 | Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 15.04.2025 г. / - | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. | | | | | |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | х | - | 14,8 | - |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 15.04.2025 г / 31.03.2025 г. | - | 14,8 | - |
| Оказаны услуги по оценке арендных платежей за использование автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 30.12.2025 г. / - | - | - | - |
| Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Предоставление субсидии - ежеквартально. Отчетный период не наступил. | | | | | |
| 1.6 | Строительство (реконструкция),  капитальный ремонт автомобильных  дорог и искусственных дорожных сооружений | х | - | 95,00 | - |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 10.11.2025 г. / 31.03.2025 г. | - | 95,00 | - |
| Оказаны услуги по расчету стоимости проектных работ объекта проектирования «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к а. Бияш от автомобильной дороги «Будённовск-Ачикулак» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 1.7. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | х | - | - | - |
| 1.7.1. | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 30.10.2025 г. / - | - | - | - |
| Организованы закупочные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | х | - | 69,6 | - |
| 2.1 | Выполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности, всего | х | - | 69,6 | - |
| 2.1.1. | Выполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности Ставропольского края | 30.12.2025 г. /  31.03.2025 г. | - | 69,6 | - |
| 2.2 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | х | - | - | - |
| 2.2.1. | Осуществление градостроительной деятельности на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 30.12.2025 г./ 31.03.2025 г. | - | - | - |
| Осуществлена градостроительная деятельность на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |