Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённой  постановлением  администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 1966.

отчетный период: 1 квартал  2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 31.12.2021 г. | 0 | 2 212,87 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | 31.12.2021 г. | 0 | 2 083,78 | 0 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 16 марта 2021 года в ЕИС размещение извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 16 марта 2021 года в ЕИС размещение извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094200001620001 от 12.01.2021 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в с. Озек-Суат (ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края ул.Б. Хаджиева с. Озек-Суат протяженностью 508 м.) на сумму 4 996 545,59 рублей. Срок выполнения работ с 15 марта 2021 года до 01 июля 2021 года. Заключен муниципальный контракт № 01216000094200001630001 от 12.01.2021 года на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в х. Андрей-Курган (ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края ул. Правобережная х. Андрей-Курган протяженностью 300 м.) на сумму 2 541 306,02 руб. Срок выполнения работ с 15 марта 2021 года до 01 июля 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094210000210001 от 24 марта 2021 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в с. Озек-Суат, х. Андрей-Курган для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Срок окончания оказания услуг не наступил. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 304 000,00 рублей. Срок окончания услуг не наступил. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | 31.12.2021 г. | 0 | 2 083,78 | 0 |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы) | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 30 марта 2021 года в ЕИС размещение извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы). Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25 августа 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 01 апреля 2021 года в ЕИС размещение извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы). Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25 августа 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 332,02 | 0 |
| Выполнены работы по восстановлению работоспособности светофорного объекта на пересечении ул. Дзержинского и ул. Терешковой в г. Нефтекумск Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Стоимость работ составила 322 146,00 руб. - Выполнены работы по установке светофора Т-7 на пересечении автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Школьная и ул. Коммунальная п. Затеречный Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 9 879,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Сформирована ведомость объемов работ, подготовлена заявка на осуществление закупки. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 2 419,80 | 0 |
| В отчётном периоде выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования Нефтекумского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Выполнение работ по обустройству детского автогородка в городе Нефтекумске | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.05.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| В региональную тарифную комиссию Ставропольского края направлен пакет документов на обоснование регулируемого тарифа перевозок по муниципальным маршрутам. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | 31.12.2021г. | 0 | 129,09 | 0 |
| 2.1 | Архитектурно-строительное проектирование | 31.12.2021 г. | 0 | 129,09 | 0 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. |  | 0 | 129,09 | 0 |
| Предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство». |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Разработка документов градостроительного зонирования и территориального планирования» | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Оказание услуг по подготовке проектов генерального плана Нефтекумского городского округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края, выполнение комплекса кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края и границ территориальных зон | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Документы на согласовании в органах исполнительной власти Ставропольского края. |  |  |  |  |  |

Начальник отдела строительства, архитектуры и транспорта

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края							        К.В. Зайкин