Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённой  постановлением  администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 1966.

отчетный период: 1 квартал  2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 31.12.2022 г. | - | 9 708,61 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | 31.12.2022 г. | - | 9 558,53 | - |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 15 марта 2022 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 15 марта 2022 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры и заключены муниципальные контракты. |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры и заключены муниципальные контракты. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | 31.12.2022 г. | - | 9 558,53 | - |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы) | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| - Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | 6 955,28 | - |
| Выполнены работы по восстановлению профиля гравийного покрытия. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | 1 199,06 | - |
| Контрольное событие не наступило. Произведена оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов ограждениями вблизи образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | 388,57 | - |
| Произведена оплата по муниципальному контракту от 22 сентября 2021 г. № 1216000094210001840001 на оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | 918,61 | - |
| В отчётном периоде выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования Нефтекумского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | 97,00 | - |
| Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Подготовлено проведение закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| 1.4.1 | Приобретение информационно- пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | 31.10.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.05.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | 31.12.2022г. | - | 150,08 | - |
| 2.1 | Архитектурно-строительное проектирование | 31.12.2022 г. | - | 150,08 | - |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. | 31.12.2022 г. | - | 150,08 | - |
| Предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство». |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление отдельных функций в области градостроительства» | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| 2.2.1. | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства | 31.12.2022 г. | - | - | - |
| Осуществляется предоставление муниципальных услуг в области градостроительства. |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника отдела строительства, архитектуры и транспорта

администрации Нефтекумского  городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                     Н.В. Корсак

Калиниченко Александр Александрович

8(86558) 4-50-76