Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённой  постановлением  администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 1966.

отчетный период: 2 квартал  2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | х | - | 5 882,61 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | х | - | 5 882,61 | - |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | х | - | 4 567,22 | - |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.11.2023 г./ 30.06.2023 г. | - | 580, 51 | - |
| Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края проезд Северный с. Ачикулак. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.10.2023 г./ 30.06.2023 г. | - | 3 977,96 | - |
| Выполнены работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края в г. Нефтекумск, с. Ачикулак, с. Каясула, а. Махмуд-Мектеб | 01.11.2023 г. | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края в г. Нефтекумск, с. Ачикулак, с. Каясула, а. Махмуд-Мектеб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г./ 30.06.2023 г. | - | 8,75 | - |
| Оказаны услуги по изготовлению сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | х | - | 1 315,39 | - |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.10.2023 г. | - | - | - |
| Проведены закупочные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.12.2023 г. | - | - | - |
| Ведется подготовка закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г./ 30.06.2023 г. | - | 19,21 | - |
| - Выполнены работы по настройке контроллера светофорного объекта, по замене кабеля светофорного объекта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Ведется подготовка закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.09.2023 г. | - | - | - |
| Подготовлена процедура по определению подрядчика на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2023 г. | - | - | - |
| Ведется подготовка закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. / 31.03.2023г. | - | 190,17 | - |
| Произведена оплата по муниципальному контракту от 16 июня 2022 года № 01216000094220000540001 на оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г./ 1.02.2023 г. | - | 1 106,01 | - |
| Произведена оплата за декабрь 2022 года по муниципальному контракту от 27 декабря 2021 года № 01216000094210002810001 на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края (193 080,00 рублей); по муниципальному контракту от 01 февраля 2023 года № 01216000094230000040001 на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края в г. Нефтекумск для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края (912 933,00 рублей). |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Оказание услуг по проведению обследования транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.06.2023 г. | - | - | - |
| Ведется подготовка закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | х | - | - | - |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 31.05.2023 г. | - | - | - |
| Решением Федерального дорожного агентства от 02.05.2023 №ДХК-23/63 объекту транспортной инфраструктуры присвоена категория и мост включен в 1 раздел реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств с присвоенным реестровым номером. Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры осуществляется в течение 3 месяцев со дня размещения на официальном сайте Федерального дорожного агентства сведений о присвоении категории объекту транспортной инфраструктуры, которое сопровождается соответствующим уведомлением субъекта транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Оказание услуг по разработке плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры | 01.12.2023 г. | - | - | - |
| Подготовка к проведению закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | х | - | - | - |
| 1.4.1 | Приобретение информационно- пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | 31.10.2023 г. | - | - | - |
| Подготовка к проведению закупочных процедур. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | х | - | - | - |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.03.2023 г. | - | - | - |
| Изготовление бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов не требуется. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| 07 марта 2023 года с ООО «Нефтекумсавтотранс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | х | - | - | - |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации не проводились. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | х | - | 0,00 | - |
| 2.1 | Архитектурно-строительное проектирование | х | - | - | - |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство» НГО СК не функционирует. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка документов градостроительного зонирования и территориального планирования | х | - | - | - |
| 2.2.1. | Оказание услуг по подготовке проектов генерального плана Нефтекумского городского округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края, выполнение комплекса кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края и границ территориальных зон | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Муниципальный контракт в стадии исполнения. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление отдельных функций в области градостроительства | х | - | 0,00 | - |
| 2.3.1 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Осуществляется предоставление муниципальных услуг в области градостроительства. |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника отдела строительства,

архитектуры и транспорта администрации

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                           Н.В. Корсак