МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Управление финансами»,

утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1918

Наименование Программы: «Управление финансами»

Отчетный период: на 01.01.2024 г.

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края | Местный бюджет | Иные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | - | - | 43 635,65 | - |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета» Программы | - | - | 28 109,04 | - |
| 1.1. | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 1–4 Проведено заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов | 01.04.2023 г./ 30.03.2023 г., 01.07.2023 г. 01.10.2023 г./ 13.07.2023 г., 17.08.2023 г., 14.09.2023 г., 21.09.2023 г., 28.09.2023 г., 29.12.2023 г./ 12.10.2023 г., 26.10.2023 г., 02.11.2023 г. | - | - | - |
|  | Проведено 17 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, образованной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 13, на которые приглашались налогоплательщики (653 чел.), имеющие задолженность по уплате налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, земельного налога и арендаторы (118 чел), имеющие задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. По итогам заседаний межведомственной комиссии дополнительные поступления в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края составили 1 343,71 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация планирования и исполнения бюджета | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 5 Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 г. № 861-р «Об утверждении бюджетного прогноза Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года» | 13.02.2023 г./ 31.01.2023 г. | - | - | - |
|  | Распоряжение администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 31 января 2023 г. № 85-р «О внесении изменений в бюджетный прогноз Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года, утвержденный распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2021 г. № 48-р» |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 6 Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О проекте бюджетного прогноза Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | 15.11.2023 г./ 14.11.2023 г. | - | - |  |
|  | Распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 г. № 861-р «О проекте бюджетного прогноза Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Сформирован реестр расходных обязательств Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 18.05.2023 г./ 18.05.2023 г. | - | - | - |
|  | Реестр расходных обязательств Нефтекумского городского округа Ставропольского края сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 15.09.2023 г./ 12.09.2023 г. | - | - | - |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждены распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 сентября 2023 г. № 706-р |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Доведены до главных распорядителей средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 13.10.2023 г./ 10.10.2023 г. | - | - | - |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в установленные сроки в соответствии с распоряжением администрации Нефтекумского гордского округа Ставропольского края от 09 июня 2023 г. № 463-р «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Составлен проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 15.11.2023 г./ 14.11.2023 г. | - | - | - |
|  | Распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 г. № 862-р «О проекте решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представлен в Думу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 14 ноября 2023 года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Доведены до главных распорядителей средств местного бюджета бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 20.12.2023 г./ 25.12.2023 г. | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов доведены до главных распорядителей средств местного бюджета приказом финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского округа от 25 декабря 2023 года № 134 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Составлен кассовый план исполнения местного бюджета на 2024 год | 29.12.2023 г./ 18.12.2023 г. | - | - | - |
|  | Кассовый план исполнения бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год составлен в установленные сроки в соответствии с приказом финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 г. № 127 «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в текущем финансовом году» |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год | 01.03.2023 г./ 20.02.2023 г. | - | - | - |
|  | Годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки - 20 февраля 2023 года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Представлен в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края проект решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год» | 01.04.2023 г./ 21.03.2023 г. | - | - | - |
|  | В соответствии со статьей 6 Устава Нефтекумского городского округа Ставропольского края, решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе Ставропольского края» проект решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год» представлен 21 марта 2023 года в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Проект решения одобрен распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2023 г. № 231-р «О проекте решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год» и утвержден решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 27 июня 2023 года № 112 «Об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год» |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 15-26 Сформированы отчеты об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 17.01.2023 г./ 17.01.2023 г., 08.02.2023 г./ 08.02.2023 г., 09.03.2023 г./ 07.03.2023 г., 10.04.2023 г./ 07.04.2023 г., 10.05.2023 г./ 10.05.2023 г., 08.06.2023 г./ 08.06.2023 г., 10.07.2023 г./ 10.07.2023 г., 08.08.2023 г./ 08.08.2023 г., 08.09.2023 г./ 08.09.2023 г., 09.10.2023 г./ 09.10.2023 г., 08.11.2023 г./ 08.11.2023 г., 08.12.2023 г./ 08.12.2023 г. | - | - | - |
|  | Осуществлялось ежемесячное формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки отчетов об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1.3. | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности | - | - | 28 109,04 | - |
|  | Контрольное событие 26 Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Нефтекумского городского округа Ставропольского края муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности | 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | - | - | - |
| 1.4. | Мотивация к повышению качества финансового менеджмента | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 28 Предоставление грантов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) и территориальному органам | 01.09.2023 г./ 26.07.2023 г. | - | - | - |
|  | Гранты администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) и территориальным органам предоставлены на основании распоряжения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 июля 2023 г. № 621-р «О распределении в 2023 году средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края, предусмотренных на предоставление грантов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) и территориальному органам для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по итогам 2022 года» |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация принципа прозрачности и открытости муниципальных финансов | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 29-31 Размещена брошюра «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.04.2023 г./ 01.04.2023 г., 01.12.2023 г./ 22.12.2023 г., 29.12.2023 г./ 27.12.2023 г. | - | - | - |
|  | В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» сформирована и размещена на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в виде брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год http://www.angosk.ru/index.php/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan; по проекту решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; по решению Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 226 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» http://anmosk.gosuslugi.ru |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 32-43 Размещение на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 25.01.2023 г./ 19.01.2023 г., 17.02.2023 г./ 10.02.2023 г., 17.03.2023 г./ 27.03.2023 г., 17.04.2023 г./ 14.04.2023 г., 17.05.2023 г./ 02.05.2023 г. 12.05.2023 г., 19.06.2023 г./ 02.06.2023 г., 19.06.2023г./ 19.06.2023 г., 17.07.2023 г./ 14.07.2023 г., 17.08.2023 г./ 15.08.2023 г., 18.09.2023 г./ 13.09.2023 г., 17.10.2023 г./ 13.10.2023 г., 17.11.2023 г./ 17.11.2023 г., 18.12.2023 г./ 18.12.2023 г. | - | - | - |
|  | На официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края www.angosk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансы» ежемесячно актуализируется информация о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1.6. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 44 Сформирован и утвержден план проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год | 29.12.2023 г/ 27.12.2023 г. | - | - | - |
|  | Приказ финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 138 «Об утверждении Плана проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год» |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 45 – 48 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 31.03.2023 г./ 31.03.2023 г., 30.06.2023 г./ 30.06.2023 г., 30.09.2023 г./ 30.09.2023 г., 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | - | - | - |
|  | В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок проведено 8 проверок, по результатам 5 проверок материалы направлены в министерство финансов Ставропольского края для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям. На основании статьи 4.1.1 КоАП РВ к 4 контрактным управляющим по результатам рассмотрения материалов применена санкция – предупреждение, 1 контрактному управляющему выписан штраф в размере – 30,00 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 49 Осуществлено планирование контрольной деятельности на 2024 год в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | 29.12.2023 г./ 27.12.2023 г. | - | - | - |
|  | 27 декабря 2023 года утвержден План контрольных мероприятий финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2024 год |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 50 – 53 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Ставропольского края, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 31.03.2023 г./ 31.03.2023 г., 30.06.2023 г./ 30.06.2023 г., 30.09.2023 г./ 30.09.2023 г., 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | - | - | - |
|  | По состоянию на отчетную дату в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 13 проверок в муниципальных учреждениях Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии с утвержденным планом. Объем проверенных средств составил 235 641,33 тыс. рублей. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 8 798,95 тыс. рублей. По результатам проверок в адрес руководителей проверенных учреждений направлено 13 представлений об устранении выявленных в ходе проверок нарушений, материалы проверок переданы в прокуратуру Нефтекумского района Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 54 Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | 01.03.2023 г./ 16.01.2023 г. | - | - | - |
|  | Составлен отчет о результатах контрольных мероприятий финансового управления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 55 Размещен на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о результатах контрольной деятельности | 01.04.2023 г./ 26.01.2023 г. | - | - | - |
|  | Размещен на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о результатах контрольной деятельности финансового управления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год https://www.angosk.ru/index.php/finansy/vnutrennij-munitsipalnyj-finansovyj-kontrol |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | - | - | 15 526,62 | - |
| 2.1. | Обеспечение реализации Программы | - | - | 15 526,62 | - |

____________________________

*Далее используется сокращение – Программа.

| Начальник финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | И.А. Сапронова |
| --- | --- |