Таблица 6

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период: 4 квартал 2023 г. года.

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | 98,92 | 59 489,74 | х |
| 1. | Подпрограмма «Безопасный городской округ» | х | 98,92 | 53 493,81 | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | х | х | 52 426,04 | х |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны администрации охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. 14.10.2023 г./30.09.2023 г. 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | х | 1 872,98 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность администрации НГО СК. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение охраны образовательных учреждений охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. 14.10.2023 г./30.09.2023 г. 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | х | 49 465,43 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение охраны учреждений культуры охранными организациями | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. 14.10.2023 г./30.09.2023 г. 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | х | 1 087,63 | х |
| Заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов культуры. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | х | х | 500,52 | х |
| 1.2.1 | Приобретение технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 30.09.2023 г./ 05.05.2023 г. | х | 427,56 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000630001 от 28/04/2023 г. г. Установлена система видеонаблюдения, состоящая из 6 камер на территории мемориала «Вечная слава» по ул. Ленина, г. Нефтекумск. В целях оборудования отдела МВД России по НГО СК местом для оперативного доступа к системе видеонаблюдения и удаленного управления, было приобретено и передано в пользование ОМВД по НГО СК дополнительные технические средства: Телевизор «Rombica Smart TV D55»; Клиент «Удаленное рабочее место TRASSIR MiniClient M2/32»; Клавиатура «Defender next HB-440»; Компьютерная мышь «Dexp CV-801»; HDMI кабель 10 метров. Оборудование настроено и установлено 16 мая 2023 г. года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 14.04.2023 г./31.03.023 14.07.2023 г./30.06.2023 г. 14.10.2023 г./30.09.2023 г. 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | х | 72,96 | х |
| Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание и ремонт оборудования системы видеонаблюдения. Подключено интернет-соединение к серверу видео регистрации для удаленного доступа. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противодействие экстремизму, терроризму и укрепление межнациональных отношений | х | 98,92 | 64,45 | х |
| 1.3.1 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 29.08.2023 г./28.04.2023 г. | 98,92 | 5,20 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000450001 от 11.04.2023 г. Изготовлено: баннер – 6 штук, листовка – 1100 штук; календарь настенный – 50 штук; календарь настольный – 50 штук; ручка – 90 штук; плакат – 90 штук. Заключен муниципальный контракт № 2023.1409685 от 01.12.2023 г. Приобретено 10 ежедневников с символикой |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Издание и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма | 31.10.2023 г./28.04.2023 г. | 0,00 | 59,25 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000480001 от 13.04.2023 г. г. Изготовлено: листовка – 800 штук; буклет – 55 штук; блокнот – 55 штук; ручка – 100 штук; календарь настенный – 20 штук |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка | х | х | 199,15 | х |
| 1.4.1 | Проведение конкурсного отбора казачьих обществ на получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка | 31.10.2023 г./16.10.2023 г. | х | 199,15 | х |
| Проведен конкурсный отбор казачьих дружин. Заключено соглашение о выделении субсидии Затеречненскому станичному казачьему обществу НРКО СОКО ТВКО на сумму 199 150,00 рублей. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание условий для привлечения граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка | х | х | 164,15 | х |
| 1.5.1 | Проведение конкурса среди добровольных народных дружин Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Лучшая народная дружина» | 01.12.2023 г./10.11.2023 г. | х | 79,00 | х |
| Проведён конкурс «Лучшая народная дружина» - призовой фонд составил 70,00 рублей, денежные средства вручены победителям, конкурс «Лучший народный дружинник» - закуплены ценные подарки на сумму 9,00 тыс. рублей и вручены победителям. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Материально-техническое обеспечения деятельности народных дружин | 02.08.2023 г./30.07.2023 г. | х | 72,34 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230001250001 от 02 августа 2023 г. Приобретено 65 жилетов и 65 нарукавных повязок. Заключен муниципальный контракт № 2023.1545982 от 21 декабря 2023 г. Приобретена экшн видеокамера, штатив для фотоаппарата и карта флеш памяти. |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Обеспечение страхованием жизни и здоровья членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 05.07.2023 г./30.06.2023 г. | х | 12,81 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094230001060001 от 05 июля 2023 г. г. на оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней членов добровольных народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | х | х | 99,49 | х |
| 1.6.1 | Проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних | 14.07.2023 г./22.03.2023 г. | х | 99,49 | х |
| Заключены муниципальные контракты. Закуплена сувенирная и наградная продукция: 23 карты памяти, 81 набор ручек, 128 маркеров, 20 мячей, 147 блокнотов, 25 форм для запекания, 10 светодиодных светильников. 22 марта 2023 г. года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» НГО СК проведена Онлайн-викторина «Азбука здоровья», в которой приняли участие 151 человек. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Профилактика мошенничества, рецидивной, уличной преступности и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | х | х | 40,00 | х |
| 1.7.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений: мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности | 30.11.2023 г./19.06.2023 г. | х | 40,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094230000850001 от 05 июня 2023 г. г. на оказание услуг по изготовлению информационных материалов по профилактике правонарушений. Изготовлено 500 буклетов «профилактика алкоголизма», 500 «буклетов профилактика мошенничества», 500 буклетов «помощь в трудной ситуации», 500 буклетов «профилактика уличной преступности». Закуплено 10 баннеров и 675 листовок по профилактике мошенничества. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | х | х | 5 926,26 | х |
| 2.1 | Обеспечение готовности к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с экстренными службами | х | х | 5 453,05 | х |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 14.04.2023 г./31.03.2023 г. 14.07.2023 г./30.06.2023 г. 14.10.2023 г./30.09.2023 г. 29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | х | 5 453,05 | х |
| Осуществлено финансирование деятельности МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. За 2023 г. года принято и обработано 21 306 сообщений. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций | х | х | 473,21 | х |
| 2.2.1 | Создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Левокумское лесничество» | 31.10.2023 г./30.06.2023 г. | х | 312,99 | х |
| Созданы минерализованные полосы Нефтекумском городском округе и по территории земель, граничащих с землями Левокумского лесничества |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение системами оповещения | 31.10.2023 г./09.10.2023 г. | х | 60,06 | х |
| - Заключен муниципальный контракт № 01216000094230001530001 от 06 октября 2023 г. - Закуплена 1 сирена С40. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновление указателей пожарных гидрантов, восстановление работоспособности средств наружного пожаротушения, оборудование мест забора воды для целей пожаротушения из естественных или искусственных водоисточников | 25.12.2023 г./02.10.2023 г. | х | 94,16 | х |
| Заключен муниципальный контракт №01216000094230001260001 01 августа 2023 г. Изготовлены таблички световозвращающие, с металлической подложкой об обозначении пожарного гидранта. Заключен муниципальный контракт № 01216000094230001490001 от 11 сентября 2023 г. Установлены пожарные гидранты в с. Ачикулак и с. Озек-Суат. Закуплен шаровый водопроводный кран для оборудования места забора воды. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Изготовление и распространение памяток, листовок по противопожарной тематике | 31.05.2023 г./23.03.2023 г. | х | 4,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. г. Изготовлено 400 листовок по противопожарной тематике. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншлагов) о запрете купания, о запрете перехода (переезда) по льду на водных объектах, нанесение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по льду вблизи водных объектов | 25.12.2023 г./25.12.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Контрольное событие не наступило |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Изготовление и распространение памяток, листовок по правилам безопасного поведения на воде | 31.05.2023 г./23.03.2023 г. | х | 2,00 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 64 от 23.03.2023 г. г. Изготовлено 400 листовок по правилам безопасного поведения на воде. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Получение услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | 14.04.2023 г. | х | 0,00 | х |
| Необходимость получения справки в 4 квартале 2023 г. года отсутствовала |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | х | х | 69,67 | х |
| 3.1. | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков | х | х | 69,67 | х |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, памятки, баннеры) антинаркотической направленности, размещение в средствах массовой информации публикаций антинаркотической тематики | 30.11.2023 г./27.02.2023 г. | х | 29,20 | х |
| Заключен муниципальный контракт № 01216000094230000180001 от 20.02.2023 г. г. Изготовлены информационные материалы антинаркотической направленности: 1000 листовок, 1320 буклетов, 10 плакатов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 31.10.2023 г./12.05.2023 г. | х | 40,47 | х |
| Закуплена сувенирная и наградная продукция: 250 почетных грамот, 200 благодарственных писем, 8 подарочных сертификатов, 9 махровых полотенец, 11 подарочных сертификатов, 7 светодиодных светильников. |  |  |  |  |  |